УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

муниципального образования

«Малопургинский район»

от _______________ № ______

ПРОЕКТ

План

основных мероприятий по подготовке и  празднованию 90-летия образования Малопургинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
|  | Составление плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 90-летия образования Малопургинского района | август-сентябрь 2018 г. | Москвин В. Е., Рублев А. Н. |
|  | Составление плана подготовки и проведения празднования 90-летия образования Малопургинского района в муниципальных образованиях сельских поселений | сентябрь-октябрь 2018 г. | Зайцев Н. Г., главы сельских поселений |
|  | Проведение заседаний оргкомитета | Еженедельно согласно плану работы Администрации | Москвин В. Е., Рублев А. Н. |
|  | Поведение заседаний оргкомитета с участием глав муниципальных образований сельских поселений | В дни проведения аппаратных совещаний при главе района | Дерендяева О.Б., главы сельских поселений |
|  | Разработка положений по конкурсам, фестивалям, смотрам, посвященным празднованию 90-летия Малопургинского района: «Положение о молодежном велопробеге» «Положение о конкурсе видеопрезентаций муниципальных образований» «Положение о спортивных соревнованиях» «Положение республиканского конкурса «Гимн Малопургинского района» | декабрь 2018 г.- март 2019 г. | Рублев А.Н., Иванов А. М. Степанова Н. А. |
|  | Издание сборника «Дети войны» | январь-май 2019 г. | Степанова Н. А. |
|  | Издание презентационного фильма о районе | январь-июнь 2019 г. | Дерендяева О.Б. |
|  | Выпуск юбилейного журнала о Малопургинском районе | январь-июнь 2019 г. | Дерендяева О. Б. |
|  | Изготовление юбилейных буклетов | январь-июнь 2019 г. | Иванова Т. Г. |
|  | Изготовление сувенирной продукции | январь-июнь 2019 г. | Рублев А. Н. |
|  | Изготовление печатной продукции | январь-июнь 2019 г. | Дерендяева О. Б. |
|  | Издание фильма об участниках строительства ж/д Ижевск-Балезино | январь-июнь 2019 г. | Рублев А. Н. Степанова Н. А. |
|  | Изготовление баннеров | январь-июнь 2019 г. | Рублев А. Н. Степанова Н. А. |
|  | Освещение в средствах массовой информации: - цикл публикаций в районной газете «Маяк», - размещение материалов на сайте - выступления по районному радиовещанию, | 2019 г. | Дерендяева О.Б., Мешин Н.Г., Полканова Т.В. Павлова А.Л. |
|  | Оформление информационных уголков в учреждениях культуры и образования, социальной защиты | 2019 г. | Полканова О.Э., Степанова Н.А. |
|  | Подготовка сметы | декабрь 2019 г. | Рублев А.Н., Дерендяева О.Б., Минагулова Р.Р. |
|  | Мероприятия по комплексному развитию территорий муниципальных образований |  |  |
|  | Благоустройство и санитарная очистка территорий населенных пунктов: - текущий ремонт элементов внешнего благоустройства, палисадников, заборов, их покраска; - санитарная очистка улиц, придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, учреждений | апрель – июнь 2019 г. | Соколов А.В., главы сельских поселений |
|  | Проведение смотра-конкурса среди сельскохозяйственных производственных кооперативов: - на лучшее благоустройство территорий, прилегающих к животноводческим помещениям; - на лучшее благоустройство территорий машинно-тракторных парков, территории конторы | июнь – июль 2019 г. | Сильвестрова Т.П., Соколов А.В., главы сельских поселений |
|  | Проведение конкурса «Цвети мой край родной» среди предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, населения | июнь – сентябрь 2019 г. | Рублев А.Н., главы сельских поселений |
|  | Проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий и проектов |
|  | Реализация информационного проекта «Малая Пурга – день в истории» | январь-ноябрь 2019 г. | Степанова Н. А. Данилова А. А. |
|  | Районный литературный конкурс «Малая родина – большая любовь» | январь-май 2019 г. | Степанова Н. А., Шумилова Л. Г. |
|  | Районный конкурс видеороликов, короткометражных и мультипликационных фильмов «# Пурга рулит» | январь-октябрь 2019 г. | Степанова Н. А., Шумилова Л. Г. |
|  | Районный фотоконкурс «Семь чудес света Малопургинского района» | апрель-июнь 2019 г. | Степанова Н. А., Данилова А. А. |
|  | Районный фестиваль чтения «Пурга читающая» | май 2019 г. | Степанова Н. А., Шумилова Л. Г. |
|  | Районный танцевальный флэш-моб «Танцуем всем районом» | март 2019 г. | Степанова Н. А., Урванцева И. А. |
|  | III районный фестиваль кукол «Пурга Минё оте куно» | апрель 2019 г. | Степанова Н. А., Шумилова Л. Г. |
|  | Районный фестиваль театральных постановок «Пурга мылкыд» | апрель 2019 г. | Степанова Н. А., Урванцева И. А |
|  | Организация выставок: - фотовыставка «Район в судьбах и событиях»; - интерактивная выставка «Воспеваю край родной»; - выставка фотографий «Район в лицах» | май-июль 2019 г. | Степанова И. А., Данилова А. А., Шумилова Л. Г. |
|  | Юбилейные вечера творческих коллективов района: - народной эстрадной группе «Акцент» районного Дома культуры – 30 лет; - хору ветеранов «Азвесь тулкымъёс» районного Дома культуры – 35 лет; - Малопургинскому народному хору районного Дома культуры – 85 лет; - народному фольклорному ансамблю «Зарни шеп» районного Дома культуры – 40 лет | март-декабрь 2019 г. | Степанова Н. А. Урванцева И. А |
|  | Районный конкурс-фестиваль творческих работ (ИЗО, ДПИ) «Малая Пурга – моя родная земля» | ? | Степанова Н. А., Ефремова И. В. |
|  | Республиканский конкурс «Гимн Малопургинского района» | январь-май 2019 г. | Степанова Н. А., Урванцева И. А |
|  | Мероприятия просветительского проекта «Пурга многонациональная»: - Школа межэтнического взаимодействия «Диалог культур»; - акция «День национального платья «Пурга дэрем»; - межнациональный фестиваль «Береги родное слово» | январь-июнь 2019 г. | Степанова Н. А., Шумилова Л. Г. |
|  | Мероприятия образовательного проекта «Вордскем Пурга музъеме»: - республиканский форум литературных музеев; - районный обучающий семинар по брендированию Малопургинского района»; - районный обучающий семинар краеведов «Пурга болякъёс»; - районный обучающий семинар для руководителей краеведческих уголков, школьных музеев, музейных комнат; - районный обучающий семинар по народным ремеслам для преподавателей технологии «Пурга киуж» | январь-июнь 2019 г. | Степанова Н. А., Данилова А. А., Шумилова Л. Г., Тарасов Н. М. |
|  | Мероприятия туристического образовательного проекта для детей «Один день в Пурге»: - музейная выставка, посвященная 90-летию истории района; - этноэкспозиция «Пурга воршудъёс» («Воршуды малопургинской земли»); - этноквест «Мифы и легенды земли удмуртской» | январь-июнь 2019 г. | Степанова Н. А., Тарасов Н. М., Шумилова Л. Г., Урванцева И. А., Ефремова И. В., Данилова А. А. |
|  | Районное мероприятие, посвященное празднованию 90-летия образования Малопургинского района | июль 2019 г. | Москвин В. Е., Соколов А.В., Рублев А.Н., Сильвестрова Т.П., Дерендяева О.Б., Минагулова Р.Р., Иванова Т.Г., Полканова О.Э., Логинова Л.А., Степанова Н.А., Иванов А.М. |

______________________