

**Совет депутатов**  **муниципального образования**

**«Малопургинский район»**

**«Пичи Пурга ёрос» муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш**

**РЕШЕНИЕ**

**от 26 марта 2015 года с. Малая Пурга** **№ 24-3-252**

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2015 – 2025 годы**

Рассмотрев и обсудив проект Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2025 годы, Совет депутатов муниципального образования «Малопургинский район» РЕШАЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2025 годы (прилагается).
2. Администрации муниципального образования «Малопургинский район» привести в соответствие с утвержденным Планом реализации Стратегии муниципального образования «Малопургинский район» на 2015 – 2025 годы ежемесячные планы работы структурных подразделений в срок до 1 июля 2015 года В ежемесячные отчеты о работе структурных подразделений Администрации района включать информацию об исполнении запланированных мероприятий.

Глава муниципального образования

«Малопургинский район» - А.Н. Ерохин

Приложение к решению

Совета депутатов муниципального

образования «Малопургинский район» от 26 марта 2015 г. № 24-3-252

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район»**

**на 2015- 2025 годы**

**Введение**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2025 годы (далее - План) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами местного самоуправления и обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития района. План мероприятий разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов №22-2-233 от 18 декабря 2014 года, на период её реализации и учитывает основные положения Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Основных на­правлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, Стратегии социально-экономического развития Приволжского феде­рального округа на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 165-р, Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утверждённой Законом Удмуртской Республики от 09 октября 2009 года № 40-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года».

План базируется на анализе предшествующего периода, оценке тенденций и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» и учитывает особенности текущего периода развития Удмуртской Республики, Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом.

Мероприятия Плана направлены на реализацию целевого сценария Стра­тегии социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2025 годы.

План закрепляет обязательства органов местного самоуправления перед населением и представляет собой систему действий органов местного самоуправления и других исполнителей по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития района.

План

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый непосредственный результат | Наименование муници-пальной программы, в рамках которой реа-лизуется ме-роприятие |
| **4.1.Обеспечение устойчивого экономического роста** | | | | | |
| **4.1.1.Развитие промышленного сектора, укрепление инвестиционной привлекательности района, обеспечение занятости населения** | | | | | |
| 1 | Создание условий для устойчивого роста промышленного производства | 2015-2025 годы | Управление экономики | Увеличение объема производства, увеличение налоговых поступлений в бюджет. | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы |
| 2 | Создание условий для экспортно-ориентированной политики, ориентация на внешний рынок:  - участие в республиканских, российских, международных ярмарках | 2015-2025 годы | Повышение экономического потенциала, увеличение объема производства. |
| 3 | Содействие участию промышленного сектора в государственных и республиканских программах. | 2015-2025 годы | Государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат по кредитам, по лизинговым платежам |
| 4 | Формирование инвестиционных площадок за счет вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных земельных участков и долей. | 2015-2025 годы | Привлечение дополнительных инвестиционных средств, создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения |
| 5 | Формирование инвестиционных площадок на трассе М-7 при наличии свободных от застройки земельных участков | 2015-2025 годы |
| 6 | Формирование инвестиционных площадок на территории бывшего военного городка в с. Пугачево после передачи земельных участков Министерством обороны РФ | 2015-2025 годы |
| 7 | Содействие продвижению инвестиционных проектов и площадок:  -публикации на официальном сайте МО «Малопургинский район» и Правительства УР сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках;  -участия в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках;  -взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики по оказанию господдержки | 2015-2025 годы | Управление экономики |
| 8 | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район»:  -контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного самоуправления, других организациях в Удмуртской Республике;   * поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы государственной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления, другие организации в Удмуртской Республике о содействии в реализации инвестиционного проекта; * оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории Удмуртской Республики. | 2015-2025 годы | Управление экономики |  |  |
| 9 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов. | 2015-2025 годы | Управление экономики |  |  |
| 10 | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите. | 2015-2025 годы | Управление экономики | Квотирование рабочих мест нуждающимся в социальной защите, в первую очередь инвалидов |  |
| **4.1.2.Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | |
| 1 | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства | Повышение инфор-мированности сельскохозяйствен-ных товаропроизво-дителей о государ-ственной поддержке из бюджетов всех уровней | Подпрограмма«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| 2 | Предоставление субсидии из бюджета района сельскохоз-яйственным товаропроиз-водителям, осуществление контроля за целевым и эффективным использованием предоставленных субсидий | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства | Предоставление сельскохозяйственным товаропроиз-водителям субсидий из бюджета района, контроль за их целевым и эффективным использованием |
| 3 | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района |
| 4 | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса района | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций района в рамках целевого набора |
| 5 | Предоставление единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства | Предоставление единовременных выплат в целях закрепления специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях района |  |
| 6 | Замена низко продуктивных коров дойного стада на высокопродуктивных нетелей и первотелок (приобретение) | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства | Увеличение продуктивности на 12% |  |
| 7 | Использование в рационах кормления дойного стада высокоэнергетических комбикормов | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства | Увеличение продуктивности на 12-15% |
| 8 | Строительство мини комбикормовых заводов и овощекартофелехранилищ в хозяйствах района и КФХ | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства | Увеличение продуктивности на 15% |
| 9 | Продолжить работы по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих объектов и оказанию практической помощи при разработке проектно-сметной документации по выбору новых технологий при производстве молока | 2015-2025 годы, ежегодно | Управление сельского хозяйства | Увеличение продуктивности на 12% |
| 10 | Оказание практической помощи Главам КФХ при строительстве животноводческих помещений и выбору новейших технологических процессов при производстве молока | 2015-2025 годы, ежегодно | Управление сельского хозяйства | Увеличение поголовья коров и валовое производство молока |
| 11 | Оказание содействия сельскохозяйственных предприятий района по обеспечению грубыми кормами и зернофуражом гражданам, ведущих личные подсобные хозяйства (ЛПХ) | 2015-2025 годы, ежегодно | Управление сельского хозяйства | Увеличение поголовья коров в районе |
| 12 | Увеличение дойного стада в хозяйствах района | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства | Увеличение продуктивности на 10% |
| 13 | Применение современных технологий в животноводстве (доение, кормление, доставка кормов) и их рациональное использование | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства | Увеличение продуктивности на 10-12% |
| 14 | Оказание практической помощи хозяйствам района с выездом в хозяйства района | 2015-2025 годы | Управление сельского хозяйства |  |  |
| 15 | Совещание с главными инженерами хозяйств по итогам работы за год. Планы работ на будущий год. | ежегодно | Управление сельского хозяйства | Полный анализ за прошедший год и приоритеты будущего года |  |
| 16 | Учеба механизаторов, специалистов инженерно- технической службы района совместно с Министерством сельского хозяйства УР, ИжГСХА и управлением сельского хозяйства района. | ежегодно | Управление сельского хозяйства | Повышение квалификации специалистов в сфере современной техники |  |
| 17 | Совещание с главными инженерами хозяйств по подготовке и проведению годового технического осмотра самоходных машин и подготовке сельхозпред-приятий к весенне- полевым работам, по подготовке сеноуборочной и кормоу-борочной техники к заготовке кормов, подготовке зерноуборочной техники, зернотоков к уборке и приему урожая, по постановке сельскохозяйственной техники на зимнее хранение и проведению ее ремонта в осенне- зимний период. | ежегодно | Управление сельского хозяйства | Обмен передовыми опытами в работе, анализ, мотивация по улучшению подготовки техники. | В рамках Республиканского двухмесячника |
| 18 | Проведение государственного технического осмотра самоходных машин | ежегодно | Управление сельского хозяйства | Допуск к работе |  |
| 19 | Подведение итогов проверки готовности техники по сезонам в виде семинар- совещания | ежегодно | Управление сельского хозяйства | Обмен передовыми опытами в работе, анализ, мотивация по улучшению подготовки техники. |  |
| 20 | Совещание агрономической службы  - по вопросу организации мероприятий улучшения качества семян  - по составлению рабочих планов на весенне-полевые работы. Обсуждение структуры посевных площадей и о переходе на энергосберегающую технологию с применением прямого посева  - о ходе реализации Федерального Закона от 24.07.2012г «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  - по ходу заготовки кормов и хода подготовки к уборке зерновых культур  - по проведению апробаций сортовых посевов и подготовка документов к сертификации семян  - по возделыванию озимых культур и проведению мероприятий по защите растений в осенний период  - по ходу выполнение плана засыпки семян яровых зерновых культур | ежегодно | Управление сельского хозяйства | Обмен передовыми опытами в работе, анализ будущего и проделанной работы. |  |
| 21 | Реализация мероприятия «Сохранение плодородия почв» | ежегодно | Управление сельского хозяйства | Увеличение производства валовой продукции растениеводства на 10% |  |
| 22 | Реализация мероприятия «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений в Малопургинском районе» | ежегодно | Управление сельского хозяйства | Обеспечение сель-скохозяйственных товаропроизводителей высококачес-твенным посевным материалом сельскохозяйственных растений. |  |
| 23 | Организация проведения конкурса операторов сортировально-сушильных комплексов | ежегодно | Управление сельского хозяйства | Обмен передовыми опытами в работе, получение знаний по воспроизводству высококачественных семян |  |
| 24 | Разработка положения о месячниках по вспашке зяби и засыпке семян под урожай будущего года | ежегодно | Управление сельского хозяйства | Стимулирование хозяйств в качественном выполнении мероприятий |  |
| 25 | Участие в республиканских совещаниях по растениеводству | раз в квартал | Управление сельского хозяйства | Получение информаций и доведение до хозяйств района |  |
| 26 | Ежедневный мониторинг хода работы агрономической службы | в течение года | Управление сельского хозяйства | Анализ хода выполнения работ и предоставление консультационных услуг по вопросам |  |
| **4.1.3.Развитие туризма** | | | | | |
| 1 | Реализация культурно-познавательных маршрутов на территории муниципал-ьных образований поселений  «Яганское», «Бобья-Учин-ское», «Бурановское», «Баграш- Бигринское», «Норьинское»:   1. 1. «Новогодние приключения в стране огородных чучел» в селе Яган 2. 2. «Масленица в стране огор-одных чучел» в селе Яган   3.«Удмуртская Масленица в деревне Орлово»   1. 4.«Родник таланта» в деревне Сырьезшур. 2. 5.«Где были? У бабушки» в селе Бураново. 3. 6.«Школа охотника Пужея» в деревне Кулаево. | 2015 -2025 годы | Управление культуры и туризма, МУК «Мало-пургинская  МЦКС»,  МБУК «Малопургинский  РКМ»,  МБУК «Старомоньинский  ДР» | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, формирование позитивного имиджа Малопургинского района на туристском рынке. | «Развитие культуры «Малопургинского района»на 2015-2020годы.  Подпрограмма  «Развитие туризма» |
| 2 | Создание Координационного Совета по туризму при главе района | 2015г. | Управление культуры и туризма | Координация работы по туризму |
| 3 | Создание условий для приоритетных видов внутреннего и въездного туризма:  - формирование инфраструк-туры на маршрутах;  - улучшение качества приема и обслуживания туристов в соответствии с распростра-ненными международными стандартами | 2015-2025 годы | Управление культуры и туризма, МУК «Мало-пургинская  МЦКС»,  МБУК «Ма-лопургинский РКМ»,  МБУК «Ста-ромоньинский ДР» | Увеличение объема внутреннего туристского потока (количество человек) |
| 4 | Работа по рекламно- информационному продвижению турпродукта. | Постоянно |
| **4.1.4.Развитие торговли и потребительского рынка** | | | | | |
| 1 | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района. | 2015-2025 годы | Отдел экономики, Управление строительства и ЖКХ | Строительство новых объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории Малопургинского района, в том числе многофункциональных торговых центров, торговых объектов шаговой доступности, объектов придорожного торгового сервиса. | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы |
| 2 | Создание условий для развития бытовых услуг (предоставление муниципального имущества в аренду либо в собственность) | 2015-2025 годы |  | Развитие сети бытовых услуг |
| 3 | Утверждение и актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Малопугинского района | 2015-2025 годы ежегодно |  | Обеспечение населения населенных пунктов, не имеющих стационарных объектов торговли, нестационарными объектами |
| 4 | Организация и проведение сельскохозяйственных, специализированных, сезонных ярмарок | 2015-2025 годы |  | Обеспечение насе-ления продукцией местных товаро-производителей, рост доходов и занятости населения |  |
| 5 | Организация и проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» с участием федеральных и республиканских структур к Дню работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ, Дню защиты прав потребителей | 2015-2025 годы ежегодно |  | Повышение квалификации работников сферы потребительского рынка |  |
| **4.1.5.Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 1 | Информирование предпринимателей о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | 2015-2025 годы | Управление экономики | Получение предпринимателями государственной поддержки | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы |
| 2 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду либо в собственность имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности МО "Малопургинский район" | 2015-2025 годы | Управление экономики, Управление имущественных отношений | Расширение сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципального образования «Малопургинский район», которое может быть передано в аренду» | 2015-2025 годы | Отдел экономики, Управление имущественных отношений | Получение информации об имуществе муниципального образования «Малопургинский район», которое может быть передано в аренду |
| 4 | Размещение муниципальных закупок для субъектов малого предпринимательства | 2015-2025 годы | Отдел закупок и торгов | Участие субъектов малого предпринимательства в муниципальных закупках |
| 5 | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | 2015-2025 годы | Отдел экономики | Повышение квалификации кадров малого и среднего предпринимательства |  |
| 6 | Организация и проведение тематических семинаров, «круглых столов», бизнес -классов и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-2025 годы | Отдел экономики | Повышение квалификации, распространение примеров успешного ведения бизнеса, создания дополнительного стимула для предпринимателей для достижения результатов профессиональной деятельности, распространения примеров успешного ведения бизнеса. |  |
| 7 | Организационное содействие для участия предпринимателей района в республиканских конкурсах. | 2015-2025 годы | Отдел экономики | Участие в конкурсах «Лучший предприниматель года», «Репутация и доверие» др., поощрение лучших предпринимателей и трудовых коллективов |  |
| 8 | Участие МО «Малопургинский район» в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. | 2015-2025 годы | Отдел экономики | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в районе |  |
| **4.2.Развитие человеческого капитала** | | | | | |
| **4.2.1.Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории муниципального образования** | | | | | |
| Мероприятия по повышению престижа семьи, пропаганде ценностей семьи и детства, повышению авторитета материнства и родительства в обществе | | | | | |
| 1. | Награждение почетным званием «Дочь Малопургинского района», «За верность отцовскому долгу» | Ежегодно 2015-2025 годы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | Повышение общественного престижа института семьи, пропаганда семейных ценностей, сохранение и развитие семейных традиций, обеспечение населения района информацией о мерах социальной поддержки семей с детьми | «Социальная поддержка на селения муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2020 годы»  «Социальная поддержка на селения муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2020 годы» |
| 2. | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню семьи | Ежегодно 2015-2025 годы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства; управление культуры и туризма |
| 3. | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей | Ежегодно 2015-2025 годы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства; Управление культуры и туризма |
| 4 | Реализация проекта «Музей семьи в библиотеке» Ильинской сельской библиотекой | 2015 год | Управление культуры и туризма,Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |
| 5. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности | Ежегодно 2015-2025 годы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства; Управление культуры и туризма |
| 6. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Матери | Ежегодно 2015-2025 годы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства; Управление культуры и туризма |
| 7 | Подготовка и реализация проектов, направленных на развитие системы социального обслуживания семьи и детей в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 2015-2025 годы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |
| 8. | Проведение республиканского смотра-конкурса «Семьи Удмуртии - гордость России» | 1 раз в два года в период 2015-2025 годы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства, Управление культуры и туризма |
| Организация и проведение районных социально значимых и благотворительных мероприятий по оказанию различных видов (материальной, натуральной, консультативной) помощи семье и детям, находящимся в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации | | | | | |
| 9 | Проведение республиканской акции «Семья», благотворительных акций на территории МО «Малопургинский район» | Ежегодно 2015-2025 годы | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по опеке и попечительству | Увеличение количества семей с детьми, находящихся в особых условиях, получающих социальную поддержку, в том числе при участии предприятий и организаций различных форм собственности | «Социальная поддержка на селения муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2020 годы» |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | | | | | |
| 10 | Бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; | Ежегодно 2015-2025 годы | Администрация МО «Малопургинский район» | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Малопургинском районе до 900 семей до 2025 г.;  всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | «Социальная поддержка на селения муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2020 годы»  «Социальная поддержка на селения муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2020 годы» |
| 11 | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; | Ежегодно 2015-2025 годы | Администрация МО «Малопургинский район» |
| 12 | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста и общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); | Ежегодно 2015-2025 годы | Администрация МО «Малопургинский район» |
| 13 | Предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Ежегодно 2015-2025 годы | Администрация МО «Малопургинский район» |
| **4.2.2.Создание условий для получения доступного и качественного образования** | | | | | |
| Увеличение доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях. Повышение качества образования. | | | | | |
| 1 | Развитие негосударственных форм дошкольного образования (частные детские сады) в с.Малая Пурга. | 2015-2025 годы | Управление образования | Доступность дошкольного образования детям с 3-7 лет будет обеспечена на 100% | «Развитие образования и воспитание в муниципальном образовании  «Малопургин  ский район» |
| 2 | Создание дополнительных мест для предоставления дошкольной образовательной услуги за счет реконструкции и переоборудования имеющихся площадей и изыскание финансовых средств для проведения мероприятий | 2015-2025 годы | Управление образования |
| 3 | Организация муниципального мониторинга оценки качества образования | 2015-2025 годы | Управление образования | - |
| 4 | Выявление и поддержка одаренных детей | 2015-2025 годы | Управление образования | Улучшение результатов участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах |
| 5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего образования, дошкольного образования | 2015-2025 годы | Управление образования, образовательные организации района | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам составит 100% |
| 6 | Организация районных опорных школ, методических площадок для педагогов по направлениям | 2015-2025 годы, ежегодно |
| 7 | Проведение репетиционных экзаменов с выпускниками 11 классов | 2015-2025 годы, ежегодно |
| 8 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров – организация курсов, семинаров на базе района | 2015-2025 годы, ежегодно |  |
| 9 | Организация работы районных методических объединений | 2015-2025 годы ежегодно | Управление образования |
| 10 | Организация районных семинаров, круглых столов, августовского педсовета | 2015-2025 годы, ежегодно | Управление образования |
| 11 | Организация профессиональных конкурсов на муниципальном уровне | 2015-2025 годы, ежегодно | Управление образования |
| Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся | | | | | |
| 17 | Спартакиада школьников | 2015-2025 годы, ежегодно | Управление образования | Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся | «Развитие образования и воспитание в муниципальном образовании  «Малопургин  ский район» |
| 18 | Внедрение комплекса ГТО в образовательных организациях | 2015 год | Управление образования |
| 19 | Обеспечение одноразовым питанием (завтрак 1-5 кл.) | 2015-2025 годы | Управление образования |
| 20 | Обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся из многодетных семей и социально незащищенных семей | 2015-2025 годы | Управление образования |
| 21 | Обеспечение всех ОУ продуктами питания, обогащенных микронутриентами, в том числе витаминами | 2015-2025 годы | Управление образования | Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся |  |
| 22 | Проведение лабораторных исследований овощей, выращенных на пришкольных участках ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» | 2015-2025 годы | Управление образования |
| 23 | Внедрение здоровьесбере-гающих технологий в образовательных организа-циях, разработка программ по здоровьесбережению | 2015-2025 годы | Управление образования |
| 24 | Проведение мероприятий по формированию и пропаганде здорового образа жизни в образовательных организациях | 2015-2025 годы | Управление образования |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | | | | | |
| 25 | Разработка новых образовательных программ, проектов в сфере дополнительного образования детей | В течение всего периода | Управление образования | Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | «Развитие образования и воспитание в муниципальном образовании  «Малопургин  ский район» |
| 26 | Проведение мониторинга с целью изучения социального заказа и запроса рынка труда, открытие новых кружков и факультативов | В течение всего периода | Управление образования |
| 27 | Увеличение учащихся МОУ ДОД «Детская школа искусств»  370  371  373  375  377  379  381  382  384  385  386 | годы  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | МОУ ДОД  «Малопургинская детская школа искусств» | Всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе художественно- воспитания и образования |
| 28 | Реализация образовательных программ «Раннее эстетическое развитие детей», «Живопись», «Вокальный ансамбль», «Гитара» | 2015-2025 | МОУ ДОД  «Малопургинская детская школа искусств» | «Развитие образования и воспитание в муниципальном образовании  «Малопургин  ский район» |
| 29 | Внедрение предпрофессио-нальных и общеразвивающих программ в области искусства:  - «Хореографическое творчество»  - «Фортепиано»  - «Народные инструменты»  - «Живопись» | 2015 год | МОУ ДОД  «Малопургинская детская школа искусств» |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | |
| 30 | Приобретение оборудования для пищеблоков | 2015-2025 годы | Управление образования | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | «Развитие образования и воспитание в муниципальном образовании  «Малопургин  ский район» |
| 31 | Установка молниезащиты | 2015-2025 годы |
| 32 | Установка ограждений кровли | 2015-2025 годы |
| 33 | Оборудование систем видеонаблюдения | 2015-2025 годы |
| 34 | Ограждение территории образовательных организаций | 2015-2020 годы |
| 35 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования в соответствии с перечнем приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в 2015-2020 годах и на период до 2025 года, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года №383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года». | 2015-2025 годы |
| 36 | Ликвидация и реорганизация неэффективных учреждений, оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников | 2015-2016 годы | Управление образования | Экономия бюджетных средств |  |
| **4.2.3.Развитие социально-культурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие спорта и спортивной инфраструктуры)** | | | | | |
| Организация библиотечного обслуживания населения | | | | | |
| 1 | Увеличение числа читателей (не менее 10 чел. ежегодно)  16 000  16 010  16 020  16 030  16 040  16 050  16 060  16 070  16 080  16 090  16 100  путем организации и проведения мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания: | 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | Управление культуры и туризма, муниципальное учреждение культуры «Малопургинская межпоселенческая ЦБС» | Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Малопургинского района | МП «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы  Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |
| 2 | 1. Архиповские чтения  2. Самсоновские чтения  3. торжественное вручение премии имени Семёна Самсонова  4.Проведение Общероссийского дня библиотек -День открытых дверей,  5.Комплекс мероприятий «Библиосумерки» ("Библионочь"),  6. Районный конкурс «Провинциальные семейные чтения».  7.Чествование ветеранов войны, тружеников тыла  8. Проведение экологического конкурса.  9. Организация Национальной площадки на районном празднике "Гырон быдтон"  10. Районный фестиваль «Село читает на родном языке» | Май ежегодно  Сентябрь ежегодно  Сентябрь ежегодно  Май ежегодно  Апрель ежегодно  Май 1 раз в 2 года  Июнь ежегодно  Июнь ежегодно  Май 1 раз в 2 года |
| 3 | Увеличение доли библиотек, подключённых к сети «Интернет» не менее 8% ежегодно  - 3 библиотеки - Пугачевская, Уромская, Яган-Докьинская (13 библиотек)  - 2 библиотеки – Кечёвская, Миндеревская (15 библиотек)  - 2 библиотеки – Аксакшурская, Байситовская (17 библиотек)  - 2 библиотеки – Абдэс-Урдэсская, Новомоньинская (19 библиотек)  - 2 библиотеки – Бурановская, Пуро-Можгинская (21 библиотека)  - 3 библиотеки – Гожнинская, Среднекечёвская, Курчум-Норьинская (24 библиотеки)  24 библиотеки | 2015  2016  2017  2018  2019  2020 | Управление культуры и туризма, муниципальное учреждение культуры «Малопургинская межпоселенческая ЦБС» | Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности библиотек муниципального образования «Малопургинский район». | МП «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы  Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |
| Работа музея | | | | | |
| 4 | Международная акция «Ночь в музее» | Ежегодно май | Управление культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Малопургинский районный краеведческий музей» | Создание культурно-исторической музейной среды, обеспечивающей эффективное функционирование и развитие музея, направленное на увеличение и совершенствование представляемых музейных услуг для посетителей.  Увеличение посещаемости музея. | МП «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы  Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |
| 5 | Российская акция «Ночь искусств» | Ежегодно  ноябрь |
| 6 | День Победы- музейная площадка, интерактивные выставки | Ежегодно  9мая |
| 7 | «Территория памяти»- экскурсии по памятным местам села | Апрель-май ежегодно |
| 8 | «Музейный дворик»- музейная площадка (игры, викторины, мастер-классы) в День защиты детей | Ежегодно  1 июня |
| 9 | «Песянайлэн азбараз» - музейная площадка на Удмуртском национальном празднике «Гырон быдтон» | Ежегодно  июнь |
| 10 | «Здравствуй, музей»- день открытых дверей для учащихся школ района | Ежегодно  сентябрь |  |
| 11 | «Мы памяти предков верны»- районный смотр-конкурс на лучшее муниципальное образование по благоустройству памятников  «Музей- хранитель истории» - районный смотр- конкурс музеев и музейных комнат | 2015, 2020, 2025г. |  |
| 12 | «По следам мифов и легенд»- экскурсии по парковым скульптурам села Малая Пурга | Ежегодно май-июнь, сентябрь |  |
| 13 | Календарные народные и обрядовые праздники | Ежегодно |  |
| 14 | Уроки мужества и патриотизма, краеведческие часы | Ежегодно |  |
| Экспозиционно-выставочная деятельность | | | | | |
| 15 | «Быт и материальная культура удмуртов»- постоянная экспозиция, представлена предметами этнографии | Ежегодно | Управление культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Малопургинский районный краеведческий музей» | Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов. Пополнение музейного фонда. | МП «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы  Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |
| 16 | «Эхо войны. Далёкое и близкое»- военная экспозиция, представленная военными экспонатами, солдатскими письмами, документами, живописными работами В.Д.Баталова и А.Н.Викулина | Ежегодно |
| 17 | **«**Недалёкое прошлое» - экспозиция советского периода, представленная музейными экспонатами советского периода, фотографиями, документами | Ежегодно |
| 18 | «Герои Победы»- выставка портретов, участников Великой Отечественной войны самодеятельного художника А.Н.Викулина | Ежегодно май |
| 19 | Выставки к календарным праздникам, районным мероприятиям | Ежегодно |
| 20 | Создание передвижных выставок | Ежегодно |
| Повышение квалификации специалистов учреждений культуры | | | | | |
| 21 | Обучение руководителей и специалистов в учреждениях культуры и искусства высшего и среднего профессионального образования (форма обучения – заочная):  1 чел.  0 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел. | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г. | Управление культуры и туризма, руководители учреждений | Повышение уровня профессионального мастерства, деловой квалификации, качества и эффективности работы специалистов. Повышение качества предоставляемых услуг населению | МП «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы  Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |
| Мероприятия клубных учреждений | | | | | |
| 22 | Кол-во участников  3378  3387  3396  3405  3414  3423  3432  3441  3450  3459  3468 | 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | МУК «Малопурги нская МЦКС**»** | Выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей; создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. | Муниципальная программа  «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы (подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам») |
| 23 | Посетители платных мероприятий  27470  27500  27530  27560  27590  27620  27650  27680  27710  27730  27750 | 2015  2015  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | МУК «Малопурги нская МЦКС**»** | Разнообразие форм платных мероприятий и повышение качества предоставляемых платных мероприятий. |
| 24 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры в соответствии с перечнем приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в 2015-2020 годах и на период до 2025 года, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года №383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года». | 2015-2025 годы | Управление культуры и туризма | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Муниципальная программа  «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы (подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам») |
| Районные фестивали, конкурсы и мероприятия | | | | | |
| 25 | Фестиваль-конкурс коллективов художественной самодеятельности «Поет село родное» | Ежегодно | МУК «Малопургинская МЦКС» | Вовлечение населения и создание условий для творческой самореализации жителей района; раскрытие творческого потенциала личности, удовлетворение населения района своих духовных и культурных потребностей; содержательного использования свободного времени | Муниципальная программа  «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы (подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам») |
| 26 | Районный детский фестиваль удмуртского народного творчества «Ми удмуртъес, милям ваньмыз рос-прос!» | Ежегодно |
| 27 | Районный конкурс красоты «Чеберина» | Ежегодно |
| 28 | Межрайонный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Хрустальный башмачок» | Ежегодно |
| 29 | Районный фестиваль самодеятельных поэтов, композиторов-любителей | Ежегодно |
| 30 | Районный фестиваль театральных коллективов | Ежегодно |
| 31 | Районный фестиваль ветеранских коллективов | Ежегодно |
| 32 | Районный фестиваль фольклорных коллективов | 1 раз в 2 года |
| 33 | Районный фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Пою мое Отечество» | Ежегодно |
| 34 | Районный конкурс художественного слова | 1 раз в 2 года |
| Ежегодные районные мероприятия | | | | | |
| 35 | Новогодние и Рождественские мероприятия | январь | МУК «Малопургинская МЦКС» | Удовлетворение населения района своих духовных и культурных потребностей; содержательного использования свободного времени | Муниципальная программа  «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2020 годы (подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам») |
| 36 | Масленичные гуляния | февраль |
| 37 | День защитника Отечества | 23 февраля |
| 38 | Международный женский День | 8 марта |
| 39 | День работников культуры | 25 марта |
| 40 | День Победы | 9 мая |
| 41 | День семьи | 15 мая |
| 42 | День бабушек | 26 мая |
| 43 | День защиты детей | 1 июня |
| 44 | День памяти и скорби | 22 июня |
| 45 | Гырон быдтон | июнь |
| 46 | День молодежи | 27 июня |
| 47 | День семьи, любви и верности | 8 июля |
| 48 | День Российского флага | 21 августа |
| 49 | День знаний | 1 сентября |
| 50 | День пожилого человека | 1 октября |
| 51 | День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | октябрь |
| 52 | День матери | ноябрь |
| 53 | День государственности УР | 4 ноября |
| 54 | День конституции | 12 декабря |
| 55 | День России | 12 июня |
| **Реализация молодежной политики** | | | | | |
| Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе | | | | | |
| 1 | Республиканские акции и мероприятия, посвящённые памятным датам (в .т.ч.) -День памяти, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана; -«Во славу Отечества», посвящённая Дню защитника Отечества; -«Россия: права и обязанности человека»; - Молодёжная акция «Я - гражданин  России»; - Акция «Вахта Памяти», посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне. | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Отдел Культуры, Управление Образования | Углубление знаний об истории родного края, воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга, пропаганда здорового образа жизни. | Программа «Развитие образования и воспитания» в муниципальном образовании  «Малопургинский район» на 2015-2020годы  Подпрогамма «Реализация молодежной политики» |
| 2 | Республиканские состязания по военно-прикладным и техническим видам спорта (в .т.ч.)  - соревнования учащихся «Школа безопасности»; - юношеские соревнования по пожарно-спасательному спорту на приз «Юный пожарный» | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управление Образования | Формирование у подрастающего поколения готовности к защите Отечества, действиям в экстремальных ситуациях, активной гражданской позиции, совершенствование системы физической подготовки молодёжи. Привлечение молодёжи к занятиям техническими видами спорта, популяризация спортивно-технического направления. |
| 3 | Республиканские мероприятия по допризывной подготовке молодёжи (в .т.ч.) - Смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся общеобразовательных школ, кадетских классов и курсантов военно-патриотических клубов; - Военно-патриотические игры «Марш-бросок», «Боевой Рейд» для учащихся образовательных учреждений | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управление Образования | Формирование у молодёжи готовности к вооруженной защите Родины Патриотическое воспитание молодёжи, повышение качества мероприятий по организации и проведению призыва на военную службу. Совершенствование работы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, возрождение и развитие военно-спортивных традиций |
| 4 | Разработка проектов постановлений Главы Администрации муниципального образования «Малопургинский район» «О патриотическом воспитании молодежи Малопургинского района» | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования | Создание механизма, обеспечивающего эффективную координацию и функционирование системы патриотического воспитания на всех уровнях | Программа «Развитие образования и воспитания» в муниципальном образовании  «Малопургинский район» на 2015-2020годы  Подпрогамма «Реализация молодежной политики» |
| 5 | Организация и проведение семинаров и круглых столов по проблемам патриотического воспитания молодежи | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования | Обучение и оказание методической помощи организаторам по патриотическому воспитанию. |
| 6 | Организация и проведение районных акций, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, военно-спортивных игр, соревнований по военно-прикладным видам спорта | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования | Воспитание национальной гордости и патриотизма. |
| 7 | Организация и проведение конкурсов (в .т.ч.)  - «Военно-патриотической песни»  -Смотр конкурс по строевой подготовке | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования, Отдел Культуры,МЦ «Каскад» | Активизация творческого потенциала молодежи. |
| 8 | Организация и проведение мероприятий  - «Я- гражданин России»  - «К защите Родины готов!» | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования, МЦ «Каскад» | Формирование активной гражданской позиции молодого поколения  Пропаганда службы в рядах Российской армии, определение уровня физической подготовки |
| 9 | Организация и проведение чествования участников локальных войн (в .т.ч.)  1) в республике Афганистан;  2) в Чеченской республике. | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, МЦ «Каскад» | Воспитание национальной гордости и патриотизма. Увековечение памяти погибших российских воинов |
| 10 | Организация постоянно действующих рубрик и циклов передач о патриотическом воспитании граждан в районных средствах массовой информации, Интернет-сайте | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, МЦ «Каскад» | Формирование у граждан чувства любви к Родине, родному краю, гордости за свое Отечество. |
| 11 | Районная акция «Письмо солдату» | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, МЦ «Каскад» | Пропаганда службы в рядах Российской армии |
| Содействие социализации и эффективной самореализации молодежи | | | | | |
| 12 | Реализация мероприятий по организации работы со студенческой, обучающейся и работающей молодёжью | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, МЦ «Каскад», Отдел Культуры | Совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью. Повышение уровня профессиональной подготовки, компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики. Повышение эффективности оказания социально-психологической помощи молодым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Обобщение, распространение информации для молодёжи, обеспечение максимального охвата информацией о государственной молодёжной политике на территории Малопургинского района. пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи в средствах массовой информации. |  |
| 13 | Мероприятия, направленные на поддержку молодёжных и детских объединений (в .т.ч.) - Республиканский этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодёжных, детских общественных объединений «Лидер ХХI века»  - акции  - фестивали  -конкурсы | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования, МЦ «Каскад» | Развитие системы работы с молодёжью предприятий, организаций Малопургинского района, создание новых форм организации работы с молодёжью на предприятиях, организациях Малопургинского района. |  |
| 14 | Мероприятия, направленные на поддержку молодых семей (в .т.ч.) - Республиканский фестиваль клубов молодых семей - организация выездной работы для оказания консультационных услуг молодым семьям в поселения Малопургинского района  - информационный материал  - анкетирование  - семинары  - рейды (патронаж) | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, МЦ «Каскад» | Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи. Укрепление института молодой семьи, обеспечение информированности молодых семей по вопросам семьи и брака. |  |
| 15 | Организация досуга и занятости детей и подростков по месту жительства в (т.ч.)  через сводные отряды, дворовые команды, спортивно-досуговые площадки и др.; организация конкурсов, направленных на пропаганду и развитие игровых видов спорта по месту жительства | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования, МЦ «Каскад», Отдел Культуры | Увеличение охвата детей отдыхом и занятостью. Снижение количества правонарушений несовершеннолетних |  |
| 16 | Разработка проектов Постановлений Администрации района, Постановлений КДН и ЗП Администрации муниципального образования «Малопургинский район» (в .т.ч.)  -об организации и проведение культурно-досуговых мероприятий  -о временно детских разновозрастных коллективах  -о профилактике правонарушений несовершеннолетних  -о проведении месячников  -о проведении районных акций  - о проведении конкурсов  - о районных соревнованиях Мини-футбол  - о проведении турслета  - о проведении Дня самоуправления | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи,  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Малопургинский район» | Организация системы контроля и регламентации деятельности организаторов культурно-досуговой деятельности подростков и молодежи, и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |
| 17 | Разработка проектов районных муниципальных подпрограмм (в .т.ч.)  - по трудоустройству, летней и зимней занятости подростков и молодежи | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи | Организация летнего и зимнего отдыха и занятости подростков и молодежи |  |
| 18 | Разработка положений (в .т.ч.)  - о конкурсах проектах МДОО и программ поддержки деятельности МДОО  -о районных акциях  -о проведении конкурсов  -- о проведении конкурсов  - о районных соревнованиях Мини-футбол  - о проведении турслета  - о проведении Дня самоуправления  -о проведении Дня молодежи | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, МЦ «Каскад» | Формирования меха­низма стимулирования деятельности МДОО, поддержка и развитие спорта, молодежного движения |  |
| 19 | Участие в Республиканских, межрайонных , районных конференциях, семинарах, конкурсах, акциях(в .т.ч.)  - по молодой семье  - по реализации молодежной политики  - по работе с молодежью  - по отдыху и туризму детей и молодежи  - по развитию МДОО  - по правоохранительной направленности  - по профилактике  - по проектам | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования, МЦ «Каскад» | Обмен опытом работы по социальной поддержке молодых семей, патриотки, ЗОЖ, профилактики. |  |
| 20 | Участие в Республиканских, межрайонных мероприятиях (в .т.ч.)  -день молодежи  -спортивные соревнования Мини-футбол  - молодежные слеты | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования, МЦ «Каскад», Отдел Культуры | Поддержка и развитие традиций российской молодежи |  |
| 21 | Организация и проведение районных мероприятий (в т.ч.)  -Мероприятия посвященные Дню молодежи  -Турслет для молодежи, молодых семей  -Мини-футбол  -Молодежный КВН  -Новогодние мероприятия | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования, МЦ «Каскад», Отдел Молодежи | Укрепление института молодой семьи, обеспечение информированности молодых семей по вопросам семьи, брака, жилья, самореализация молодежи. |  |
| 22 | Организация участия детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в профильные лагерные смены. | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования, МЦ «Каскад» | Организация отдыха и занятости детей и подростков.  Получение дополнительного финансирования из республиканского бюджета на организацию мероприятий для детей и молодежи |  |
| 23 | Проведение районных методических семинаров, конференций(в .т.ч.)  - по пропаганде здорового образа жизни  -по трудовой занятости детей, подростков и молодежи  - по МДОО  - по молодежи  - по профилактике  - по молодой семье  - по патриотке | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, Управления Образования, МЦ «Каскад» | Повышение квалификации специалистов. Обмен опытом.  Обучение актива МДОО. |  |
| 24 | Разработка методических пособий в области ГМП (в .т.ч.)  - буклеты  - информационные листы | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, МЦ «Каскад» | Методическое обеспечение учреждений, организаций  Создание единого информационного пространства, обеспечивающего доступность информации для молодежи |  |
| 25 | Создание, обновление и анализ информационных банков данных(в .т.ч.)  - о нормативных, право­вых документах в области ГМП  - молодых семей  -актива работающей молодежи  - актива МДОО  - участников локальных войн  - неорганизованных подростков | 2015-2025 годы | Отдел по делам молодежи, МЦ «Каскад» | Объединение и использование информации по молодым семьям, актива работающей молодежи, актива МДОО, участников локальных войн, неорганизованных подростков в целях реализации МП. |  |
| **Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МО «Малопургинский район»** | | | | | |
| 1 | Участие в организации и (или) проведении районных физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований:   * районные зимние сельские спортивные игры * районные летние сельские спортивные игры * мини-футбол, памяти С.Варина и В.Охотникова * осенний кросс * первенство района по баскетболу * районный турнир по шашкам * первенство района по хоккею с шайбой * «Рождественские игры» - лыжные гонки, мини-футбол, катание с горы * районный турнир по шахматам * зимний полиатлон, соревнования по стрельбе и дартсу среди руководителей на призы ДОСААФ * «Лыжня России» * лыжные гонки, соревнования по хоккею и мини-футболу на приз Главы * первенство района по волейболу * первенство района по настольному теннису * первенство района по гиревому спорту и перетягиванию каната * первенство района по армспорту * первенство района по городошному спорту * «Эстафета Мира» * первенство района по лапте * соревнования спортивных семей * первенство района по уличному волейболу * первенство района по дворовому футболу * первенство района по футболу * «Кросс нации» | 2015-2025 годы ежегодно | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | Популяризация физической культуры и повышение уровня физической подготовки и спортивных навыков среди населения района | Программа«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы |
| 2 | Участие в организации и (или) проведении официальных региональных (межмуниципальных) спортивных соревнований:   * легкоатлетический пробег на призы КЛБ «Муравей» * фестиваль УР по лапте среди мужских и женских команд * легкоатлетический пробег Бураново-Яган-Докья * открытое первенство Малопургинского района по спортивной ходьбе памяти ЗМС Г.А.Скурыгина | 2015-2025 годы  ежегодно | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | Повышение уровня физической подготовки и совершенствование спортивных навыков и конкурентоспособности спортсменов - членов сборных команд Малопургинского района, достижение высоких результатов спортсменами района на спортивных соревнованиях различного уровня |  |
| 3 | Выполнение других мероприятий, в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и туризма" | 2015-2025 годы | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | Обеспечение участия в организации всероссийских официальных физкультурных мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | | | | | |
| 4 | Приобретение экипировки для сборных команд различных социальных групп. | 2015-2025 годы | Отдел по физической культуре и молодежной политике | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. Популяризация занятий спортом. | Подпрограмма«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы |
| 5 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта в соответствии с перечнем приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в 2015-2020 годах и на период до 2025 года, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года №383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года». | 2015-2025 годы | Отдел по физической культуре и молодежной политике | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. Популяризация занятий спортом. |
| **4.2.4.Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи** | | | | | |
| 1 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных, социально значимых заболеваний и по формированию здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | 2015-2025 годы | БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР», Администрация МО «Малопургинский район» | Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни | В рамках государственной программы Удмуртской Республики |
| 2 | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | 2015-2025 годы | БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» | Снижение детской смертности, увели-чение продолжи-тельности жизни, улучшение качества жизни всех категорий населения |
| 3 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов здравоохранения в соответствии с перечнем приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в 2015-2020 годах и на период до 2025 года, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года №383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года». | 2015-2025 годы | БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» | Создание условий для оказания первичной медицинской помощи населению |  |
| **4.2.5.Повышение эффективности и доступности социальных услуг для населения** | | | | | |
| Реализация плана по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и сопровождению замещающих семей | | | | | |
| 1 | Направление всех замещающих родителей в Республиканский Центр диагностики после принятия ребенка на воспитание в семью | постоянно | Отдел по опеке и попечительству | Общее представление об особенностях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Социальная поддержка населения муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2020 годы |
| 2 | Семинары для опекунов-бабушек *по психолого-педагогическим и юридическим вопросам*, по вопросам воспитания, образования, содержания опекаемых внуков с приглашением специалистов Центра | 2 раза в год | Изменение отношения бабушек к воспитанию внуков |
| 3 | Семинары для попечителей, воспитывающих детей-подростков | 1 раз в год | Предупреждение конфликтных ситуаций в семье между замещающими родителями и приемными детьми |
| 4 | Консультирование и тестирование опекаемых выпускников в Центре занятости населения по выбору профессии | 1 раз в год | Правильный выбор учебного заведения для получения профессии |
| 5 | Организация экскурсий опекаемых детей по городам страны | В каникулы | Развитие кругозора, общительности |
| 6 | Семинары общественных инспекторов по охране прав детства (по особому плану) | 1 раз в квартал | Ознакомление с текущими планами, изменениями в законодательстве, подготовка мероприятий |
| 7 | Районное собрание опекунов и попечителей | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Подведение итогов за год, поощрение лучших опекунов, задачи на предстоящий год, обмен опытом воспитания |  |
| 8 | Формирование учетных дел для включения в Республиканский список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Удмуртской Республике | постоянно | Защита жилищных прав, обеспечение жилым помещением |  |
| 9 | Плановые проверки сохранности и надлежащего состояния закрепленных жилых помещений | 2 раза в год |  | Сохранение в надлежащем состоянии закрепленного жилого помещение для возвращения в него ребёнка-сироты |  |
| 10 | Проведение выездных творческих встреч с опекунами и попечителями совместно с детьми при участии глав муниципальных образований на местах | 1 раз в год |  | Знакомство с творчеством опекаемых детей и опекунов, способностями и интересами детей. |  |
| 11 | Работа со специалистами службы судебных приставов по взысканию алиментов | 1 раз в квартал |  | Исполнение алиментных обязательств родителей, лишенных родительских прав |  |
| 12 | Тематические статьи в районной газете «Маяк», выступления по местному и республиканскому радио и телевидению | Не реже 1 раза в квартал |  | Профилактика социального сиротства |  |
| Информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних | | | | | |
| 13 | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | постоянно | Органы системы профилактики | Снижение уровня преступности, совершаемый несовершеннолетними на территории муниципального образования «Малопургинский район», совершенствование системы профилактики правонарушений, формирования у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Малопургинском районе на 2015-2020 годы» |
| 14 | Создание базы данных о несовершеннолетних, семьях, находящихся в социально опасном положении | постоянно | КДН и ЗП |
| 15 | Сбор информации и принятие мер о фактах нарушений прав несовершеннолетних | постоянно | Органы системы профилактики |
| 16 | Выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества | постоянно | ОМВД России по Малопургинскому району, КДН и ЗП, БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» |
| 17 | Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних на территории Малопургинского района | 1 раз в квартал | ОМВД России по Малопургинскому району, КДН и ЗП |  |  |
| 18 | Осуществление мер, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 1 раз в квартал | КДН и ЗП, Управление образования |  |  |
| Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | |
| 19 | Проведение совместных рейдов в вечернее и ночное время по исполнению закона УР от 18 октября 2011 г. N 59-РЗ "О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике | согласно отдельно утвержденного плана | органы системы профилактики | Снижение уровня преступности, совершаемый несовершеннолетними на территории муниципального образования «Малопургинский район», совершенствование системы профилактики правонарушений, формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Малопургинском районе на 2015-2020 годы» |
| 20 | Организация семинаров, учебы субъектов профилактики по вопросам профилактики, с целью повышения знаний законодательства в области прав и интересов несовершеннолетних субъектов профилактики | 2 раза в год | органы системы профилактики |
| 22 | Проведение сверок образовательными учреждениями района с КДН, ПДН о несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики | 2 раза в год | Управление образования, ОМВД России по Малопургинскому району, КДН и ЗП |
| 23 | Организация встреч с работодателями по вопросу трудоустройства подростков «группы риска» | 2 раза в год | ОМВД России по Малопургинскому району, КДН и ЗП, Малопургинский ЦЗН |
| 24 | Помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы | постоянно | ОМВД России по Малопургинскому району, КДН и ЗП, Малопургинский ЦЗН, УИИ |  |  |
| 25 | Организация поездки в следственный изолятор № 1 г. Ижевск и Ижевскую медицинскую академию | 2 раза в год | КДН и ЗП |  |  |
| 26 | Проведение комплексной Межведомственной операции «Подросток» (по отдельному графику) | Июнь-август ежегодно | КДН и ЗП  органы системы профилактики |  |  |
| 27 | Проведение ежегодной республиканской акции охраны прав детства (по отдельному графику) | с 15 мая по 15 июня ежегодно в течение реализации программы | КДН и ЗП  органы системы профилактики |  |  |
| Методическое и информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | |
| 28 | Изготовление памяток (буклетов), проспектов для детей, родителей, по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 4 квартал года | органы системы профилактики | Снижение уровня преступности, совершаемый несовершеннолетними на территории муниципального образования «Малопургинский район», совершенствование системы профилактики правонарушений, формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Малопургинском районе на 2015-2020 годы» |
| 29 | Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной политики | Весь период в течение реализации программы | СМИ, Управление по делам культуры и туризма, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 30 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о мероприятиях по работе с детьми и молодежью, реализуемых социальных программах (проектах) в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Весь период в течение реализации программы | КДН и ЗП,  Управление по делам культуры и туризма, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования |
| 31 | Сотрудничество со СМИ в плане освещения проблем и состояния работы с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних, наркомании и токсикомании среди молодежи | постоянно | органы системы профилактики |
| 32 | Изготовление баннеров | 1 раз в год | КДН и ЗП, Управление образования, ОМВД России по Малопургинскому району |
| **4.3.Повышение качества среды проживания** | | | | | |
| **4.3.1. Инфраструктурное развитие территории** | | | | | |
| 1 | Разработка генеральных планов развития поселений: Аксакшурское, Иваново-Самарское, Норьинское, Пугачевское, Яганское | 4 -2015 год  1-2016 год | Управление строительства и ЖКХ; Управление имущественных отношений | Утвержденные нормативно-правовые документы территориального планирования (генеральные планы) 5 штук. | Программа «Муниципальное хозяйство» на 2015-2020 гг.  Подпрограмма «Территориальное развитие  (градостроительство и землеустройство)» |
| 2 | Подготовка документации по планировке территории в целях реализации документов территориального планирования, урегулирования планировочной структуры | 2015-2025 год | Управление строительства и ЖКХ | Проекты планиров-  ки с проектами межевания 12 штук.(это сформированные земельные участки для застройки, расположенные с учетом красных линий) Один из этапов предоставления земельных участков для строительства |
| 3 | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2015-2025 год | Управление строительства и ЖКХ | Приобретение в 2015 году программного обеспечения. Заполнение базы в срок до 2017 года. Постоянная актуализация информации в базе. В итоге создадие геоинформационной базы муниципаль-ного образования. В результате оптими-зация процесса подготовки доку-ментации для выдачи градостро-ительного плана земельного участка, разрешения на строительство, возможность мониторинга инженерных коммуникаций |
| «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)" | | | | | |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорожной сети в соответствии с перечнем приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в 2015-2020 годах и на период до 2025 года, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.10.2014 г. №383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года». |  | Управление строительства и ЖКХ | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)" |
| Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения (улично-дорожная сеть) | | | | | |
| 11 | Ремонт улично-дорожной сети по представленным перечням сельских поселений (на основании решения депутатов сельских поселений) | 2015-2015 | Управление строительства и ЖКХ | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)" |
| **4.3.2. Обеспечение населения жильем и повышение доступности жилья** | | | | | |
| 1 | Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами | 1 чел. 2016 год | Управление строительства и ЖКХ | Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий граждан – участников подпрограммы - 1 чел. | Программа «Социальная поддержка населения»  Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» |
| 2 | Предоставление социальных выплат гражданам, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам, на строительство (приобретение) жилых помещений | Ежегодно 9/3 семьи | Улучшение жилищных условий 99 граждан – участников подпрограммы |
| 3 | Предоставление социальных выплат ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | 7- 2015 год  1- 2016 год  1- 2017 год | Обеспечение жильем 9 граждан – участников подпрограммы |
| 4 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилых помещений | Ежегодно 3 семьям |  | Обеспечение жильем 33 граждан – участников подпрограммы |
| **4.3.3.Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг** | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 2015-12  2016-9  2017-7  2018-10  2019-11  2020-8  2021-9  2022-9  2023-8  2024-7  2025-7 | Управление строительства и ЖКХ (управление имущественных отношений) | Организация проведения капитального ремонта как собственника жилых помещений, исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» |
| 2 | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищного фонда, в том числе малоэтажной застройки МО «Малопургинский район» | 2015-2  2016-3  2017-1  2018-2  2019-2  2020-3  2021-3  2022-1  2023-2  2024-2  2025-2 | Управление строительства и ЖКХ | Обеспечение надлежащего содержания общего имущества МКД |
| 3 | Изготовление (восстановление) технических паспортов МКД | 2015-12  2016-11  2017-10  2018-12  2019-11  2020-9  2021-8  2022-7  2023-5  2024-4  2025-4 | Управление имущественных отношений (управление строительства и ЖКХ) | Для исполнения правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 75 от 6.02.2006г., при отсутствии технического паспорта |
| 4 | Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения | 2015-2  2016-3  2017-4  2018-2  2019-1  2020-2  2021-3  2022-3  2023-2  2024-1  2025-1 | Управление имущественных отношений (управление строительства и ЖКХ) | Получение документа |
| 5 | Оформление документов для приема в муниципальную собственность выборочных жилых помещений, оценка стоимости жилых помещений | 2015-2  2016-3  2017-2  2018-1  2019-2  2020-2  2021-1  2022-3  2023-2  2024-1  2025-1 | Управление имущественных отношений (управление строительства и ЖКХ) | Получение стоимости жилых помещений |  |
| 6 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2015-12  2016-11  2017-10  2018-10  2019-9  2020-8  2021-8  2022-5  2023-5  2024-5  2025-5 | Управление строительства и ЖКХ | Повышение безопасности и комфортности условий проживания граждан за счет сокращения аварийного жилья |  |
| 7 | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 2015-7  2016-7  2017-7  2018-8  2019-7  2020-8  2021-7  2022-8  2023-7  2024-8  2025-7 | Управление строительства и ЖКХ (управление имущественных отношений) | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах на территории МО «Малопургинский район» |  |
| 8 | Выполнение обязательств по содержанию и текущему ремонту муниципальных жилых помещений до заселения; разборка и снос аварийных жилых домов | Ежегодно не менее 4 домов | Управление строительства и ЖКХ (управление имущественных отношений) | Обеспечение надлежащего содержания общего имущества МКД |  |
| 9 | Организация проведения ремонтных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры в границах района. | 2015-2025 |  | Обеспечение надежной и эффективной работы инженерных сетей надежной и эффективной работы инженерных сетей |  |
| 10 | Выявление бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на территории района. Проведение инвентаризации, регистрация прав собственности на них и организация управления. | 2015-2025 |  |  |
| 11 | Организация подготовки района к осенне-зимнему периоду | ежегодно |  |  |
| 12 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перечнем приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в 2015-2020 годах и на период до 2025 года, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года №383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года». | 2015-2025 годы |  |  |
| 12 | Реконструкция и модернизация сетей и объектов электроснабжения района | 2015-2025 годы |  |  |
| 14 | Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований района | 2015-2025 годы |  | Обеспечение условий для привлечения частных и бюджетных инвестиций в системы водоснабжения и водоотведения |  |
| 15 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований района | 2015-2025 годы |  |  |
| **4.3.4.Обеспечение экологического благополучия** | | | | | |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2015-2025 годы | Сектор экологии, охраны окружающей природной среды, Администрации муниципальных образований поселений | Снижение от 45 до 10 ед. | «Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Малопургинский район на 2015-2020 годы» |
| 2 | Благоустройство мест общего пользования, парков и скверов | 2015-2025 годы | до15 ед. |
| 3 | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района | 2015-2025 годы | Проведение месячника по сан очистке территории района |
| 4 | Отлов и содержание безнадзорных животных | 2015-2025 годы | Сектор экологии, охраны окружающей природной среды | Снижение со141 до 101 ед. |
| 5 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов | 2015-2025 годы | МУП «Управляющая компания в ЖКХ» |  |  |
| 6 | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | 2015-2025 годы | Сектор экологии, охраны окружающей природной среды |  |  |
| **4.3.5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан** | | | | | |
| 1 | Усовершенствование централизованной системы оповещения | 2015 год | отдел по делам ГО и ЧС | Своевременное оповещение населения звуковыми и речевыми техническими средствами | Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2020 годы |
| 2 | Приобретение средств индивидуальной защиты (Противогаз УЗС Экран) | 2015-2025 | отдел по делам ГО и ЧС | Оснащение муниципальных служащих СИЗОД |
| 3 | Мероприятия по предупреждению ЧС в паводковый период  **-**приобретение мешков 1000 шт.  -организация работы по чернению и распиловке льда с. Яган и с. Норья | Ежегодно | отдел по делам ГО и ЧС  Глава МО «Яганское»  Глава МО «Норьинское» | Безопасное проведение весеннего паводка |
| 4 | Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района техническими средствами  **-**приобретение палатки  -приобретение средств индивидуальной защиты  (3 противогаза, костюм Л-1) | 2015 | отдел по делам ГО и ЧС | Безопасное проведение аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС |
| 5 | Проведение районных учений, тренировок, зимних и летних соревнований «Школа безопасности» | Ежегодно сентябрь | отдел по делам ГО и ЧС  управление образования | Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 6 | Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах социально-культурной сферы, на объектах жизнеобеспечения населения, связанных с ЧС природного и техногенного характера | 2015-2025 | отдел по делам ГО и ЧС  управление строительства и ЖКХ | Минимизация материального ущерба в следствие ЧС, второстепенными факторами |
| 7 | Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера | 2015-2025 | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Социальные гарантии гражданам, пострадавшим в ЧС и первоочередное жизнеобеспечение |
| 8 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах (установление знаков о запрещении купания, памяток о правилах поведения на воде).  -Изготовление информационных стендов на пляже в д. Баграш-Бигра | 2015 | отдел по делам ГО и ЧС  глава МО «Баграш-Бигринское» | Снижение числа погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе на пожарах и происшествиях на водных объектах |  |
| 9 | Проведение мероприятий по безопасному содержанию мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей)  **-**Обследование дна водоёма:  с. Яган  д. Баграш-Бигра  -Изготовление кабинок | 2015 | отдел по делам ГО и ЧС  Глава МО «Баграш-Бигринское»  глава МО «Яганское» | Снижение числа погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе на пожарах и происшествиях на водных объектах |
| 10 | Совершенствование инженерно-технической укрепленности мест с массовым пребыванием людей (подключение и обслуживание кнопок тревожной сигнализации, установка стационарных металлодетекторов,  внутренних и наружных систем видеонаблюдения)  -Монтаж системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей | 2015-2025 | отдел по делам ГО и ЧС  управление образования | Антитеррористическая защищённость объектов с массовым пребыванием людей. |
| 11 | Приобретение информационных сборников, учебно-методических материалов, буклетов, плакатов и наглядных пособий, направленных на профилактику экстремизма в обществе и формирование толерантного отношения к этноконфессиональным различиям  -Изготовление памяток и плакатов | Ежегодно | отдел по делам ГО и ЧС | Повышение грамотности населения по вопросам терроризма и экстремизма |
| 12 | Строительство (монтаж) искусственных пожарных водоемов (д. Быстрово) | 2015 | Главы сельских поселений | Сокращение количества населённых пунктов, в которых нет источников наружного противопожарного водоснабжения. | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
| 13 | Организацию и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных, торфяных пожаров, сельхоз. палов (опашка, создание противопожарных разрывов, минерализованных полос)  29 населённых пунктов | Ежегодно (май, октябрь) | Главы сельских поселений | Снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе пожаров |
| 14 | Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре  (установка с. Малая Пурга, с. Пугачёво) | 2015 | Главы сельских поселений | Своевременное оповещение населения звуковыми и речевыми техническими средствами |
| 15 | Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране в размере | Ежегодно | Главы сельских поселений | Снижение количества пожаров |
| **4.4.Обеспечение эффективности управления** | | | | | |
| **4.4.1.Развитие административной реформы на территории района.** | | | | | |
| 1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ с.Малая Пурга» | 2015-2020 годы | Руководитель аппарата | Предоставление МАУ «МФЦ с.Малая Пурга» государственных и муниципальных услуг населению района в соответствии с муниципальным заданием.  Соответствие МАУ «МФЦ с.Малая Пурга» требованиям, предъявляемым к МФЦ постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012г. №1376 | Подпрограмма «Административная реформа» муниципальной программы «Муниципальное управление» |
| 2 | Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг | 2015-2020 годы | Правовое управление | Соответствие Реестра муниципальных услуг района с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |
| 3 | Формирование и ведение Реестра функций | 2015-2020 годы | Правовое управление | Соответствие Реестра функций действующему законодательству, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления района |  |
| 4 | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления района, а также функций осуществления муниципального контроля | 2015-2020 годы | Структурные подразделения органов местного самоуправления района, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля | Утвержденные административные регламенты муниципальных услуг.  Утвержденные административные регламенты функций осуществления муниципального контроля, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |  |
| 5 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсах | 2015-2020 годы | Структурные подразделения органов местного самоуправления муниципального образования «Малопургинский район» | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Малопургинский район», о возможности получения услуг через МФЦ, в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) |  |
| 6 | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления района, а также качеством муниципальных услуг в районе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317 | 2015-2020 годы (ежегодно, второе полугодие) | Правовое управление, МАУ МФЦ с.Малая Пурга | Определение уровня удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления района, а также качеством муниципальных услуг в районе |  |
| 7 | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в районе, а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | 2015-2020 годы (по мере необходимости) | Структурные подразделения органов местного самоуправления района, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля | Полная и актуальная информация о муниципальных услугах, предоставляемых в районе, а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики, ЕПГУ |  |
| 8 | Подготовка заявок на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | 2015-2020 годы (по мере объявления конкурса) | Правовое управление | Подготовленная и направленная заявка на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики |  |
| 9 | Материальное стимулирование участников реализации направлений административной реформы по итогам выполнения Плана мероприятий | 2015-2025 годы (по итогам выполнения Плана мероприятий в соответствующем году) | Структурные подразделения органов местного самоуправления района | Материальное стимулирование участников реализации Программы |  |
| **4.4.2. Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью.** | | | | | |
| 1 | Сопровождение программного обеспечения для ведения реестра муниципального имущества и формирования учета в программе | 2015-2025 гг. | Управление имущественных отношений | Формирование нормативной базы в сфере эффективного управления муниципальной собственностью,  регистрация права муниципальной собственности на имущество и земельные участки,  вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков и долей с целью эффективного использования земельных ресурсов и инвестиционной привлекательности Малопургинского района для бизнеса,  техническая инвентаризация объектов муниципального имущества с целью уточнения общих сведений о структуре и составе имущества, выявление бесхозяйного имущества, регистрация и вовлечение его в хозяйственный оборот. | Муниципальная подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
| 2 | Осуществление информационного обеспечения (публикация информации в печатных изданиях) | 2015-2025 | Управление имущественных отношений |
| 3 | Организация проведения землеустроительных работ по формированию земельных участков с целью их предоставления для строительства и целей, не связанных со строительством, ведение учета земельных участков | 2015-2025 | Управление имущественных отношений |
| 4 | Организация работ по постановке на кадастровый учет объектов муниципальной собственности, земельных участков. | 2015-2025 гг. | Управление имущественных отношений |
| 5 | Подготовка документов для регистрации права муниципальной собственности на объекты муниципального жилищного и нежилого фонда | 2015-2025 гг. | Управление имущественных отношений |
| **4.4.2. Обеспечение эффективности управления финансами** | | | | | |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета  - установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным налогам - создание необходимых экономических условий для развития инвестиционной деятельности - сокращение недоимки по налогам и сборам;  - работа межведомственной рабочей группы по проблемам наполняемости местного бюджета по налогам и сборам | 2015-2025 гг. | Управление финансов Администрация муниципального образования «Малопургинский район» | Обеспечение  сбалансированности  бюджета муниципального образования «Малопургинский район».  Определение финансовых условий на долгосрочную  перспективу для решения  задач социально-  экономического развития района.  Выполнение принятых бюджетных обязательств социального характера перед гражданами района.  Возможность предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями района.  Реализация переданных государственных  полномочий.  Снижение кредиторской задолженности по предоставленным работам и услугам перед поставщиками и подрядчиками,  отсутствие просроченной кредиторской задолженности.  Проведение совещаний, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам составления и принятия бюджетов, ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестров расходных обязательств.  Снижение объема муниципального  долга в районе.  Выполнение обязательств  по обслуживанию  муниципального долга.  Своевременное исполнение  заемщиками обязательств  перед кредиторами, по которым предоставлены  муниципальные гарантии.  Мероприятия по реструктуризации  задолженности по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета.  Уточнение условий возврата бюджетных кредитов с учетом возможностей бюджета района | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |
| 2 | Исполнение расходных обязательств с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период:  - нормативно - правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса;  - организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования, прогноза консолидированного  бюджета, организация исполнения бюджета муниципального образования «Малопургинский район»;  - организация исполнения бюджета, кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета, организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности;  - нормативно - правовое регулирование в сфере межбюджетных отношений в районе;  - создание условий для обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов (автоматизация, модернизация бюджетного процесса)  - повысить эффективность и результативность работы участников бюджетного процесса; - определять объемы, структуру и размеры бюджетных расходов в соответствии с направлениями использования и поставленными целями - оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа | 2015-2025 гг. | Управление финансов  Администрация муниципального образования «Малопургинский район» |  |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к расходам бюджета | 2015-2025 гг. | Управление финансов |  |