Отчет об исполнении плана работы

управления сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Малопургинский район» за февраль 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия Плана реализации Стратегии | Мероприятия текущего месяца | Срок исполнения | Ответственные исполнители | |
| **4.1.2.Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | |
| 1 | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | В течение месяца | | Специалисты управления сельского хозяйства  Н. В. Лукина  С.Н. Федоров  Специалисты управления сельского хозяйства  А.Г.Габбасова  А. В. Кузнецов |
| 2 | Предоставление субсидии из бюджета района сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществление контроля за целевым и эффективным использованием предоставленных субсидий | Контроль за целевым и эффективным использованием предоставленных субсидий из местного бюджета | В течение месяца | |
| 3 | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Итоговое совещание с участие Министра сельского хозяйства и продовольствия УР А.А. Прохоровым | 28 февраля 2017 года, 10-00, РДК | |
| 4 | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса района | Оказание помощи специалистами управления сельского хозяйства молодым специалистам в трудоустройстве в хозяйства района | В течение года | |
| 5 | Предоставление единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием | Взаимодействие со специалистами кадровых служб хозяйств в целях обеспечения ими контроля и своевременного информирования молодых специалистов о предоставлении единовременных выплат | В течение месяца | |
| 6 | Замена низко продуктивных коров дойного стада на высокопродуктивных нетелей и первотелок (приобретение) | Приобретение до 300 голов нетелей и первотелок | В течение года (до 1.11.2017) | |
| 7 | Использование в рационах кормления дойного стада высокоэнергетических комбикормов | В следующих сельскохозяйственных организациях: ООО «Уромское», ООО «Первый май», СПК «Родина», ООО «Молния», ООО «Юлдош», СПК «Югдон», СПК «Аксакшур», СПК «Восход», СПК «рассвет», ГУП УР «Ордена Ленина п/з им. 10 лет УАССР», ООО «Байситово» | В течение месяца | | Специалисты управления сельского хозяйства |
| 8 | Строительство мини комбикормовых заводов и овощекартофелехранилищ в хозяйствах района и КФХ | Миникомбикормовые заводы в ООО «Уромское», ГУП УР племзавод «Ордена Ленина им. 10-лет УАССР». Экструдированные корма: СПК «Родина», ООО «Первый май», ГУП УР племзавод «Ордена Ленина им. 10-лет УАССР», ООО «Уромское»  Строительство овощехранилищ: СПК «Надежда» | В течение года | | Специалисты управления сельского хозяйства |
| 9 | Продолжить работы по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих объектов и оказанию практической помощи при разработке проектно-сметной документации по выбору новых технологий при производстве молока | Реконструкция животноводческих помещений в СПК «Аксакшур», ООО «Байситово», ООО «Первый май», ООО «Новое», ООО «Молния» | В течение года | | Специалисты управления сельского хозяйства |
| 10 | Оказание практической помощи Главам КФХ при строительстве животноводческих помещений и выбору новейших технологических процессов при производстве молока | Оказание практической помощи КФХ Плотников Н.В. по строительству коровника на 200 голов дойного стада | В течение года | | Специалисты управления сельского хозяйства |
| 11 | Оказание содействия сельскохозяйственных предприятий района по обеспечению грубыми кормами и зернофуражом гражданам, ведущих личные подсобные хозяйства (ЛПХ) | Оказание практической помощи по заключению договоров аренды на земельные паи | В течение месяца | | Д.Е. Александров |
| 12 | Увеличение дойного стада в хозяйствах района | До 150 голов коров | В течение года | | А. В. Кузнецов |
| 13 | Применение современных технологий в животноводстве (доение, кормление, доставка кормов) и их рациональное использование | Применение современных технологий в животноводстве (доение, кормление, доставка кормов) и их рациональное использование | В течение года | | Специалисты управления сельского хозяйства |
| 14 | Оказание практической помощи хозяйствам района с выездом в хозяйства района | Выезды по графику на животноводческие фермы и комплексы по оказанию практической помощи.  Выезды по графику в хозяйства по оказанию практической помощи по засыпке семян, составления рабочих планов весенне-полевых работ, ремонту техники | В течение месяца | | Специалисты управления сельского хозяйства |
| 15 | Совещание с главными инженерами хозяйств по итогам работы за год. Планы работ на будущий год. | В феврале не планировалось |  | |  |
| 16 | Учеба механизаторов, специалистов инженерно- технической службы района совместно с Министерством сельского хозяйства УР, ИжГСХА и управлением сельского хозяйства района. | Учеба операторов КЗС, обучение прошли 11 человек | С 8 февраля  (длительность учебы 1 месяц) | | В.И. Фомин  Д.Е. Александров |
| 17 | Совещание с главными инженерами хозяйств по подготовке и проведению годового технического осмотра самоходных машин и подготовке сельхозпредприятий к весенне- полевым работам, по подготовке сеноуборочной и кормоуборочной техники к заготовке кормов, подготовке зерноуборочной техники, зернотоков к уборке и приему урожая, по постановке сельскохозяйственной техники на зимнее хранение и проведению ее ремонта в осенне- зимний период. | В феврале не проводилось |  | |  |
| 18 | Проведение государственного технического осмотра самоходных машин | В феврале не планировалось |  | |  |
| 19 | Подведение итогов проверки готовности техники по сезонам в виде семинар – совещания | В феврале не планировалось |  | |  |
| 20 | Совещание агрономической службы  - по вопросу организации мероприятий по улучшения качества семян  - по составлению рабочих планов на весенне-полевые работы. Обсуждение структуры посевных площадей и о переходе на энергосберегающую технологию с применением прямого посева  - о ходе реализации Федерального Закона от 24.07.2012г «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  - по ходу заготовки кормов и хода подготовки к уборке зерновых культур  - по проведению апробаций сортовых посевов и подготовка документов к сертификации семян  - по возделыванию озимых культур и проведению мероприятий по защите растений в осенний период  - по ходу выполнение плана засыпки семян яровых зерновых культур | В феврале не проводилось |  | |  |
| 21 | Реализация мероприятия «Сохранение плодородия почв» | Вывоз органики 26924 тонн (с 01.08.2016 по 28.02.2017), приобретение мин. удобрений 854,2 тонн. | В течение месяца | | Д.Е. Александров |
| 22 | Реализация мероприятия «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений в Малопургинском районе» | Разработка положения | В течение месяца | | Д.Е. Александров |
| 23 | Организация проведения конкурса операторов сортировально-сушильных комплексов | В феврале не планировалось |  | |  |
| 24 | Разработка положения о месячниках по вспашке зяби и засыпке семян под урожай будущего года | В феврале не планировалось |  | |  |
| 25 | Участие в республиканских совещаниях по растениеводству | Участие в республиканских совещаниях по растениеводству | В течение месяца | | Специалисты управления сельского хозяйства |
| 26 | Ежедневный мониторинг хода работы агрономической службы | Предоставление консультационных услуг | В течение месяца | | Д.Е. Александров |
| 27 | Организационные мероприятия | Прием отчетности главных зоотехников хозяйств и глав поселений по ф. 24 и воспроизводству стада КРС за 1 месяц 2017 г. производственное совещание по итогам месяца. | 2 февраля 2017 года Управление сельского хозяйства  кабинет № 14, с 11.00 | | А. В. Кузнецов  Т. В. Матвеева  Н.Г. Коровин |
| Прием годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий за 2016 год и составление сводного годового бухгалтерского отчета по Малопургинскому району | С 1 по 20 февраля 2017 года УСХ каб.13 | | Н.В. Лукина |
| Составление годового анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Малопургинского района | С 1 по 20 февраля 2017 года, УСХ каб. 13 | | А.Г. Габбасова |
| Показатели работы отрасли животноводства за 2016 год | С 2 по 10 февраля 2017 года, каб.14 | | А. В. Кузнецов  Т. В. Матвеева  Н.Г. Коровин |
| Совещание с сельскохозяйственными предприятиями района по подведению итогов работы за 2016 год и планы на 2017 год у Главы района | С 1,3,6,7, 10,13 февраля | | С.Н. Федоров |
| Прием прогноза развития сельскохозяйственного предприятия на 2017 год и составление сводного прогноза развития АПК Малопургинского района на 2017 год | С 6 по 26 февраля УСХ  каб. 13 | | А.Г. Габбасова |
| Совет руководителей сельхозпредприятий района | 2, февраля  В 10-00 УСХ  каб. №17 | | С. Н. Федоров |
| Совет руководителей на базе СХПК «Колос» | 16 февраля 2017 года, СХПК «Колос» Вавожский район | | С. Н. Федоров |
| Организационный комитет по проведению Республиканского совещания по итогам работы животноводства за 2016 год | 9,17,27 февраля 2017 года, 15-00 зал заседаний | | С. Н. Федоров |
| Подготовка к итоговому совещанию с участие Министра сельского хозяйства и продовольствия УР А.А. Прохоровым | С 10 по 20 февраля 2017 года | | Специалисты управления сельского хозяйства |
| Составление сводного анализа по фонду оплаты труда сельскохозяйственных предприятий за январь 2017 года | до 20 февраля 2017 года | | А.Г. Габбасова |
| Сдача сводного годового бухгалтерского отчета по АПК Малопургинского района на 2017 год в МСХ и П УР | 20 февраля 2017 года в МСХ и П УР | | Н.В. Лукина |
| Совещание «Подготовка граждан по направлениям подготовки и специальностям в образовательных организациях аграрного профиля и организация заключения договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении в 2017 году». | 28 февраля 2017 года, 10-00, МСХ и П УР | | А.Г. Габбасова |
| Составление отчетов по наличию ГСМ и «Наличию и исправности техники в сельскохозяйственных организациях района» | Еженедельно в течение месяца | | В.И. Фомин |
| Прием и сдача отчета в МСХ по форме 2-АПК «О приобретении техники и ценах на ГСМ» | В течение месяца | | В.И. Фомин |
| Составление отчета по наличию минеральных и органических удобрений в сельскохозяйственных организациях района | В течение месяца | | Д.Е. Александров |
| Прием документов заемщиков для начисления субсидий на возмещение части затрат по процентной ставке, составление реестров для перечисления бюджетных средств во вклады заемщиков по ЛПХ. | Ежедневно в течение месяца, УСХ  Кабинет № 13 | | Н.В. Лукина |

Главный специалист-эксперт сектора планирования

и отчетности управления сельского хозяйства А.Г. Габбасова

Зам. главы Администрации - начальник

Управления сельского хозяйства С.Н. Федоров