**Годовой план по реализации проекта «Год здоровья» муниципального образования «Малопургинский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Место проведения | сроки | Ответственные исполнители |
|  | Составление плана основных мероприятий, посвященных Году здоровья в Удмуртской Республике в 2019 году | Управление образования | январь | Управление образования |
|  | Разработка положений по конкурсам и мероприятиям, проводимым в рамках Года здоровья | Управление образования, подведомственные учреждения | январь-февраль | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Размещение информации и анонсов мероприятий, посвященных Году здоровья в Удмуртской Республике в СМИ, на официальных сайтах, в социальных сетях | Управление образования, подведомственные учреждения | в течение всего периода | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Оформление информационных уголков, стендов по сохранению и укреплению здоровья, здорового питания и здорового образа жизни | Образовательные организации | в течение всего периода | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Планирование и проведение классных часов, профилактических бесед, педагогических советов, семинаров, родительских собраний и иных просветительских акций по здоровьесберегающей тематике | Образовательные организации | в течение всего периода | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Планирование и проведение встреч с медицинскими работниками, работниками провоохранительных органов, с педагогами-психологами | Образовательные организации | в течение всего периода | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования культуры здорового питания детей, сохранения физического и психического здоровья детей | Образовательные организации | в течение всего периода | Управление образования |
|  | Проведение семинаров для заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-психологов по теме здоровьесбережения детей | Управление образования | январь,  февраль, апрель | Управление образования |
|  | Реализация программ «Разговор о правильном питании», «Здоровье» в общеобразовательных учреждениях | Образовательные организации | в течение всего периода | Управление образования, руководители и педагоги, образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение испытаний ГТО среди обучающихся, фестивалей ГТО | Управление образования, Центр тестирования ГТО | в течение всего периода | Управление образования |
|  | Организация и проведение районной Спартакиады школьников | Управление образования, Малопургинская спортивная школа | в течение всего периода | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение спортивных соревнований, конкурсов, веселых стартов в образовательных организациях | Образовательные организации | в течение всего периода | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение мероприятий для детей дошкольного возраста в рамках ежегодной Спартакиады «Малыши открывают спорт» | по району | в течение всего периода | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |
|  | Введение производственной гимнастики в коллективах образовательных учреждений | Образовательные организации | в течение всего периода | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение Дней здоровья в общеобразовательных организациях района | Образовательные организации | в течение всего периода | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Конкурс детско-взрослых проектов «В здоровье сила» | Образовательные организации | в течение всего периода | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |
|  | Распространение информационных материалов по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | по району | в течение всего периода | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Размещение информационных материалов СМИ по здоровому образу жизни:  - на сайте районной больницы  - в районной газете «Маяк»  - выступление на радио «Моя Удмуртия» с. Малая Пурга |  | в течение всего периода | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Тестирование на ВИЧ-инфекцию во время массовых мероприятий |  | в течение всего периода | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Информационно-просветительские мероприятия для населения (лекции, беседы, профилактическое консультирование) | по району | в течение всего периода | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Организация Школы для желающих бросить курить | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» | в течение всего периода | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Информационно-просветительские мероприятия для учащихся 8-11 классов по вопросам планирования семьи и сохранения репродуктивного здоровья (лекции, беседы) | по району | в течение всего периода | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Работа Школ здоровья:  - артериальной гипертонии  - для беременных  - молодой матери | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» | в течение всего периода | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Диспансеризация взрослого населения | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» | в течение всего периода | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Единые дни диспансеризации | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» | 16 марта  13 апреля  18 мая  15 июня  20-июля  10 августа  21 сентября  12 октября  9 ноября  7 декабря | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Участие врачей-специалистов, в республиканских конференциях, семинарах по раннему выявлению злокачественных новообразований, хронических инфекционных заболеваний |  | в течение всего периода | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Оформление информационных стендов в отделениях РБ, на ФАП-ах и врачебных амбулаториях по профилактике онкологических заболеваний и раннему выявлению злокачественных новообразований | по району | в течение всего периода | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Профилактические мероприятия к Всемирным и Международным Дням согласно календарю медицинских дат Всемирной организации здравоохранения:  - месячник в рамках мероприятий к Всемирному Дню борьбы с раком | по району | 4 февраля – 4 марта | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | 19 Республиканские зимние спортивные игры обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики | с. Малая Пурга | 14-16 февраля | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, управление образования |
|  | Всемирный день борьбы с глаукомой | по району | 6 марта | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Общерайонное родительское собрание «Секретный мир наших детей» | районный Дом культуры | 20 марта | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Всемирный день борьбы с туберкулезом | по району | 24 марта | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Участие в республиканском конкурсе «Учитель здоровья -2019» | г. Ижевск | март-сентябрь | Управление образования |
|  | «Лыжня зовет» (в рамках ГТО) для дошкольников | с. Малая Пурга | март | Воспитанники ДОУ |
|  | Спортивный праздник «День здоровья» для сотрудников дошкольных организаций в рамках Спартакиады | с. Малая Пурга | март | Управление образования, Профсоюз |
|  | ВКонтакте флешмоб фотографий «Наша здоровая группа» | по району | март | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |
|  | Квест «Зарница» в рамках Всемирного дня здоровья | с. Малая Пурга | 7 апреля | Управление культуры и туризма |
|  | Месячник в рамках мероприятий к Всемирному Дню здоровья | по району | 7 апреля – 7 мая | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Декада «Библиотека – территория здоровья», посвященная Всемирному дню здоровья (книжные выставки, уроки здоровья, конкурсы рисунков) | Центральная районная библиотека | 7-15 апреля | Управление культуры и туризма |
|  | Единая неделя иммунизации | по району | апрель | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | «Мама, папа, я – спортивная семья!» | с. Малая Пурга | апрель | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |
|  | Всемирный день борьбы с гипертонией | по району | 2-я суббота мая | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Декадник в рамках Всемирного Дня без табачного дыма | по району | 27 мая-5 июня | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | День борьбы против астмы и аллергии | по району | 30 мая | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Конкурс спортивного танца среди дошкольников | с. Малая Пурга | май | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |
|  | Веселые старты среди сотрудников ДОУ | с. Малая Пурга | май | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений, профсоюз |
|  | Велопробег к 9 Мая в рамках Спартакиады | по району,  с. Малая Пурга | май | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |
|  | Участие в республиканском конкурсе «Лучшая организация питания в общеобразовательных организациях» | Образовательные организации | май | Управление образования, руководители образовательных организаций |
|  | Физкультурно-спортивный праздник  «Я расту здоровым» | по району | июнь | Управление образования |
|  | Месячник профилактики наркомании к Всемирному Дню борьбы с наркоманией | по району | июнь | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Участие во Всероссийской акции «Подари мне жизнь», приуроченной к празднику «День семьи, любви и верности» | по району | июль | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Летняя Спартакиада пенсионеров района «Будем здоровы» | стадион «Маяк»  с. Малая Пурга | 8 августа | Отдел по физической культуре и спорту, управление культуры и туризма |
|  | Кампания по вакцинации гриппа и пневмококовой инфекции | по району | август-декабрь | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Декадник к Всероссийскому Дню трезвости | по району | 2-15 сентября | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» | стадион «Маяк»  с. Малая Пурга | 6 сентября | Управление культуры и туризма |
|  | Всемирный День борьбы с раком груди | по району | 21 сентября | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Декадник к Международному Дню пожилых людей | по району | 1-11-октября | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Районный видеоконкурс для семей «Здоровая семья» | по району | октябрь-ноябрь | Управление образования |
|  | Декадник профилактики СПИДа | по району | 25 ноября – 7 декабря | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Месячник «Вместе против инсульта» | по району | ноябрь | БУЗ УР «Малопургинская МЗ УР» |
|  | Районный конкурс методических разработок **«Здоровьесберегающие технологии на занятиях по дополнительному образованию детей»** | по району | ноябрь | Управление образования |
|  | Флэш-моб «Дыши легко, дыши свободно!», посвященный Международному дню отказа от курения | пл. Победы  с. Малая Пурга | 15 ноября | Управление культуры и туризма, молодежный центр «Каскад» |
|  | Мероприятия «Шаг в пропасть» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (оформление стендов, уроки-предупреждения, классные часы) | сельские библиотеки района,  культурно-досуговые учреждения района | 1 декабря | Управление культуры и туризма |
|  | Встречи со спортсменами района в рамках работы молодежного клуба «Без пиджака» | Центральная районная библиотека | в течение года | Управление культуры и туризма |
|  | Книжные выставки, стенды «Подумай о своем здоровье», «Быть здоровым - ЗДОРОВО!» | сельские библиотеки района | в течение года | Управление культуры и туризма |
|  | Мероприятия по пропаганде ЗОЖ (часы здоровья; беседы с показом тематических видеопрезентаций; библиоквесты; конкурсы спортивных семей; товарищеские встречи по футболу, волейболу, шашкам, шахматам и др.) | сельские библиотеки района,  культурно-досуговые учреждения района | в течение года | Управление культуры и туризма |

Заместитель главы Администрации по социальным вопросам А.Н. Батуев

89124602793