УТВЕЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования

«Малопургинский район»

от 18 января 2017 года № 45

**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | Кассовые расходы, % |
| МП | Пп | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный 2016 год | Кассовое исполнение на конец отчетного года | к плану на отчетный год |
| 05 | 0 |  |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития « на 2015-2020 годы | Всего |  |  |  |  |  | 2170,0 | 2170,0 | 100,0 |
| Управление сельского хозяйства | 551 |  |  |  |  | 2168,0 | 2168,0 | 100,0 |
| Отдел экономики | 551 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 05 | 1 |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего |  |  |  |  |  | 2168,0 | 2168,0 | 100,0 |
| Управление сельского хозяйства | 551 |  |  |  |  | 2168,0 | 2168,0 | 100,0 |
| 05 | 1 | 10 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Управление сельского хозяйства | 551 | 04 | 05 | 0511061800 | 244 | 168,0 | 168,0 | 100,0 |
| 05 | 1 | 15 |  | реализация программ "Сохранение плодородия почвы в Малопургинском районе" | Управление сельского хозяйства | 551 | 04 | 05 | 0511561810 | 810 | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 |
| 05 | 1 | 14 |  | реализация программ "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений в Малопургинском районе" | Управление сельского хозяйства | 551 | 04 | 05 | 0511461820 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | 13 |  | реализация РЦП "Приобретение племенного молодняка" | Управление сельского хозяйства | 551 | 04 | 05 | 0511361830 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 2 |  |  | Создание условий для развития предпринимательства | Всего |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| Отдел экономики | 551 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 05 | 2 | 07 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в республиканских конкурсах | Отдел экономики | 551 | 01 | 13 | 0520761840 | 244 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 05 | 3 |  |  | «Развитие потребительского рынка» | Отдел экономики |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1000,0 |

**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Оценка расходов, согласно муниципальной программе | Фактические расходы на 01.01.2016 |
| МП | Пп |
| **05** |  | **«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы** | **Всего** | **156860,0** | **298730,0** | **190,4** |
| бюджет муниципального образования | 2170,0 | 2170,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 2170,0 | 2170,0 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 55440,0 | 69017,0 | 124,0 |
| иные источники | 99250 | 227543,0 | 230,0 |
| **05** | **1** | **Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции** | **Всего** | **146358,0** | **215028,0** | **146,9** |
| бюджет муниципального образования | 2168,0 | 2168,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 2168,0 | 2168,0 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 55440,0 | 69017,0 | 124,0 |
| иные источники | 88750 | 143843 | 162,1 |
| **05** | **2** | **Создание условий для развития предпринимательства** | **Всего** | **2,0** | **2,0** | **100,0** |
| бюджет муниципального образования | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **05** | | **3** | **Развитие потребительского рынка** | Всего | **10500,0** | **83700** | **797,1** |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 10500,0 | 83700 | 797,1 |

**Форма 3.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Финансирование, предусмотренное программой | Фактически профинансировано | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Информирование района о государственной поддержке из бюджетов всех уровней путем рассылки по эл. почте. |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Предоставление субсидий из бюджета района сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществление контроля за целевым и эффективным использованием предоставленных субсидий | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из бюджета района, контроль за их целевым и эффективным использованием |  |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Реализация комплекса мер, связанных с оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Оказание методической и организационной помощи в получении финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета | Предоставлялись пакеты документов для получения субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета. получено субсидий в размере 127906 тыс. руб. |  |
| 05 | 1 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» | Управление имущественных и земельных отношений | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы |  |  | Предоставление земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства | Выделений земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности общей площадью 529 тыс. кв. м, для создания 6 КФХ |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории района в сфере агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Реконструкция и новое строительство оросительных систем на поливных участках; Строительство новых животноводческих комплексов с роботизированной системой доения коров, строительство, реконструкция и модернизация существующих животноводческих помещений. | Реконструкция оросительных систем в СПК "Надежда" на сумму 2354 тыс. руб., строительство родильного отделения СПК "Аксакшур" |  |
| 05 | 1 | 05 | 1 | Строительство роботизированного молочного комплекса на 600 голов дойного стада | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено | - | Увеличение продуктивности на 12 % | не строились, планируется, подготовка документации, разработка бизнес- плана | нехватка финансирования |
| 05 | 1 | 05 | 2 | Строительство роботизированного молочного комплекса на 400 голов дойного стада | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено | - | Увеличение продуктивности на 12 % | не строились, планируется, подготовка документации, разработка бизнес- плана | нехватка финансирования |
| 05 | 1 | 05 | 3 | Строительство роботизированного молочного комплекса на 400 голов дойного стада | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено | - | Увеличение продуктивности на 12 % | не строились, планируется, подготовка документации, разработка бизнес- плана | нехватка финансирования |
| 05 | 1 | 05 | 4 | Строительство роботизированного молочного комплекса на 400 голов дойного стада | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено | - | Увеличение продуктивности на 12 % | не строились, планируется, подготовка документации, разработка бизнес- плана | нехватка финансирования |
| 05 | 1 | 05 | 5 | Строительство оросительных систем на поливных участках | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено | - | Увеличение урожайности на 50% | не строились, планируется, подготовка документации, разработка бизнес- плана | нехватка финансирования |
| 05 | 1 | 05 | 6 | Реконструкция оросительных систем на поливных участках | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено | 2,354 млн. руб. | Увеличение урожайности на 50% | Реконструкция оросительных систем в СПК "Надежда" на сумму 2 354 тыс. руб. |  |
| 05 | 1 | 05 | 7 | Модернизация зерносушильных комплексов, приобретение зерносушильного и сортировального оборудования, кормоуборочной техники, энергонасыщенных тракторов и прицепной техники. | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Обеспечение хозяйств кондиционными семенами зерновых и зернобобовых культур на 100% | приобретена зерносушилка и сортировальное оборудование СПК "Родина", кондиционность семян 100% |  |
| 05 | 1 | 05 | 8 | Приобретение кормоуборочных, зерноуборочных комбайнов, энергонасыщенных тракторов | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Увеличение производительности на 10-15%, снижение себестоимости продукции растениеводства | куплено: зерноуборочный комбайн - 2 шт, кормоуборочный комбайн - 1 шт., трактора 4 шт. |  |
| 05 | 1 | 05 | 9 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Увеличение производительности на 10-15 % | пресс-подборщик - 3 шт., косилки |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Управление сельского хозяйства, управление экономики | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | ежеквартальный и годовой анализ производственно-финансовой деятельности. Прибыль за 2016 год составила более 65,5 млн. руб. рентабельность - 7%, ежедневный мониторинг цен |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | в 2016 году было назначено внешнее наблюдение ГУП УР "Ордена Ленина племзавод. им. 10 лет УАССР" |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | В 2016 году была организована учеба механизаторов на кат. «Д», прошли обучение 13 механизаторов, прошли повышение квалификации 8 специалистов за счет бюджета УР. |  |
| 05 | 1 | 10 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | 168,0 тыс. руб. | 168,0 тыс. руб | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | в 2016 году были проведены: конкурс по воспроизводству стада КРС, Приемка посевов, подготовка с/х техники к весенне-полевым работам, готовность кормоуборочной техники, конкурс операторов зерносушильных и сушильных комплексов, готовность зерноуборочной техники, направленное выращивание молодняка, готовность к зимне-стойловому содержанию, конкурс по вспашке зяби, месячник по засыпке семян под урожай 2017 года, постановка с/х техники на зимнее хранение |  |
| 05 | 1 | 11 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций района (организационные мероприятия) | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | в учебный план работы центра образования включена дополнительная специальность "Фермер-животновод" |  |
| 05 | 1 | 11 | 1 | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | по целевому обучению поступили 7 человека |  |
| 05 | 1 | 11 | 2 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявивши желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | в 2016 году по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья получили 11 заявителей на общую сумму 4850 тыс. руб. с бюджета УР и РФ. |  |
| 05 | 1 | 11 | 3 | Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Управление имущественных отношений | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | не выделялась |  |
| 05 | 1 | 11 | 4 | Предоставление займов для целей строительства (реконструкции), приобретения или капитального ремонта жилых помещений, строительства объектов инженерной инфраструктуры работникам организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, работникам крестьянских, фермерских хозяйств и гражданам, ведущие личное подсобное хозяйство (сельскохозяйственным товаропроизводителям), в том числе молодым специалистам | Отдел капитального строительства и ЖКХ Управления строительства и ЖКХ | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Предоставление займов для целей строительства (реконструкции), приобретения или капитального ремонта жилых помещений, строительства объектов инженерной инфраструктуры работникам организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, работникам крестьянских, фермерских хозяйств и гражданам, ведущие личное подсобное хозяйство (сельскохозяйственным товаропроизводителям), в том числе молодым специалистам | займы не предоставлялись |  |
| 05 | 1 | 11 | 5 | Предоставление единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием – после получения диплома, молодым рабочим – по истечение одного и трех лет работы у сельхозтоваропроизводителя, а также студентам первого и второго курсов обучения по специальностям и направлениям «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния» по очной форме обучения образовательных учреждений высшего или среднего профессионального образования, расположенных на территории Удмуртской Республики | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Предоставление единовременных выплат в целях закрепления специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях | в 2016 году единовременные выплаты в целях закрепления специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях получили 21 молодых специалистов, на общую сумму 1,575 млн. руб. с бюджета УР |  |
| 05 | 1 | 12 |  | Организация участия муниципального образования «Малопургинский район» в республиканских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | Не предусмотрено |  | Участие муниципального образования «Малопургинский район» в республиканских мероприятиях | в 2016 году участие в программе "Устойчивое развитие сельских территорий" участие приняли 11 заявителей |  |
| 05 | 1 | 15 |  | Реализация программы "Сохранение плодородия почв в Малопургинском районе" | Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2015-2020 годы | 2000 тыс. руб. | 2000,0 тыс. руб. | Увеличение производства валовой продукции растениеводства на 10% | по программе до сельхоз товаропроизводителей было доведено 2000 тыс. руб., |  |
| 05 | 2 |  |  | **Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки | Актуализация информации о мерах поддержки на официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район» (<http://malayapurga.ru/Malopurginsk_region/economics/business)>. Информирование промышленных предприятий района и индивидуальных предпринимателей о возможности участия в государственной программе «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики» на 2015-2020 годы.  По итогам 2016 года 22 субъектам предпринимательства оказана консультационная поддержка.  Оказываемая поддержка способствует созданию экономических и правовых условий, стимулов для развития бизнеса. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду либо в собственность имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности МО "Малопургинский район" | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли, Отдел землепользования и природных ресурсов, Сектор по управлению имуществом | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Расширение сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» управлением экономики ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. По итогам 2016 года с 13 субъектами предпринимательства заключены договора аренды на земельные участки. |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципального образования «Малопургинский район», которое может быть передано в аренду» | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли, Отдел землепользования и природных ресурсов, Сектор по управлению имуществом | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Получение информации об имуществе муниципального образования «Малопургинский район», которое может быть передано в аренду | На официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район» по адресу: <http://malayapurga.ru/sales>, постоянно обновляется информация об имуществе, которое может быть передано в аренду.  По итогам года заключено 5 договоров аренды нежилого имущества.  Поступления в местный бюджет от сдачи объектов аренду, составили 1324,62 тыс. рублей. |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел закупок и торгов | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | В соответствии с п.1 ст. 30 ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте государственных закупок <http://zakupki.gov.ru>, были размещены заказы для субъектов малого предпринимательства. По итогам 2016 года с субъектами предпринимательства заключены 45 контрактов. |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканский, межрегиональных, международный рынки | Информирование субъектов предпринимательства о конкурсах, ярмарках посредством размещения информации на сайте МО «Малопургинский район», в СМИ в том числе направление уведомлений по электронной почте.  Ежегодное проведения осенней ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, с приглашением сельхозтоваропроизводителей, в том числе и колбасных, кондитерских изделий |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Повышение квалификации кадров малого и среднего предпринимательства | Организация обучения специалистов предприятий по охране труда. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности прохождения обучения в учебных заведениях Ижевска. |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Организация и проведение тематических семинаров, «круглых столов» и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса, создания дополнительного стимула для предпринимателей для достижения результатов профессиональной деятельности, распространения примеров успешного ведения бизнеса. | В 2016 году проведено мероприятие, посвященное «Дню российского предпринимательства». |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в республиканских конкурсах. | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Проведение конкурсов «Лучший предприниматель района», «Лучшее малое предприятие» по номинациям. Поощрение лучших предпринимателей и трудовых коллективов | Информирование субъектов предпринимательства о проводимых в республике конкурсах. Размещение информации на официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район», а также в СМИ («Репутация и доверие», «Лучший предприниматель года», «Лучший инвестор года» и т.д.) |  |
| 05 | 2 | 09 |  | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте муниципального образования "Малопургинский район" | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | На официальном сайте МО «Малопургинский район» и на страницах местной газеты публикуются материалы о лучших в сфере субъектов малого предпринимательства. Размещение данной информации способствует формированию позитивного имиджа предпринимателей района. |  |
| 05 | 2 | 10 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Информация дает возможность использования муниципальных ресурсов для других предпринимателей | Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» управлением экономики ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. По итогам 2015 года с 13 субъектами предпринимательства заключены договора аренды на земельные участки. |  |
| 05 | 2 | 11 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства способствует принятию управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | Мониторинг проводится в отношении субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования. Данная информация размещается на официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район» и направляется в Государственный Совет Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 2 | 12 |  | Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО "Малопургинский район" и действующих муниципальных правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов на развитие предпринимательства будет способствовать принятию решений, создающих благоприятные условия для ведения бизнеса на территории района | На основании Закона УР от 11.12.2014 №75-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в Удмуртской Республике» принято Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 31.01.2017г. года №114 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» |  |
| 05 | 2 | 13 |  | Участие МО «Малопургинский район» в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в районе | В 2016 году Министерством экономики УР конкурс не проводился |  |
| 05 | 2 | 14 |  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального образования «Малопургинский район» при условии софинансирования. | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено | - | Стимулирование предпринимательской деятельности | В 2016 году Министерством экономики УР не объявлялся конкурс для муниципальных районов. |  |
| 05 | 2 | 15 |  | Формирование инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов. | Управление экономики | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Определении инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов в градостроительных документах, решении вопросов с собственниками земельных участков. | Для повышения инвестиционной привлекательности района сформированы свободные от застройки земельные участки для предоставления инвесторам и реализации инвестиционных проектов. На сегодняшний день определены - 14 участков. |  |
| 05 | 2 | 16 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов МО «Малопургинский район». | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Формирование оптимальных условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата, стимулирование привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Малопургинский район» | Продолжается работа по выявлению инвестиционных проектов организаций и индивидуальных предпринимателей и включению их в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Удмуртской Республики. На сегодняшний день 2 инвестиционных проекта включены в перечень.  Информирование предприятий района о проведении конкурсов «Лучший инвестор Удмуртской Республики 2015 года и «Ежегодная общественная Премия Регионы –устойчивое развитие». |  |
| 05 | 2 | 16 | 1 | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район». | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Оказание поддержки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в экономику муниципального образования «Малопургинский район» | Инвестиционные проекты «Создание современного молочного комплекса и свинокомплекса с производством и последующей глубокой переработкой и реализацией экологически чистых высококачественных продуктов питания на основе биотехнологий» (ООО «Удмуртия») и «Строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком» ( КФХ Плотников Н.В.)», включены в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 2 | 16 | 2 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Оказаны консультации 4 инициаторам инвестиционных проектов. |  |
| 05 | 2 | 16 | 3 | Размещение информации об инвестиционных площадках, подготовленных для реализации инвестиционных проектов на территории района, на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | Актуализация информации по инвестиционным проектам на официальном сайте МО «Малопургинский район» и направление информации в Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 2 | 17 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов муниципального образования «Малопургинский район» для инвесторов в сети «Интернет». | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  | На официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район» размещена информация для инвесторов (<http://malayapurga.ru/Malopurginsk_region/invest2>), которая своевременно актуализируется. |  |
| 05 | 2 | 17 |  | Оптимизация административных процедур в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям). | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | В течение года | Не предусмотрено |  |  | В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 12 мая 2015 года № 24-РЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» Администрация муниципального образования «Малопургинский район» может предоставить свободные от застройки земельные участки. |  |
| 05 | 3 |  |  | **Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка»** |  | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 1 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района. | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | Ежегодно | Не предусмотрено |  | Строительство новых объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории Малопургинского района, в том числе многофункциональных торговых центров, торговых объектов шаговой доступности, объектов придорожного торгового сервиса. | Формирование информации о развитии сетей торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.  В 2016 году введено в эксплуатацию предпринимателями 2 объекта (ИП Чушъялов П.В., ИП Сагитова Л.В.). |  |
| 05 | 3 | 2 |  | Создание условий для строительства сети объектов придорожного обслуживания на основных транспортных направлениях федеральной трассы | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | Ежегодно | Не предусмотрено |  | Строительство придорожных комплексов в д. Бобья-Уча и Абдес-Урдес, рост обеспеченности населения торговыми площадями, рост доходов бюджета МО | Инвестиционный проект ИП Рогожиной Н.А. предусматривает строительство придорожного комплекса. На данном этапе между Администрацией муниципального образования «Малопургинский район» и ИП Рогожиной Н.А. заключен договор - аренды по предоставлению земельного участка для реализации инвестиционного проекта. |  |
| 05 | 3 | 3 |  | Создание условий для развития бытовых услуг | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | Ежегодно | Не предусмотрено |  | Привлечение инвестора для строительства торгово-бытового комплекса в с. Малая Пурга, расширение сферы услуг | В 2016 году ИП торгово-бытовой центр (ИП Чушъялов П.В.) |  |
| 05 | 3 | 4 |  | Утверждение и актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Малопугинского района | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 2015-2020 годы | Ежегодно | Не предусмотрено |  | Обеспечение населения населенных пунктов, не имеющих стационарных объектов торговли, нестационарными объектами, улучшение качества жизни населения района | Разработана схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Малопургинский район» (постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 29.07.2016 №844). |  |
| 05 | 3 | 5 |  | Оказание муниципальной услуги ««Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки». | Управление экономики | 2015-2020 годы | Ежегодно | Не предусмотрено |  | Организация постоянно действующих ярмарок будет способствовать увеличению товарооборота, росту доходов и занятости населения | На территории муниципального образования «Малопургинский район» действуют 3 ярмарки: ярмарка в с.Малая Пурга (универсальная), в г.Агрыз выходного дня и ярмарка выходного дня по продаже скота из ЛПХ на границе с г.Агрыз.  По итогам 2016 года выдано 2 уведомления о внесении сведений об организации ярмарки в перечень мест организации ярмарок на очередной календарный год. |  |
| 05 | 3 | 6 |  | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории Малопургинского района, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Управление экономики | 2015-2020 годы | Ежегодно | Не предусмотрено |  | Развитие сети торговли и бытовых услуг, улучшение качества оказываемых услуг, повышение уровня обслуживания населения, рост товарооборота | Доведение информации до субъектов предпринимательства о проводимых в республике конкурсах («Бренд Удмуртии», «Репутация и доверие» и др.), ярмарках и выставках, через СМИ и размещая подробную информацию на официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район». |  |
| 05 | 3 | 7 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов | Управление экономики | 2015-2020 годы | Ежегодно | Не предусмотрено |  | Повышение квалификации работников сферы потребительского рынка | Проведение семинар-совещания с представителями Роспотребнадзора УР по вопросам нововведений в законодательстве и основные нарушения, допуская в сфере розничной торговли и общественного питания.  Также проведен обучающий семинар с представителями Центра поддержка предпринимательства по вопросам ***«***СПЕЦРЕЖИМЫ: ЕНВД, УСН, ПСН.  Все изменения 2016 года  по налогам, взносам и проверкам» и о применении новых онлайн касс в 2017 году.  Информирование предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению, о возможности прохождения обучения в учебных центрах г.Ижевска. |  |
| 05 | 3 | 8 |  | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка. Консультирование по вопросам защиты прав потребителей | Управление экономики | 2015-2020 годы | Ежегодно | Не предусмотрено |  | Консультирование по вопросам защиты их прав в сфере потребительского рынка способствует повышению грамотности потребителей | По итогам 2016 года в отдел экономики по вопросам защиты прав потребителей обратилось 7 человек. Основной мотив обращений граждан по вопросам в сфере розничной торговли - обнаружение потребителем недостатка в товаре и желание восстановить или защитить нарушенные права. Потребитель обращается за консультацией как непосредственно после обнаружения недостатка, так и после неудавшейся попытки самостоятельно решить вопрос с продавцом и получением отказа со стороны продавца удовлетворить его требование. |  |

**Форма 4** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание**

**муниципальных услуг (выполнение работ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт по состоянию на 01.01.2016 | % исполнения к плану на отчетный период |
| МП | Пп |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

**Форма 5.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед.изм. | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана,% | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| МП | Пп | Факт на начало отчетного периода | План на отчетный год | Факт на  01.01.2017 |
|  |  |  |  |  | | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития « на 2015-2020 годы | | | | | | | |
| 05 |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | | рублей | | 20561,2 | 19575,6 | 21432,1 | 1856,5 | 109,5 | 104,2 | Развитие экономики в отчетный период обеспечило повышение заработной платы практически во всех отраслях. Среднемесячная начисленная заработная плата возросла на 104,2%. |
| 05 |  | 2 | Количество занятых в экономике района | | человек | | 5400 | 5545 | 5329 | -216 | 96,1 | 98,7 | Снижение показателя обусловлено, закрытием предприятий «Пугачевский Рыбзавод» и ООО «Милком» в с.Малая Пурга, а также за счет уменьшения числа работников, занятых на крупных и средних предприятиях района, за счет перехода предприятий в число малых субъектов предпринимательства. |
| 05 |  | 3 | Объем инвестиций в основной капитал (в расчете на 1 жителя) | | рублей | | 17137,1 | 8347,4 | 17226,9 | 8879,5 | 206,4 | 100,5 | Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2016 года на 1 жителя составил – 17226,9 рублей, что выше уровня 2015 года на 0,5%. |
| 05 |  | 4 | Объем инвестиций всего | | тыс. руб. | | 572500,0 | 380913,6 | 575500,0 | 194586,4 | 151,1 | 100,5 | Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году увеличился и составил – 575,5 млн. руб. Доля малых предприятий ( в т.ч. микропредприятий) -15,1%. |
| 05 | 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | | | | |
| 05 | 1 | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | | процентов | | 101,0 | 103,1 | 103,1 | -2,1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 05 | 1 | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки | | тонн | | 28 903 | 41 500 | 29 010 | -13 490 | 70 | 100 | Погодные условия, финансовые трудности |
| 05 | 1 | 3 | Валовое производство молока | | тонн | | 49 133 | 50 500 | 49 699 | -801 | 98 | 101 | предприятия ООО "СТМК-АГРО" переименовались и зарегистрировались в Можгинском районе, избавление от лейкозного скота |
| 05 | 1 | 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | | процентов | | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 1,0 | 101,0 | 101,0 | Увеличение себестоимости продукции |
| 05 | 1 | 5 | Общая посевная площадь | | га | | 54 042 | 51 300 | 51 300 | 0 | 100 | 100 | Предприятия ООО "  СТМК-АГРО" переименовались и зарегистрировались в Можгинском районе |
| 05 | 1 | 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | | га | | 18 323 | 25 130 | 25 130 | 0 | 100 | 100 |
| 05 | 1 | 7 | Урожайность зерновых культур | | ц/га | | 15,7 | 16,5 | 16,6 | 0,1 | 100,0 | 106,0 |  |
| 05 | 1 | 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | | голов | | 21 198 | 23 401 | 21 150 | -2 251 | 90 | 99 | предприятия ООО "СТМК-АГРО" переименовались и зарегистрировались в Можгинском районе, сокращение поголовья в ЛПХ, сокращение по санитарным требованиям, в связи с эпидемической обстановкой |
| 05 | 1 | 9 | Общее поголовье коров | | голов | | 9 019 | 10 037 | 8 966 | -1 071 | 89 | 99 |
| 05 | 1 | 10 | Общее поголовье свиней | | голов | | 5 016 | 9 500 | 7 073 | -2 427 | 74 | 141 |
| 05 | 1 | 11 | Общее поголовье овец | | голов | | 748 | 1 500 | 3 161 | 1 661 | 210 | 422 |
| 05 | 1 | 12 | Удой молока на 1 фуражную корову | | кг | | 5 665 | 5 500 | 5 830 | -56 | 106 | 96 |  |
| 05 | 1 | 13 | Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов управления сельским хозяйством муниципального района, обучившихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления сельскохозяйственным производством | | человек | | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | 100 |  |
| 05 | 1 | 14 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по окончании высших и средних профессиональных образовательных учреждений | | % | | 89 | 100 | 100 | 0 | 100 | 112 |  |
| 05 | 1 | 15 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | | рублей | | 13 447 | 12 180 | 15 586 | 3 406 | 127 | 115 |  |
| 05 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития предпринимательства» | | | | | | | | | | |
| 05 | 2 | 1 | Число малых и средних предприятий | | шт. | | 95 | 95 | 96 | 1 | 101,1 | 101,0 |  |
| 05 | 2 | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | | человек | | 482 | 557 | 463 | -94 | 83,1 | 96,1 | В связи с проводимой работой Администрации по выявлению неофициально зарегистрированных предпринимателей, но осуществляющих свою деятельность без регистрации, по итогам 2016 года встали на учет в органов налоговой службы - 5.чел. |
| 05 | 2 | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | | человек | | 173,3 | 163,66 | 169,4 | 5,74 | 103,5 | 97,8 | Показатель 2016 года ниже показателя 2015 года, в связи с сокращением числа индивидуальный предпринимателей, а  также с увеличением численности постоянного населения района. |
| 05 | 2 | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | процентов | | 45,06 | 37,53 | 45,2 | 7,7 | 120,4 | 100,3 | Увеличение доли обусловлено, переходом средних предприятий в категорию малых. |
| 05 | 2 | 5 | Поступления в бюджет МО «Малопургинский район» от единого налога на вмененный доход и от патентной системы налогообложения от предпринимателей | | млн.руб. | | 10,225 | 9,8 | 10,12 | 0,32 | 103,3 | 99,03 | Поступления в бюджет района от единого налога на вмененный доход и от патентной системы налогообложения составили –10,12 млн.руб. |
| 05 | 3 |  | Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» | | | | | | | | | | |
| 05 | 3 | 1 | Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации) | | млн.руб. | | 2180,8 | 2212 | 2316,1 | 104,1 | 104,7 | 106,2 | Объем розничного товарооборота по итогам 2016 года увеличился на 6,2% в сравнении с 2015 годом. |
| 05 | 3 | 2 | Оборот розничной торговли | | млн.руб. | | 2058,7 | 2043 | 2160,3 | 117,3 | 105,7 | 104,9 | Розничный товарооборот составил – 2160,3 млн. руб. или в среднем на душу населения 64,6 тыс. руб. (рост - 104,9 %). |
| 05 | 3 | 3 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | | кв.м. на 1000 жителей | | 528,7 | 570 | 524,8 | -45,2 | 92,1 | 99,3 | Снижения показателя обусловлено закрытием магазинов (Малопургинское райпо, ИП Фролова Н.П.) и увеличением численности постоянного населения |
| 05 | 3 | 4 | Оборот общественного питания | | млн.руб | | 153,68 | 169 | 155,8 | -13,2 | 92,2 | 101,4 |  |
| 05 | 3 | 5 | Объем бытовых услуг населению | | млн.руб | | 29,1 | 30,8 | 30,9 | 0,1 | 100,3 | 106,2 |  |

**Форма 6.** [**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский район» | 18 января 2016 года | 16 | О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 27.02.2015г. № 305 |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский район» | 07 июня 2016 года | 652 | О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 08 октября 2014 года № 1457 |

**Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 -2020 годы | Заместитель главы Администрации по сельскому хозяйству- начальник управления сельского хозяйства, начальник отдела экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли, управление сельского хозяйства | **0,94** | **0,98** | **0,96** | **1,0** | **0,96** |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции |  | Управление сельского хозяйства | 0,95 | 0,95 | 0,88 | 1,0 | 0,88 |
| 05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства |  | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,0 | 0,99 |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка |  | Отдел экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,0 | 0,99 |

**Аналитическая записка по исполнению муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития»**

**на 2015 – 2020 годы**

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм, реализация которых направлена на обеспечение устойчивого экономического развития района, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Основными задачи являются:

- развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Малопургинский район»;

- формирование оптимальных условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата, стимулирование привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Малопургинский район»

- развитие потребительского рынка на территории района, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Малопургинского района.

Плановый объем финансирования по программе на 2016 год – 156860 тыс.руб., фактический объем финансирования составил – 298730,0 тыс. руб.

Предусмотренные мероприятия выполнены на 96%. Степень достижения целевых показателей, согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, составляет 0,98.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий по данным за 2016 года составила – 21432,1 рубль, темп роста 104,2%.

По числу субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения показатель составил 169,4, что ниже уровня прежнего года на 2,2%. Снижение показателя обусловлено уменьшением количества индивидуальных предпринимателей (на 19 единиц) и увеличением численности населения района.

По причине снижения числа крупных и средних предприятий района и перехода их в категорию малых форм хозяйствования увеличивается доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, которая по итогам года составила – 45,2%.

По итогам 2016 года объем розничного товарооборота увеличился в сопоставимых ценах на 1,2% по сравнению с прошлым годом и составил – 2160,3 млн. руб. Независимо от состояния экономики и качества экономической политики продуктовые розничные сети всегда имеют возможность конкурировать за спрос на товары первой необходимости.

#### Оборот общественного питания про итогам 2016 года составил 155,8 млн.руб, что выше значения 2015 года на 1,4%. Объем бытовых услуг -30,9 млн.руб., темп роста - 6,2%.

Не выполнен показатель - «количество занятых в экономике района»- отклонение от плана 96,1%. По данным федеральной статистической отчетности среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям за 2016 год сократилась на 1,5% и составило – 4735 человек. Также причиной не выполнения индикатора является переход предприятий из крупных и средних форм хозяйствования в малые, где сплошное обследование субъектов малого предпринимательства проводится раз в 5 лет.

Объем инвестиций в основной с учетом субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2016 года составил более 575 млн. рублей, что выше значения 2015 года на 0,5%.

Число индивидуальных предпринимателей по итогам отчетного года составило – 463 человека, что ниже уровня прошлого года на 3,9%. Позитивно повлиять на ситуацию должна работа фондов поддержки субъектов предпринимательства и кредитования малого бизнеса.

В рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка» не выполнен показатель «обеспеченность населения района площадью торговых объектов». В 2016 году введено в эксплуатацию предпринимателями 2 объекта (ИП Чушъялов П.В, ИП Сагитова Л.К.).

В прошедшем году на территории района осуществляли деятельность 19 сельскохозяйственных организаций и 51 крестьянских фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей.

Валовый объем производства сельскохозяйственной продукции всех категорий хозяйств составил 2852 млн. руб., в том числе сельскохозяйственных предприятий – 1469 млн. рублей (в том числе в растениеводстве 371 млн. руб., в животноводстве – 1015 млн. руб.).

Безусловно, эффективное и стабильное функционирование сельскохозяйственных предприятий района в сложившейся социально-экономической ситуации не возможно без государственной поддержки.

В 2016 году получено из бюджета Удмуртской Республики 69 миллиона рублей, из бюджета Российской Федерации 58,8 миллионов рублей, из бюджета муниципального образования «Малопургинский район» - 2168 тыс. рублей.

Общая сумма денежных средств, полученных сельхозтоваропроизводителями (с/х предприятиями и КФХ) из бюджетов трех уровней, по состоянию на первое января 2017 года составила более 108,6 миллионов рублей, что выше уровня 2015 года на 8 % (100,5 млн. руб.)

По отчетным данным прошлого года выручка от реализации сельскохозяйственных предприятий составила более 982 млн. руб., себестоимость реализованной продукции – 964 млн. руб., чистая прибыль от финансовой деятельности сельхозпредприятий составила более 65,5 млн. рублей, что ниже показателя 2015 года на 6 % Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 7 % с учетом полученных субсидий. Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий в 2016 году – 84 %, для сравнения: в 2015-ом году – 74%.

Выручка на 1 работника составила 686 тыс. руб., что выше на 17 % показателя 2015 года. Выручка на 100 га пашни в 2016 году составила 2500 тыс. руб.

Себестоимость 1 ц продукции составила: зерна – 843 руб., картофеля – 529 руб., овощей – 667 руб., молока – 1898 руб., мяса КРС – 13500 руб., мяса свиней – 23730 руб.

Цена 1 ц. продукции составила: зерна - 753руб., картофеля – 634 руб., овощи – 1063 руб., молоко – 2189 руб., мяса КРС – 9190 руб., мяса свиней – 10520 руб.

Дебиторская задолженность сельхозпредприятий на 01 января 2016 г. составила 112,2 млн. руб., долгосрочные обязательства – 212,3 млн. руб., краткосрочная кредиторская задолженность – 172,6 млн. руб., в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками – 97,4 млн. руб., перед персоналом организации – 15,3 млн. руб., перед государственными внебюджетными фондами – 14,4 млн. руб., задолженность по налогам и сборам – 7,8 млн. руб., задолженность по лизинговым обязательствам и платежам – 16,6 млн. руб. За отчетный период было начислено налогов, сборов и обязательных платежей – 36,5 млн. руб., уплачено 44,3 млн. руб.

Стоимость основных средств на 01.01.2017 года составляет 1581,3 млн. руб., что на 5% больше показателя 2015 года. (1501 млн. руб.)

Среднегодовая численность работников за 2016 год составила 1432 человек, что на 8 % меньше уровня 2015 года, общий фонд заработной платы 267297 тыс. руб., среднемесячная заработная плата одного работника – 15554 руб., что на 16 % выше уровня предыдущего года. Наибольший размер среднемесячной заработной платы в СПК «Родина» - 20013 руб., ООО «Молния» – 19136 руб.

2016 год для сельхозтоваропроизводителей района оказался непростым. Погодные условия еще раз проверили нас на стойкость. Однако, вопреки сложным погодным условиям, хозяйства района провели посев сельскохозяйственных культур в оптимальные агротехнические сроки.

Общая посевная площадь в 2015 году составила 43041 га, Площадь более 17,4тыс. гектар сельскохозяйственные предприятия засеяли зерновыми культурами.

В 2016 году произошло снижение посевной площади сельскохозяйственных предприятий. Это связано с выделением и оформление земель в собственность КФХ и ЛПХ.

На посевных работах, как весной, так и осенью все шире использовались энергосберегающие технологии, как минимальная обработка, так и NoTill. В районе по вышеуказанным технологиям посев сельскохозяйственных культур произведен на площади более 21 тыс. га, что составляет 60 % посевных площадей.

Валовой сбор зерна в весе до доработки составил 29010 тонн при средней урожайности 16,6 центнеров с гектара, в СПК «Надежда» урожайность достигла более тридцати центнеров с гектара.

Валовой сбор картофеля в сельхозорганизациях и К(Ф)Х составил 7102 тонну, при средней урожайности 204 центнера с гектара. (в 2014 г урожайность составила 143 ц/га).

Овощей открытого грунта в сельхозорганизациях и К(Ф)Х получено 2048 тонн, при урожайности 3600 центнера с гектара.

Если говорить о заготовке кормов, в целом по району заготовлено более 31 ц. к. ед. на 1 усл. голову скота или 105% к уровню 2015 года.

С целью повышения плодородия почвы, окультуривания территории животноводческих объектов в районе действует программа «Сохранение плодородия почв», на эти цели из районного бюджета в 2016 году израсходовано денежных средств в сумме 2000 тыс. руб. на субсидирование части затрат по вывозке органических удобрений.

По этой программе под урожай 2016 года хозяйствами района вывезено и внесено 51976 тонн органических удобрений (в том числе: ООО «Уромское» - 3282 т., СПК «Рассвет» - 12115 т., СПК «Аксакшур» - 3684 т., СПК «Родина» - 2063 т., ГУР «п.з. им 10 лет УАССР» - 1800 т. СПК имени Кирова – 1260 т.,). Применение органических удобрений и сидеральных культур позволяет восполнить недостаток внесения минеральных удобрений, так как 1 тонна органических удобрений восполняет до 13,5 кг в д.в. питательных веществ, необходимых для растений.

Посев озимых проведен на площади 4077 гектара (96% от плана). План посева выполнили СПК «Восход», «Югдон», «Рассвет» «Аксакшур», ООО «Первый май», «Молния», «Новое», «Удмуртия», «Восток-Агро», «Байситово».

Зяблевая обработка почвы проведена на площади 19302 гектаров, обеспеченность к яровому севу ­ составляет 112 процента.

Сегодня для внедрения энергосберегающих, передовых технологий возделывания сельхозугодий необходима современная, высокопроизводительная техника. К сожалению машинно - тракторный парк в сельхозпредприятиях района из года в год сокращается и стареет. Более 60% тракторов и автомобилей, 30 % зерноуборочных комбайнов, более 70 % посевных агрегатов уже выработали свой срок эксплуатации, тракторный парк за последние пять лет сократился с 390 ед. до 250, или на 150 ед., поэтому сегодня перед сельхозпроизводителями одной из главных задач остается обновление машинно - тракторного парка и, не смотря на финансовые затруднения, в ряде хозяйств удается решать эту задачу.

Также в районе приобрели 3 зерноуборочных комбайна: «АКРОС-550» (СПК «Надежда»), «АКРОС-580» (ООО «Уромское»), ВЕКТОР (ООО «Новое»), в СПК «Югдон» обновили тракторный парк на 1 ед., ООО «Байситово» - 2 ед., ООО «Юлдош» -1 ед., приобретено 5 грузовых автомашин. В целом по району приобретено сельхозтехники и оборудования на сумму более чем на 70 млн. рублей.

Сельхозпредприятия ведут целенаправленную работу по энергосбережению. В большинстве хозяйств установили системы «Глонас» на трактора, что привело к снижению расхода ГСМ.

В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями района достигнуты определенные показатели работы отрасли животноводства. Численность поголовья крупного рогатого скота составила на начало 2017 года 15820 голов, что на 79 голов меньше, чем было на начало 2016 года. Снизилась и численность поголовья коров на 90 голов и составила к началу 2017 года 6384 головы.

Выход телят от 100 коров составил 82%. Лучшие показатели по воспроизводству имеют хозяйства ООО «Молния» и СПК «Рассвет» по 93%, ООО «Байситово» - 91%, СПК «Аксакшур» - 87%, по 85 телят СПК «Восход», СПК «Югдон» и ООО «Уромское». В тоже время в СПК имени Кирова получено 53 теленка, в п/з имени 10 лет УАССР- 78 телят. По району всего получено 6680 голов телят, что на уровне 2015 года.

Несколько лучше обстоят дела по сохранности молодняка крупного рогатого скота. Если по итогам 2015 года в хозяйствах района пало 121 телят, то в 2016 году падеж составил 99 голов или 1,8% к народившемуся молодняку.

В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено 37702 тонны молока, что на 1184 тонн больше показателя 2015 года. Рост производства молока составил 2,4%. Удой молока от одной фуражной коровы составил 5830 кг против 5640 кг в 2015 году, увеличение составляет 190 кг.

По объему произведенного молока наш район по итогам 2016 года занял 6 место среди 25 районов Удмуртской Республики. За последние шесть лет производство молока увеличилось с 32650 тонн до 37702 тонн. Рост составил 115,5%.

В 2016 году сельхозпредприятия района реализовали перерабатывающим предприятиям 31047 тонны молока, по этому показателю мы находимся на 8 месте.

Молоко высшего сорта реализовано 94,8% от общего объема реализации. Средний процент жира в молоке на 0,04% и составил 3,66% (по Республике – 3,68%), это превышает базисные нормы качества молока.

Анализируя данные за 2010-2016 г.г. качество реализованного молока увеличивается, в этом, несомненно, большая заслуга животноводов. За 2016 год только высшим сортом реализовали молоко: ООО «Первый май», СПК «Восход», ООО «Молния», СПК имени Кирова, СПК «Югдон», СПК «Родина» и СПК «Рассвет». Таких хороших результатов можно добиться только сообща всем коллективом.

В 2016 году в сельхозпредприятиях района продолжалась работа по реконструкции, модернизации и строительству животноводческих объектов. Так уже введен в эксплуатацию коровник на 100 голов коров в ООО «Байситово». Начато строительство родильного отделения с сухостойным двором на 100 голов в СПК «Аксакшур» и на 200 голов в СПК «имени Кирова», а так же начато строительство коровника на 100 голов в СПК «Рассвет» и на 200 голов КФХ Плотников Н.В. В п/з имени 10 лет УАССР ведется строительство телятника для телок с беспривязным свободно-выгульным содержанием на 200 голов, в ООО «Молния» реконструирован свинарник-маточник под телятник, для выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого скота на 200 голов.

За последние 5 лет в районе построен только один коровник на 200 скотомест, который на половину заполнен поголовьем коров – это в ООО «Малопургинский». Закупить и заполнить все скотоместа поголовьем коров хозяйству не под силу, ввиду отсутствия финансовых средств.

Главным нашим богатством является человеческий капитал, квалифицированные специалисты и рабочие. Увеличение среднего возраста работников сельского хозяйства ставит перед нами задачу привлечь в отрасль молодежь. Так решением Главы района и Главы Администрации в учебный план работы центра образования была включена дополнительная специальность «Фермер-животновод» для 10-11 классов общеобразовательных школ района. В 2014-2016 учебном году прошли обучение 96 учеников.

В 2016 году принято на работу в сельхозорганизации 5 молодых специалистов выпусков 2016 года, это 1 молодой специалист с инженерным образованием, 3 с зоотехническим и 1 технолог по переработке сельскохозяйственной продукции.

В рамках реализации мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=9830923A8545D39A6D55C8FC894141C7D219F6DAFACD3960248E7189E0AB80CB8F2C5112F8AB878754BDA6B6x2M) Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства»предусмотрены выплаты «подъемных» выпускникам аграрных учебных заведений. В 2016-ом году по этой программе выплаты получили 21 человек, общая сумма выплат составила более 1,5 миллиона рублей.

В 2016 году в рамках реализации федеральной целевой программы Устойчивое развитие сельских территорий улучшили жилищные условия 11 заявителей, общая сумма составила 4 миллионов 850 тысяч рублей.

Государственная поддержка в области сохранения кадрового потенциала республики направлена также и на заботу о здоровье работников сельскохозяйственной отрасли. В 2016 году получено 239,6 тыс. рублей на санаторно-курортное лечение работников сельскохозяйственных профессий, что позволило обеспечить пребывание в оздоровительных учреждениях 16 человек.

За 2016 год 48 работников агропромышленного комплекса получили ведомственные и государственные награды, в том числе 11 работникам присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской Республики».

Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Малопургинский район» тесно сотрудничает с Ижевской Государственной сельскохозяйственной академией, совместно организует встречу выпускников с руководителями сельскохозяйственных предприятий по вопросам их дальнейшего трудоустройства.