Приложение №2 к решению

Совета депутатов муниципального

образования «Малопургинский район»

от 25 марта 2021 г. № 35-2-345

## ОТЧЕТ об исполнении Плана

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования «Малопургинский район»

за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мероприятие | Наименование мероприятия | Финансирование мероприятий (тыс.руб.) | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. Обеспечение устойчивого экономического роста 4.1.1.Развитие промышленного сектора, укрепление инвестиционной привлекательности района, обеспечение занятости населения |
|  | Производство |
| 1 | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы | Содействие участию промышленных предприятий района в республиканских, российских, международных ярмарках | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Проводилось информирование промышленных предприятий района и индивидуальных предпринимателей о возможности участия в конкурсах и ярмарках, проводимых в республике и на уровне РФ, посредством размещения информации на сайте района, в соцсетях и направлением информации на адреса электронной почты. |
| 2 |  | Содействие модернизации производства и повышения уровня энергоэффективности за счет участия в конкурсах на субсидирование части затрат на приобретение оборудования | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | В 2020 году средства на субсидирование части затрат на приобретение оборудования не выделялись |
| 3 |  | Выявление и устранение излишнего нормативно-правового регулирования, а также административных барьеров в сфере осуществления предпринимательской (инвестиционной) деятельности | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | С целью снижения административных барьеров проводилось анкетирование предпринимателей по уровню конкуренции на рынке товаров и услуг. Также проведена процедура оценки регулирующего воздействия издаваемых нормативных правовых актов, затрагивающая интересы предпринимателей. В 2020 году проведена процедура ОРВ «Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» |
| 4 |  | Содействие участию предприятий района в муниципальных закупках в соответствии с действующим законодательством; информирование о процедуре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | В соответствии с п.1 ст. 30 ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте государственных закупок http://zakupki.gov.ru, были размещены заказы для субъектов малого предпринимательства. С целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 2020 году были осуществлены закупки для субъектов малого предпринимательства |
|  | Инвестиции |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы | Оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории Удмуртской Республики. | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Инициаторам инвестиционных проектов оказано 7 консультаций по вопросам финансовой поддержки, вопросам реализации проекта, включению проектов в Перечень проектов Удмуртской Республики, мерах поддержки проектов |
| 1 |  | Актуализация Реестра предприятий, потенциальных «точек роста» | Не предусмотрено | февраль 2020 | Управление по развитию сельских территорий | Реестр был актуализирован в июле 2020 года |
| 2 |  | Организация работы бизнес-акселератора для предприятий - «точек роста» района | Не предусмотрено | январь – декабрь 2020 | АО «Корпорация развития УР» | Работа не проводилась |
| 3 |  | Содействие реализации инвестиционных проектов предприятий – «точек роста» района | Не предусмотрено | постоянно | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам, Минэкономики УР, Минсельхозпрод УР, АО «Корпорация развития УР» | Управлением по развитию сельских территорий оказывалась консультационная поддержка ООО «Радуга-Агро», СПК «Родина», ООО Агрофирма «Феникс», КФХ Плотникову Н.В. |
| 4 |  | Мониторинг реализации инвестиционных проектов и/или финансово-экономических показателей деятельности предприятий - «точек роста» | Не предусмотрено | ежеквартально | Управление по развитию сельских территорий, Минэкономики УР | Ежеквартально проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов предприятий «точек-роста» и финансовых результатов предприятий. |
| 5 |  | Формирование реестра свободных от застройки земельных участков за счет вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей. | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий, отдел землепользования и природных ресурсов | Постоянно ведется работа по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей посредством предоставления хозяйствующим субъектам |
| 6 |  | Подбор земельных участков на трассе М-7 для реализации инвестиционного проекта «Строительство придорожного комплекса с колхозным рынком» | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий, отдел землепользования и природных ресурсов | Продолжается работа по формированию земельного участка на трассе М-7 (МО «Бобья-Учинское»), вносятся изменений в Генплан и ПЗЗ Мо «Ильинское» по переводу земель сельхозназначения в земли промышленности» для предоставления инвестору с целью реализации инвестиционного проекта по строительству придорожного комплекса. |
| 7 |  | Разработка план-схемы размещения объектов придорожного сервиса | Не предусмотрено | В течение года | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | В 2020 году работа не проводилась |
| 8 |  | Содействие внесению необходимых изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО | При необходимости | В течение года | Управление по развитию сельских территорий. Главы поселений | Работа проводится на постоянной основе (МО «Ильинское», МО «Бурановское», МО «Малопургинское» |
|  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы. Подпрограмма «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства». | Инвентаризация неиспользуемых земельных участков и объектов недвижимости, в т.ч. проведение фотосъемки объектов | Не предусмотрено | Январь, февраль 2020 | Управление по развитию сельских территорий | Проведена работа по инвентаризации неиспользуемых земельных участков. Проведена фотосъемка земельных участков, с целью дальнейщего предоставления инвесторам для реализации инвестиционных проектов. |
| 2 |  | Изучение потребностей предпринимателей района в земельных участках (категория, вид разрешенного использования и т.д.) и объектах недвижимости | Не предусмотрено | Февраль, март 2020 | Управление по развитию сельских территорий | Постоянно проводится анализ потребностей бизнес-сообщества в земельных участках и объектах недвижимого имущества. Постановлением Администрации МО «Малопургинский район» от 15.02.2018г. №168 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления бизнесу, который ежегодно пополняется. |
| 3 |  | Актуализация Реестра инвестиционных площадок | Не предусмотрено | февраль 2020 | Управление по развитию сельских территорий | Работа проводится на постоянной основе |
| 4 |  | Актуализация Реестра инвестиционных площадок в соответствии с потребностями предпринимателей (вовлечение в хозяйственный оборот невостребованных земельных участков и долей, формирование земельных участков, перевод из одной категории в другую) | Не предусмотрено | постоянно | Управление по развитию сельских территорий | Для повышения инвестиционной привлекательности района сформированы свободные от застройки земельные участки для предоставления инвесторам и реализации инвестиционных проектов. На сегодняшний день определены 6 участков, информация о которых направлена в Правительство УР |
| 5 |  | Размещение информации о свободных земельных участках на сайте Администрации МО и Карте инвестиционных возможностей УР | Не предусмотрено | постоянно | Управление по развитию сельских территорий АО «Корпорация развития УР», | На постоянной основе ведется работа по вовлечению в хозяйственный оборот невостребованных земельных участков и долей для дальнейшего предоставления предпринимателям |
| 6 |  | Формирование Реестра инвестиционных проектов МО «Малопургинский район» | Не предусмотрено | Январь, февраль 2020 | Управление по развитию сельских территорий | Реестр формируется и направляется в Министерство экономики УР для получения поддержки |
| 7 |  | Актуализация Карты инвестиционных возможностей УР, в т.ч.: - объектов инфраструктуры МО - инвестиционных площадок МО - инвестиционных проектов МО - предприятий - «точек роста» МО | Не предусмотрено | ежеквартально | Управление по развитию сельских территорий АО «Корпорация развития УР» | На интерактивной карте инвестиционных возможностей УР опубликованы: 1. элементы инфраструктуры: 1.1 реконструкция очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Малая Пурга Малопургинского района Удмуртской Республики; 1.2 строительство сетей водоснабжения в Малопургинском районе Удмуртской Республики 2. земельные участки: 2.1 Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Бураново, ул. Центральная, д.10 (площадь 0,84 га); 3. инвестиционные проекты: 3.1 строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком (коровник на 200 голов с пристроенным молочным блоком с последующим приобретением элитного поголовья скота, техники для заготовки кормов. Создание инфраструктуры, переработки молочной продукции. Объем инвестиций 59 млн.руб.); 3.2 создание производственной базы сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Агро-Лидер" (проект по строительству овощехранилища мощностью до 2400 тонн. Объем инвестиций- 27.46 млн.руб.) |
| 8 |  | Заключение соглашения с АО «Корпорация развития УР» о сопровождении инвестиционных проектов в режиме «одного окна» | Не предусмотрено | февраль 2019 | Управление по развитию сельских территорий, АО «Корпорация развития УР» | Соглашение не заключалось |
| 9 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов МО «Малопургинский район» (Приложение 1) сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна» АО «Корпорация развития УР»; контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений; - оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов; | Не предусмотрено | постоянно |  | В Реестр инвестиционных проектов УР включен проект ООО «Агрофирма «Феникс». Правительством Удмуртской Республики принято решение о предоставлении земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения строительства птицеводческих помещений без проведения торгов. |
| 10 |  | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов МО «Малопургинский район» | Не предусмотрено | ежеквартально | Управление по развитию сельских территорий АО «Корпорация развития УР» | Проводился ежеквартальный мониторинг стадии реализации инвестиционных проектов, реализуемых предпринимателями района. |
| 11 |  | Изучение потребностей предпринимателей района в привлечении кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов | Не предусмотрено | постоянно | Управление по развитию сельских территорий | Работа проводится на постоянной основе. На официальном сайте МО «Малопургинский район» публикуется информация о финансовых продуктах банков, также направляется по электронной почте. |
| 12 |  | Оказание информационной и консультационной поддержки о возможностях кредитно-гарантийной поддержки | Не предусмотрено | постоянно | Управление по развитию сельских территорий | Предоставляются консультационные услуги о мерах поддержки Удмуртским фондом поддержки. В 2020 году 9 предпринимателей получили микрозаймы через Удмуртский Фонд развития предпринимательства в сумме 14700 тыс.руб. |
| 13 |  | Проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам | 10,0 | Май июль | Заместитель главы Администрации, Управление по развитию сельских территорий | Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции торжественные мероприятия не проводились |
| 14 |  | Актуализация Перечня муниципального имущества, передаваемого субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на льготных условиях | Не предусмотрено | Ежеквартально | Управление по развитию сельских территорий | В Перечень имущества вносятся изменения, дополняя его новыми объектами. |
| 15 |  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | Не предусмотрено | Постоянно | Управление по развитию сельских территорий, сектор по управлению имуществом | Заявок на получение имущества в аренду в 2020 году не поступало |
| 16 |  | Мониторинг размещения муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок». | Не предусмотрено | Постоянно | Управление по развитию сельских территорий | Мониторинг проводится отделом закупок и торгов, до 1 апреля предоставляется отчет в Министерство финансов УР |
| 17 |  | Размещение и актуализация на сайте Администрации МО информации по оказываемым в республике мерам государственной поддержки | Не предусмотрено | Постоянно | Управление по развитию сельских территорий | На официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район» постоянно актуализируется информация о мерах государственной поддержки. |
| 18 |  | Проведение образовательных мероприятий для предпринимателей района, в т.ч. по вопросам участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий Центр поддержки предпринимательства УР | С целью поддержки начинающих предпринимателей проведено образовательно-консультационное мероприятие с приглашением бизнес - тренера для желающих начать свой бизнес и уже действующих предпринимателей. Были приглашены представители Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», финансово-кредитных учреждений |
| 19 |  | Поддержка начинающих предпринимателей, реализация программы «Азбука предпринимателя» | Не предусмотрено | В течение года | АУ УР «РБИ», Управление по развитию сельских территорий | Центром «Мой Бизнес» проведены мероприятия в онлайн-режиме |
| 20 |  | Поддержка молодежного предпринимательства, реализация программы «Ты-предприниматель» | Не предусмотрено | В течение года | АУ УР «РБИ», Управление по развитию сельских территорий | Центром «Мой Бизнес» проведены мероприятия в онлайн-режиме. До предпринимателей доводился календарный план проведения мероприятий |
|  | 4.1.2.Развитие агропромышленного комплекса |  |
| 1 | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Проинформированы все сельскохозяйственные товаропризводители и крестьянские (фермерские) хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней |
| 2 |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Не выделялось |
| 3 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории района в сфере агропромышленного комплекса: - строительство животноводческих объектов; - модернизация зерносушильных комплексов, приобретение зерносушильного и сортировального оборудования, кормоуборочной техники, зерноуборочной техники, энергонасыщенных тракторов и прицепной техники. | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Построено новое родильное отделение на 108 голов и новый телятник на 140 голов в СПК «Югдон» Проведена реконструкция родильного отделения ООО «Юлдош» Проведена реконструкция коровника на 134 голов в ООО «Радуга-Агро» Построено новый телятник на 200 голов в ООО «Уромское» Построено новый телятник на 200 голов в ООО «Молния» Построено новый телятник на 200 голов в ООО «Первый Май» Произведена реконструкция козоводческой фермы на 1000 голов в КФХ «Аверкиев М.А» Произведена реконструкция птицеводческой фермы на 50 тыс. голов Модернизация зерносушильного комплекса СПК «Аксакшур» Приобретено 18 единиц техники и оборудования на сумму более 50 млн. руб |
| 4 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Осуществлялось ежемесячный мониторинг развития хозяйства. Составлен полный анализ работы предприятий за 2020 год и поставлены приоритеты 2021 года |
| 5 |  | Консультирование сельхозтоваропроизводителей по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Проводилась в течении года консультирование сельхозтоваропроизводителей по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса |
| 6 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | В течении года проводились различные семинары, вебинары и совещания по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района |
| 7 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | В 2020 году были проведены следующие мероприятия: В феврале в д. Курегово прошел 3 ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший тракторист-машинист» В марте 2020 года на базе СПК «Югдон» проведен конкурс операторов по воспроизводству и искусственному осеменению. Март-апрель-месячник по подготовке с/х техники к весенне-полевым работам; Июль- техосмотр по кормоуборочной и зерноуборочной техники В сентябре 2020 года на базе СПК «Родина» проведен конкурс «Лучший пахарь» среди трактористов-машинистов района. Конкурс готовности объектов животноводства к зимне-стойловому содержанию скота 2020-2021 гг Двухмесячник по засыпке семян по урожай 2021 года Ноябрь- постановка с/х техники на зимнее хранение |
| 8 |  | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного, обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций района (организационные мероприятия) | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | В 2020 году в сельскохозяйственные предприятия района принято 4 молодых специалиста, окончивших учебные заведения в 2020 году |
| 9 | Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Информирование о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской федерации, проживающих на сельских территориях) по данной программе получено с бюджета РФ и УР-7,994 млн. руб. |
| 10 | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы | Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Не предусмотрено | В течение года | Отдел землепользования и природных ресурсов | Не предоставлялись (нет земельных участков) |
| 11 | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Информирование о предоставлении единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием – после получения диплома, молодым рабочим – по истечение одного и трех лет работы у сельхозтоваропроизводителя, а также студентам первого и второго курсов обучения по специальностям и направлениям «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния» по очной форме обучения образовательных учреждений высшего или среднего профессионального образования, расположенных на территории Удмуртской Республики | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | По этой программе за 2020 год единовременную выплату получили выпускники с высшим и средним профессиональным образованием на сумму 800,4 тыс. руб. |
| 12 | Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Организация участия муниципального образования «Малопургинский район» в республиканских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году благоустроено 6 сельских территорий |
|  | 4.1.3.Развитие туризма |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры Малопургинского района на 2015-2024 годы» | Рекламно-информационное продвижение турпродукта: - выпуск буклетов, информационных и рекламных листов о туристическом продукте; - работа с Управлением туризма Министерства экономики - организация семинаров, совещаний, по развитию туризма | не предусмотрено | в течение года | Отдел культуры, туризма и реализации национальной политики, МАУ «Туристический центр «Тюрагай» | Шесть туристических объектов района попали в список 100 лучших достопримечательностей Удмуртии в квесте «ДаУР». Самые популярные туристические объекты - Музей Бурановских Бабушек в селе Бураново и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в с.Норья. К ним были установлены дорожные знаки навигации на дорогах общего пользования. За 3 и 4 квартал 2020 года общий поток туристов составляет 571 человек. |
| 2 |  | Повышение конкурентоспособности туристического продукта посредством развития выездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Малопургинского района на туристском рынке: - реализация культурно-познавательных маршрутов «Приключения в стране огородных чучел» в селе Яган, «Один день в гостях у бабушек» в селе Бураново, «Школа охотника Пужея» в деревне Кулаево; «По святым местам Аксакшура» в деревне Аксакшур; автобусный маршрут «Пурга иськемъёс», «Тылопал суредъёс» в деревне Сырьезшур, программа «Удмуртские святки» в рамках туристического маршрута «Тылопал суредъёс» | 12,0 (МБ) | в течение года | Отдел культуры, туризма и реализации национальной политики, МАУ «Туристический центр «Тюрагай» | В августе 2020 года запустили брендовый туристический маршрут «Удмуртия. Будьте как дома». Этот маршрут является обладателем 1 места в номинации "Лучший этнографический маршрут" Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2020». Самый популярный туристический маршрут по территории Малопургинского района «В гости к Берегиням» ежемесячно в среднем принимает 32 человека в группе. |
| 3 |  | Организация заседаний координационного Совета по туризму при Главе района | не предусмотрено | 3 квартал | Отдел культуры, туризма и реализации национальной политики | Заседания не проводились |
|  | 4.1.4.Развитие торговли и потребительского рынка |
| 1 | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Ежегодно формируется План развития сетей торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. |
| 2 |  | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Малопугинского района | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Постановлением Администрации МО «Малопургинский район» от 10.09.20г. №752 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Малопургинского района |
| 3 |  | Оказание муниципальной услуги ««Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки». | Не предусмотрено | Декабрь | Управление по развитию сельских территорий | Отделом экономики и планирования предоставляется услуга по приему и рассмотрению уведомлений об организации и проведении ярмарки (в 2020 году подготовлено 2 уведомления) |
| 4 |  | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории Малопургинского района, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | О проводимых в республике конкурсах, ярмарках и выставках, через СМИ, на официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район». размещалась информация по конкурсам и программам, проводимым в республике: «Бизнес акселератор Удмуртии», «Услуги МСП Банка», «Бизнес класс- бесплатная программ развития своего бизнеса», «Ярмарка продукции предприятий Удмуртской Республики в г.Ижевск» и др. |
| 5 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и круглых столов | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Осуществлялось информирование предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению, о возможности прохождения обучения в учебных центрах г.Ижевска. |
| 6 |  | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, консультирование по вопросам защиты прав потребителей | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | За 12 месяцев 2020 года в адрес отдела экономики и планирования, осуществляющего функции по защите прав потребителей, поступило 14 устных обращений граждан. По устным обращениям были даны консультации в соответствии с действующим законодательством. |
| 7 |  | Разработка программы развития сетей торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Не предусмотрено | Декабрь | Управление по развитию сельских территорий | Формирование Плана развития сетей торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. |
| 8 |  | Организация и проведение сельскохозяйственных, специализированных, сезонных ярмарок | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Информирование предпринимателей района о проводимых в республике и в соседних регионах ярмарках, выставках. Ежегодно в районе проводится сельскохозяйственная ярмарка с приглашением предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории района. |
| 9 |  | Размещение информации о действующих предприятиях в Единый реестр индустрии питания Удмуртской Республики | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | На официальном сайте Министерства промышленности и торговли актуализируется информация о предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания. |
| 10 |  | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий торговли и общественного питания | Не предусмотрено | Июнь, июль | Управление по развитию сельских территорий | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий торговли и общественного питания проводится ежеквартально |
|  | 4.2.Развитие человеческого капитала 4.2.1.Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории муниципального образования |
|  | Мероприятия по повышению престижа семьи, пропаганде ценностей семьи и детства, повышению авторитета материнства и родительства в обществе |
| 1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Награждение почетными званиями «Дочь Малопургинского района», «За верность отцовскому долгу» | Бюджет администрации МО | ноябрь | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | В связи с пандемией новой короновирусной инфекции в 2020 году награждение почетными званиями «Дочь Малопургинского района» и «За верность отцовскому долгу» в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования «Малопургинский район» № 25-16-238 от 03.10.2019 (почетные звания «За верность отцовскому долгу» и «Дочь Малопургинского района» были присвоены 14-ти отцам и 13 матерям) было организовано администрациями сельских поселений, |
| 2 | Проведение районных праздников и мероприятий | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню семьи | Бюджет администрации МО | Апрель-май | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства, управление культуры и туризма | На территории района традиционно мероприятия, посвященные Международному Дню семьи, проводятся в рамках республиканской акции «Семья». В 2020 году в период с 15 апреля по 15 мая проведены следующие мероприятия: 1)проведено: - 15 заседаний Координационных советов по семейной и демографической политике; - 15 заседаний других коллегиальных органов по вопросам семейной политики ; 2)выявлено на территории района: -86 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т. ч. семей, находящихся в социально опасном положении; асоциальных семей; -12 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.: безнадзорных, беспризорных 3)предоставлена материальная помощь в виде одежды, обуви, продуктов питания, другое: - 90 продуктовых наборов предпринимателями района; -130 продуктовых наборов одиноко проживающим гражданам старше 65 лет ; -81 продовольственных наборов в рамках Акций «Поддержка» и «Делай добро» -3270 (первый транш) продовольственных товаров для многодетных малообеспеченных семей 4) Проведено: - консультаций в т.ч.: психологических; юридических; медицинских и др. для 211 семей/512 человек; - комплексных выходов: в семьи; на предприятия; в образовательные и иные организации 215; - другие виды деятельности: в работе волонтерских отрядов приняло участие 128 человек 5) В средствах массовой информации в ходе акции «Семья» проведены: - интернет конкурс рисунков «Моя семья» - интернет конкурс рисунков «Герб моего рода» - интернет конкурс «Семейная песня» - интернет фото- конкурс «Моя семья-мое богатство» - размещены стории о семьях Малопургинского района - интерне акция «Когда семья вместе, душа на месте» - акция «Будем помнить удмуртских матерей», посвященная 75-летию Победы в ВОВ. - интернет конкурс детских рисунков «Моя дружная семья» - видео поздравление «Подари улыбку миру» |
| 3 | Проведение районных праздников и мероприятий | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей | Бюджет администрации МО | июнь | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства, управление культуры и туризма | В связи с пандемией новой короновирусной инфекции в 2020 году отделом по делам семьи, демографии и охране прав детства не проводились массовые мероприятия ко Дню защиты детей |
| 4 |  | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности | Бюджет администрации МО | июль | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства, управление культуры и туризм | Ко дню семьи, любви и верности отделом по делам семьи, демографии и охране прав детства совместно с МУК «Малопургинская МЦКС» и настоятелем храма Михаила Архангела отцом Арсением организовано о поведено торжественное мероприятие на территории храма Михаила Архангела. С приветственным словом к присутствующим обратились заместитель главы Администрации по социальным вопросам Оксана Дерендяева, Благочинный Малопургинского церковного округа, настоятель храма Михаила Архангела отец Арсений. В ходе празднования две супружеские пары Сармановы и Шайхутдиновы получили общественные награды - медали «За любовь и верность». Награжден почетным званием «За верность отцовскому долгу» Шишкин Л.И. За участие в республиканском конкурсе грамоту получила молодая семья Шамаевых. Не остались без внимания и «Золотые юбиляры»: Петровы Никандр Захарович и Зоя Фёдоровна Ушаковы Виталий Петрович и Алевтина Филимоновна Тарасовы Владимир Александрович и Светлана Вячеславовна Моховы Николай Михайлович и Светлана Прокопьевна. |
| 6 |  | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Матери | Бюджет администрации МО | ноябрь | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства, управление культуры и туризм | 25 ноября в Малопургинском районе чествование золотых юбиляров, накануне празднования Дня матери прошло на территории муниципального образования Баграш-Бигринское. 6 семейных пар: Ильины Алексей Гаврилович и Лидия Леонидовна, Михайловы Михаил Васильевич и Екатерина Александровна из Ягана, Барановы Павел Николаевич и Антонида Петровна из Алганча-Игры; 2 супружеские пары из самой Баграш-Бигры - Михайловы Серафим Григорьевич, Зинаида Гавриловна и Михайловы Владимир Павлович, Ираида Ивановна; Боталовы Петр Иванович и Зоя Федоровна из соседней деревни Курегово. Золотых юбиляров радушно приняли в Доме музее "Даур шыкыс" и провели для всех интересную и познавательную экскурсию по своим экспозициям. Коллектив дома культуры с. Баграш-Бигра подарил праздничное настроение. А добрые слова поздравления прозвучали от глав сельских поселений, районного руководства, родных и близких. 27 ноября в Районном Доме культуры организовано о проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. В ходе мероприятия награждены лучшие: - Государственной наградой Удмуртской Республики знаком отличия «Материнская слава» награждена Светлана Ивановна Кожевникова - благодарственным письмом за участие в Республиканском конкурсе «Семейные трудовые династии» награждена Военная династия Зворыгиных -благодарственным письмом за участие в конкурсе семей «Успешная семья Приволжья» в рамках Фестиваля «Вернуть детство» награждена семья Молчановых - за победу в Республиканском этапе Всероссийского конкурса «Семья года» награждена семья Егоровых - благодарственным письмом за участие в районном конкурсе «Моя семья-моё богатство» награждена семья Петровых из села Бураново. |
| 7 |  | Проведение мероприятий с клубами многодетных родителей муниципальных образований сельских поселений по утвержденному плану | Не предусмотрено | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства, управление культуры и туризм | В связи с пандемией новой короновирусной инфекции в 2020 году отделом по делам семьи, демографии и охране прав детства не проводились мероприятия с клубами многодетных родителей муниципальных образований сельских поселений |
| 8 |  | Проведение мероприятий с Советами женщин муниципальных образований сельских поселений по утвержденному плану | Не предусмотрено | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | В связи с пандемией новой короновирусной инфекции в 2020 году отделом по делам семьи, демографии и охране прав детства не проводились мероприятия с Советами женщин муниципальных образований сельских поселений |
|  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |
| 9 | «Социальная поддержка населения муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Организация учета (регистрации) многодетных семей | 394,8 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 389,2 (ЗП специалиста) |
| 10 |  | Бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики | Не предусматривается | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | Многодетные семьи самостоятельно посещают государственные музеи, подведомственные органам государственной власти Удмуртской Республики, выставки проводимые государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики, а так же Зоопарк УР. |
| 11 |  | Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев; |  | В течение года | БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» | Нет информации |
| 12 |  | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; | 2700,0 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 1054,4 тыс.руб. Заключены договоры с АК-345 и АО «ИПОПАТ» |
| 13 |  | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста и общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); | 9862,6 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 7 373,3 тыс.руб. |
| 14 |  | Предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | 1031,0 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 773,4 тыс.руб. В 2020 году 2 семьи получили указанные субсидии |
|  | 4.2.2.Создание условий для получения доступного и качественного образования |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Увеличение доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях. Повышение качества образования. | Управление образования |  |
| 2 |  | Организация муниципального мониторинга оценки качества образования, оценки эффективности деятельности образовательных организаций | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | Создан мониторинг удовлетворенности родителями услугами дошкольных образовательных организаций. |
| 3 |  | Предоставление консультационных услуг родителям детей от 0 до 3 лет | Федеральный бюджет -3232,5 т.р., республиканский бюджет – 99,97 т.р. | В течение года | Еманова Н.В., руководитель консультационного пункта | С целью оказания услуг в районе функционирует Консультационный центр «Лучики» на базе МДОУ детский сад №1 «Колокольчик» с. Малая Пурга. В течение отчётного периода специалистами было оказано 10 000 консультаций родителям, имеющим детей из семей Малопургинского, Киясовского, Завьяловского районов и г. Агрыз. Денежные средства израсходованы в полном объёме 100%. В консультационном центре оказывают услуги 6 учителей-логопедов, 5 педагогов-психологов, 1 учитель-дефектолог. |
| 4 |  | Планирование создания негосударственных форм дошкольного образования (частные детские сады) в с. Малая Пурга. | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | Не создавались |
| 5 |  | Чествование победителей и призеров олимпиад, медалистов, активистов, победителей конкурсов и соревнований) | 10 т.р. | В течение года | Управление образования | Не проводилось |
| 6 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | Удельный вес обучающихся по образовательным программам, соответствующим ФГОС, в муниципальных образовательных организациях составил 96,7 %, не внедрены ФГОС в 11 классах. |
| 7 |  | Вручение премии Главы учащимся «За особые успехи в учении» | 10 т.р. | В течение года | Управление образования | Исполнено |
| 8 |  | Организация работы районных опорных школ, методических площадок, консультационных пунктов для педагогов по направлениям | Финансирование включено в заработной плате работников за счет субвенции УР. | В течение года | Управление образования | В течение года работала сеть опорных детских садов, темы работы были изменены и связаны с повышением профессиональной компетентности, ранней профориентацией и т.д. В течение работы каждого опорного ДОУ проводятся очные конкурсы для педагогов. Была введена новая площадка в детском саду д.Старая Монья по осуществлению преемственности со школой. В общеобразовательных организациях созданы опорные площадки: «Повышение качества общего образования» (МОУ СОШ д. Баграш-Бигра), «Организация воспитания в школе» (МОУ СОШ д. Бобья-Уча), ЛитРес: Библиотека» (МОУ «Гимназия с. Малая Пурга»), «Введение ФГОС СОО» (МОУ Гимназия с. Малая Пурга), «Формирование функциональной грамотности обучающихся» (МОО СОШ № 1 с. Малая Пурга). На базе опорных площадок проводились семинары для педагогов, заместителей директоров по ВР и УВР, директоров школ. |
| 9 |  | Проведение репетиционных экзаменов и пробного экзамена по русскому языку с участием обучающихся 11 классов с апробацией технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» | 5,0 т.р. | Март - май | Управление образования | Репетиционные экзамены были проведены на базе МОУ Гимназия с. Малая Пурга для выпускников 11 классов по трем предметам: математика, русский язык, английский язык, приняло участие 141 выпускник. По английскому языку приняли участие 6 учащихся 11 классов. Денежные средства израсходованы в полном объёме на канцтовары. |
| 10 |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров – организация курсов, семинаров на базе района | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | В 2020 году курсы повышения квалификации прошли более 160 учителей и воспитателей. В декабре на базе гимназии прошли курсы по теме «Управление проектно-исследовательской деятельностью школьников в условиях мультипредметной образовательной среды. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров проводится систематически. |
| 11 |  | Организация работы с молодыми и начинающими специалистами (создание консультационного пункта, «школа молодого руководителя, учителя», «клуб молодого воспитателя») | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | С педагогами ДОУ организован Клуб молодого педагога. Руководитель клуба- Урасинова А.Я., педагог МДОУ детский сад «Колокольчик». С вновь назначенными руководителями ОО проводится обучающий семинар, с привлечением сотрудников централизованной бухгалтерии. |
| 12 |  | Организация работы районных методических объединений | Финансирование включено в заработной плате работников за счет субвенции УР. | В течение года | Управление образования | В течение года работало 19 методических объединений. 3 руководителя вступили на должность впервые. РМО собираются один раз в квартал и по мере необходимости РМО педагогов ДОУ проводятся 2-4 раза в год, организуются конкурсы профессионального мастерства для отдельных категорий (для музыкальных руководителей- конкурс электронных методических пособий, для воспитателей- конкурс «Мастер своего дела», «Лучший наставник ДОУ»). |
| 13 |  | Организация районных семинаров, круглых столов, августовского педсовета | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | Районные семинары для руководителей, заместителей директоров по ВР и УВР, заведующих ДОУ проводятся ежемесячно. В августе проведена традиционная августовская конференция на тему: «Новое воспитание в новой реальности». Конференция проводилась в двух форматах: в очном форме для руководителей образовательных организаций, заместителей директоров школ, руководителей районных методических объединений, награждаемых педагогов; в онлайн- трансляции для педагогического сообщества района. В 2020 году педагоги ДОУ выезжали в детский сад №90 г.Ижевска в рамках взаимодействия Малопургинского района. Совместно с ИМЦ «Альтернатива» провели курсы повышения квалификации по направлению «STEM- образование». |
| 14 |  | Организация профессиональных конкурсов на муниципальном уровне, в том числе муниципального этапа республиканского конкурса «Педагог года-2019» | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | В республиканском туре конкурса приняла участие психолог МОО СОШ №1 с. Малая пурга Панфилова Н.В., в номинации: педагог-психолог. Прошла два тура: показ мастер-класса и интеллектуальный тур. |
| 15 |  | Вовлечение образовательных организаций в конкурсную проектную и грантовую деятельность | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | В 2020 году 16 образовательных организаций заявлялись на участие в грантовых конкурсах, в сравнении с 2019 годом количество участников увеличилось (в 2019 году- 13 учреждений). Общая сумма полученных средств- более 6 млн. рублей, в 2019 году -более 4х млн. рублей. Выиграл грант МДОУ детский сад «Колокольчик» с.Малая Пурга на сумму 3 370 920 руб.; МДОУ детский сад «Росинка» с.Малая Пурга участвовали в проекте МОИН УР «Безопасные и качественные дороги» и получили «Автогородок»; МОУ СОШ д.Нижние Юри (детский сад) в «Атмосфере» на строительство детской площадки на сумму 300 тыс. руб. На конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» заявилось 7 ДОУ. В полуфинал прошел проект «Покчи иворчи ТВ» (детский сад д. Баграш-Бигра). Участие в первом конкурсе Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества в 2021 году с проектом «Студия развитиЯ». Для руководителей проводятся семинары по проектной деятельности. |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся. | Управление образования |  |
| 16 |  | Спартакиада школьников | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | В рамках 10 Спартакиады «Малыши открывают спорт!» в течение года с детьми дошкольного возраста проводились мероприятия: «Веселые старты», «Лыжня зовет», «Шашки-малютки», «Спортивный танец», «Все на велопраздник», «Навстречу к ГТО». Всего приняло участие 1181 ребенок в возрасте 5-7 лет, что составляет 100% от общего количества детей с 5-7 лет. Район занял 1 место среди многочисленных районов республики по итогам 2019-2020 учебного года. В 2020 году Спартакиада на уровне Республики была проведена в форме: онлайн конкурсы в группе, вконтакте. |
| 17 |  | Продолжение внедрения комплекса ГТО, проведение фестивалей ГТО | Республиканский бюджет | В течение года | Управление образования | 60 сотрудников ДОУ выполняли нормативы ГТО в сентябре 2020г. 25 получат знак золото 7 серебро 11 бронза 7 В сентябре на стадионе "Маяк" прошел районный Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди I возрастной ступени (6-8 лет). 69 детей дошкольного возраста выполняли нормативы ГТО 1 ступени. Проведены мероприятия, направленные на реализацию комплекса ВФСК ГТО и среди учащихся ОО. Число принявших участие в выполнении испытаний комплекса ГТО -1120 человек. |
| 18 |  | Обеспечение одноразовым питанием (завтрак 1-4 кл.) | Республиканский бюджет | В течение года | Управление образования | Охвачены бесплатным питанием с 1-4 классы все 100% учащихся (1944 человека) |
| 19 |  | Обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся из многодетных семей и социально незащищенных семей | 170,0 т.р. | В течение года | Управление образования | Горячим бесплатным питанием были охвачены: обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья (70 человек), обучающиеся из семей имеющих доход 3300 рублей (104 человека), дети из многодетных семей- 1088 человек. Одноразовое горячее питание получают 830 учащихся с 5 по 11 класс (из многодетных семей и семьи, чей доход-3300 р.) |
| 20 |  | Проведение мероприятий по формированию и пропаганде здорового образа жизни в образовательных организациях | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | Были проведены районные конкурсы «Посещаемость плюс, заболеваемость минус», флэшмоб «Танцуй с нами». В образовательных учреждениях были проведены: «День здоровья», мероприятия по формированию ЗОЖ (конкурсы плакатов, рисунков, агитбригад) |
| 21 |  | Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательных организациях, разработка программ по здоровьесбережению | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | Во всех образовательных организациях работают программы по здоровьесбережению. Разработаны и реализуются 27 программ физкультурно-спортивной направленности по дополнительному образованию. Работа по повышению посещаемости и снижению заболеваемости в дошкольных учреждениях велась в течение года, посещаемость составила 57%, заболеваемость 15,7 дней пропущено по болезни воспитанниками. Резкого скачка заболеваемости удалось избежать, но выросли дни, пропущенные без причины в 2020 году, 41,7 дней. |
| 22 |  | Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | Управление образования |  |
| 23 |  | Разработка новых образовательных программ, проектов в сфере дополнительного образования детей в рамках реализации приоритетного проекта «Дополнительное образование для детей» | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | С целью обновления образовательных программ различной направленности для одаренных и мотивированных детей в 2020 году разработаны и реализованы программы лагерных профильных смен: 1.МОО СОШ №1 имени Героя Советского Союза Закира Султанова села Малая Пурга (туристско-краеведческая-30 чел) 2.МОУ ДО Малопургинский Центр детского творчества (художественная-20 чел) 3.МОУ «Гимназия с.Малая Пурга» (Социально-гуманитарная-100) разработаны 2 разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы, 2 адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (МОУ «Гимназия с.Малая Пурга», МКОУ «Кечевская школа-интернат»). |
| 24 |  | Выполнение «дорожной карты» по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации приоритетного проекта «Дополнительное образование для детей» на 2020 год | 4697,5 т.р. | В течение года | МОУ ДО Малопургинский ЦДТ | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 79,6 %, по плану-78,1%. Охват персонифицированным дополнительным образованием за 2020 год составляет 551 человек (11%, по плану-11%). |
| 25 |  | Проведение мониторинга с целью изучения социального заказа и запроса рынка труда | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования, образовательные учреждения | В мае 2020 года проведен мониторинг удовлетворенности родителей и детей оказываемыми образовательными услугами дополнительного образования. В массовом опросе приняли участие 750 обучающихся младшего и среднего звена из 18 ОУ и 360 родителей (законных представителей). Общий уровень удовлетворенности образовательной услугой в среднем составляет 90%, что соответствует высокому уровню удовлетворённости. 90 % посещаюших объединения удовлетворены занятиями, своими успехами, 50 % хотят что-то изменить. Дети предлагают открывать новые творческие объединения, которые хотели бы посещать, но в данном поселении не имеются: 1.плавание, бассейн-80% 2.уроки танцев – 78% 3.объединение «Робототехника» -78% 4. гимнастика-72%5.рисование-58% По ответам родителей высокие значения степени удовлетворенности (98%) получили такие факторы: удовлетворенность профессионализмом педагога дополнительного образования, взаимоотношением педагога с родителями, педагога с обучающимися, достижениями детей. |
| 26 |  | Выполнение «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Малопургинский район» | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | Запланированные мероприятия выполнены |
| 27 |  | Проведение мероприятий, направленных на улучшение показателя, включенного в оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления (проведение обучающих семинаров для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования образовательных организаций, организация деятельности муниципального опорного центра - Малопургинского ЦДТ) | Не предусмотрено | В течение года | Управление образования | Для заместителей директоров по воспитательной работе ежемесячно проводились районные семинары по повышению качества воспитания в ОО. В 2020 году был проведён районный семинар педагогов дополнительного образования по повышению качества дополнительного образования. |
| 28 |  | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования |  |
| 29 |  | Установка ограждений кровли, молниезащиты, замены окон | 150 т.р. | В течение года | Управление образования | Установки в 2020 году не было |
| 30 |  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования в соответствии с перечнем приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в 2015-2020 годах и на период до 2025 года, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года №383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года». | Республиканский бюджет | В течение года | Управление образования | В 2020 году проведен ремонт в МОУ «Гимназия с. Малая Пурга» на общую сумму- 1116801,77 рублей, в том числе ремонт столовой Гимназии с. Малая Пурга на сумму 84 400 рублей из МБ. Приобретено спортивное оборудование на 121 000 рублей. При подготовке к новому учебному году проведен ремонт в образовательных организациях: МДОУ д/сад д. Иваново-Самарское, д. Старая Монья, д/сад №1 «Колокольчик», МОУ СОШ с. Норья, с. Ильинское, д. Бобья-Уча, д. Среднее Кечево, с. Уром на общую сумму 1 800,0 тысяч рублей (МБ). |
|  | 4.2.3.Развитие социально-культурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие спорта и спортивной инфраструктуры) |
|  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  | МУК «Малопургинская МЦБС» |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2024 годы | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения: в стационарных условиях, вне стационара, через сеть Интернет | не предусмотрено | в течение года |  | В стационаре обслужено 161634 человека, через сеть Интернет 44648 человека. |
| 2 |  | Комплектование библиотечных фондов | 200,0 (МБ) | в течение года |  | Комплектование фонда из муниципального бюжета -473508, 49 республиканского – 168 тыс. руб. |
| 3 |  | Увеличение доли библиотек, подключённых к сети «Интернет» (не менее 8% ежегодно): - Курчум-Норьинская, Новомоньинская СБ | РБ, ФБ, МБ | в течение года |  | Подключено библиотек на 85% |
| 4 |  | Методическое обеспечение в области библиотечного дела: организация методической деятельности (конференции, семинары, мастер-классы и др. мероприятия методического характера) | не предусмотрено | в течение года |  | Проведено конференций, семинаров, мастер-классов 15 |
| 5 |  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов: увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, создание электронных информационных ресурсов | не предусмотрено | в течение года |  | Обработано документов998 единиц |
| 6 |  | Увеличение числа читателей (не менее 10 чел. ежегодно) путем организации и проведения мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания: - Гердовские чтения; - Цикл мероприятий, посвященных Году памяти и славы (75 лет со Дня Победы (1945) советского народа над фашистской Германией (по отдельному плану); - Цикл мероприятий, посвященных 100-летию государственности Удмуртии (краеведческие часы, познавательные уроки, игровые программы, встречи с известными людьми района и республики; - Мероприятия, посвященные 115-летию Центральной районной библиотеки им. С.А.Самсонова, преемнице павленковских библиотек (по отдельному плану); - фестиваль национальной куклы «Пурга Минё»; - Форум удмуртских воршудов и боляков - районный фестиваль чтения «Пурга читающая» Общероссийский День библиотек; - Всероссийские акции "Библионочь" («Библиосумерки»), Ночь искусств, БЭД; - Летние чтения, организация летнего досуга детей и подростков; - Открытый фестиваль удмуртской бардовской песни «Тыло Бурдо» в музее-усадьбе Самсоновых; - Самсоновские чтения; Межрайонный фестиваль «Большие интеллектуальные Самсоновские чтения»; - торжественное вручение премии имени Семёна Самсонова; - Реализация проекта «Деревня, где живет Шортчи». | не предусмотрено | январь в течение года в течение года в течение года апрель июль май апрель-ноябрь июнь-август сентябрь сентябрь сентябрь в течение года | МУК «Малопургинская МЦБС» | Число читателей 161634 человек (выполнение 87%, отклонения связаны с пандемией) Проведены «Зарни кыл чуръесы» классный час, «Калык понна улиз, и калык полы кылиз» громкие чтения и т.д. Поэтический марафон «75 стихов о войне», сетевая Акция «Если бы парни всей Земли…», автопробег плюс Бессмерный полк «Этот День Победы», литературно-музыкальная композиция «Песни приближающие Победу» и др. Игра-викторина «Шудо шаере», час краеведения «К родной земле любовь невыразиама», интеллектуальная игра «Шудком» и др. Онлайн Акция «100+15» посвященная юбилею районной библиотеки, месячник «Библиотека территория комфортности» Прошел в формате онлайн Беседа «Бигра Воршуд», игровая программа «Боляк этно современно» и др. Прошел в формате онлайн Акция «Библионочь» посвященная творчеству Сергея Есенина», онлайн мероприятия Работа со сводными отрядами и пришкольными лагерями. Проходит 1 раз в 2 года. Литературный вечер- портрет «Имена наших земляков», литературные читки «Феномен братьев Самсоновых», интеллектуальна игра шудком «Матысь эшмы» и др. Премия вручена Коротаевой Ирине Николаевне, Владимировой Римме Александровне, Зайцевой Ирине Ильиничне. Приобретена краеведческая литература, издан русско-удмуртско-английский разговорник «Кыла-бура Бигра». |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2024 годы | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  | МУК «Малопургинская МЦКС, МБУК «Малопургинский РКМ» |  |
| 8 |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | не предусмотрено | в течение года | МУК «Малопургинская МЦКС» | В МУК «Малопургинская МЦКС» 285 клубных формирований в них участников 3449 человек; для детей 138/1595. Из них формирований художественного творчества – 164/1595 участников; для детей 95/946. Любительских объединений – 121 в них участников 1852 человека; для детей 42/641 человек. |
| 9 |  | Организация и проведение методических (семинар, конференция) мероприятий: - организация и проведение 6 обучающих семинаров: семинар для руководителей фольклорных коллективов «Работа с коллективом. Сбор и обработка материала», семинар для руководителей вокально-хоровых коллективов «Особенности вокально-хоровой деятельности в образовавшемся новом коллективе», семинар для руководителей инструментального жанра «Подбор репертуара», семинар для руководителей театральных коллективов, семинар для руководителей танцевальных коллективов, семинар для заведующих «Требования к документации при сдаче годовых отчетов». - организация и проведение 2 мастер-классов: для руководителей театральных коллективов, по народному танцу; - создание и выпуск 4 сборников: сборник сценариев посвященных празднованию Дня Победы, сборник методических рекомендаций к сдаче годового отчета, методический сборник «Фольклорные коллективы района», методические рекомендации для руководителей инструментального жанра | не предусмотрено | в течение года | МУК «Малопургинская МЦКС» | В связи с эпидемиологической ситуацией многие запланированные семинары и мастер-классы прошли в режиме онлайн. Онлайн семинар для руководителей вокально-хоровых коллективов. «Особенности вокально-хоровой работы в образовавшемся новом коллективе». Онлайн семинар для руководителей фольклорных коллективов « Дома культуры, как центры сохранения традиций фольклорного искусства". Онлайн семинар о статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура». Онлайн семинар «Организация, проведение, учет онлайн мероприятий в условиях пандемии коронавирусной инфекции». Мастер-класс для руководителей театральных коллективов. Семинар для заведующих «Требования к документации при сдаче годовых отчетов». Мастер-класс для руководителей театральных коллективов по изготовлению сувениров, совместно с Домом ремесел. В связи с тем, что информационные технологии специалистами культуры более и менее освоены, сборники и методические пособия в основном используются в электронном варианте. |
| 10 |  | Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий: - новогодние и рождественские мероприятия; - масленичные гуляния; - мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; - мероприятия, посвященные Международному женскому дню; - районное мероприятие, посвященнее празднованию Дня Победы; - мероприятия, посвященные Дню защиты детей; - митинги, посвященные Дню памяти и скорби; - мероприятия, посвященные Дню России; - дни удмуртской культуры «Гырон быдтон»; - мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню семьи, любви и верности; - мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации флага; - мероприятия, посвященные Дню знаний; - мероприятия, посвященные Дню пожилого человека; - районное мероприятие, посвященное Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; - районное мероприятие, посвященное Дню государственности Удмуртии; - районное мероприятие, посвященное Дню матери | не предусмотрено (районные мероприятия – согласно утвержденным сметам) | Май Январь Март Июль ноябрь | МУК «Малопургинская МЦКС» | В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции учреждения культуры Малопургинского района работали в удаленном режиме. Учитывая имеющиеся технические возможности и ресурсы учреждения культуры, проводили видео-экскурсии, онлайн трансляции, поздравления и концерты, различные опросы, викторины, видео-презентации по знаменательным датам, участвовали в различных интернет-проектах. Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в социальных сетях учреждений культуры района. Это - онлайн-акции: «Обелиски Малопургинского района», «Живые голоса ветеранов»; всероссийские: «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Катюша»; конкурс «Прочти Победу Малая Пурга». Видео-концерты «С Днем Победы! Вормон нуналэн!» РДК, «Поклонимся великим тем годам» - Нижнеюринский ЦСДК, «Великая война, великая Победа» - Яган-Докьинский ЦСДК и т.д. В течение праздничного Дня Великой победы работало интернет-радио «Радио Победы». Так же состоялось онлайн-возложение цветов, в завершение праздничного дня транслировался праздничный салют в прямом эфире. По всем перечисленным мероприятиям был составлен план и указано одно и то же время для всех учреждений культуры района. В новогоднюю ночь на площади Победы села Малая Пурга состоялось праздничное гуляние. Молодежь, жители и гости села приняли активное участие. На гуляниях присутствовало более четырехсот человек. 4 января в районном Доме культуры прошел удмуртский концерт «Шулдыр коцерт» с участием звезд удмуртской эстрады Николя Анисимова, Ивана Котельникова, Алены Тимерхановой и Андрея Корнилова. Традиционный благотворительный концерт «Рождественская звезда» прошел 7 января на сцене районного Дома культуры. Поддержать артистов, и разделить радость Рождества Христова собрались гости, среди которых были и прихожане Храма Михаила Архангела и храма святого Луки Крымского. С композицией «Вифлиемская звезда», мероприятие открыл театральный коллектив «Блеск», центра детского творчества (руководитель Валентина Богданова). Спектакль стал началом доброго праздника, где также приняли участие солисты и коллективы РДК, Ильинского ЦСДК и детской школы искусств. 1 марта Малая Пурга с размахом проводила масленицу. Это веселый праздник, веселые проводы зимы, призыв к весне, а блины – непременный атрибут, символ солнца, которого так не хватает зимой. В Малой Пурге Масленица отмечается ежегодно, в этом году мероприятие прошло в семейно-досуговом центре «Гармония». На сцене прошло яркое представление с участием творческих коллективов районного Дома культуры и детской школы искусств. Множество веселых конкурсов для гостей праздника провели ведущие: Баба Яга, леший и веселые клоуны. Малопургинцы и гости села приняли активное участие в конкурсах и народных забавах. Мероприятие завершилось традиционным сжиганием чучела. 5 марта на сцене районного Дома культуры прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню «Пурга жыт». Лучшими номерами присутствующих порадовали творческие коллективы района, а также звезды удмуртской эстрады Богдан Анфиногенов и Константин Никитин. Специальные гости праздника Ури-бери Микшиос – Якшур-Бодьинский район. 19 марта на сцене районного Дома культуры прошел первый этап национального конкурса «Чеберай 2020». Проект «Чеберай» стал победителем Фонда президентских грантов, автором которого является Ксения Широбокова. Самых красивых и талантливых девушек выбирали в трех возрастных категориях: 18-35 лет, 35-55, 55+. В июле месяце в России отмечают светлый праздник – День семьи, любви и верности, день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались покровителями семьи и брака. В этот день, на территории храма Михаила Архангела села Малая Пурга, прошло чествование золотых юбиляров, также были вручены награды «За верность отцовскому долгу» и «За любовь и верность». В ноябре месяце в районном Доме культуры прошел долгожданный концерт, посвященный Дню Матери «Я гимн матери пою…». Хоть праздник этот еще молодой и традиций празднования и всенародной любви еще не приобрел, но хочется верить, что он станет поистине любимым, почитаемым, святым! Солисты и творческие коллективы Районного Дома культуры поздравили всех мам присутствующих в зале. В августе прошёл традиционный, славный праздник "Яган-Базар"-2020 на территории храма Флора и Лавра. Праздник проводился по инициативе отца Иоанникия. Своей энергией он объединил прихожан с. Яган-Докья, Кечёво, близлежащих деревень и даже Сарапульского района. Как всегда столы ломились от угощений, была организована разнообразная торговля: мёд, молоко, цветы, фрукты от частных подсобных хозяйств; зерно от ООО "Радуга Агро"; мясные полуфабрикаты от ООО "Бурановские Традиции"; шашлыки и выпечка от ГУП "Ордена Ленина Племзавод им. 10 лет УАССР". Иеромонах Иоанникий поздравил всех собравшихся, освятил новый урожай и кашу, благословил школьников на хорошую учебу и здоровье, а также открыл концертную часть праздника. Для детей была организованна площадка с аттракционами, желающие могли посетить музей "Истории деревни Яган-Докья" - узнать о традиции проведения праздника, в здании ЦСДК был открыт турнир по новусу. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Государственности и Дню народного единства прошло в районном Доме культуры, но в связи с пандемией количество зрителей пришлось минимизировать. Была подготовлена яркая театрализованная программа, которая через живые картинки показала страницы большой книги удмуртов, полных не только светлыми событиями, но и с присутствием войн, унижений, репрессий, голода... Традиционно на празднике были вручены государственные награды представителям самых разных профессий и отраслей экономики, промышленности, социальной сферы. Украшением мероприятия стали артисты, которые посвятили свои номера тем, кто вписал новые страницы в летопись своего района, республики, страны. |
| 11 |  | Организация и проведение фестивалей и конкурсов: - районный фестиваль моды «Подиум»; - районный конкурс чтецов «Строки опаленные войной; - Межрайонный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»; - районный конкурс «Супер бабушка»; -районный фестиваль stpit-art «Голос улиц» - Межрайонный фестиваль «Яган-базар»; - районный детский фестиваль удмуртского народного творчества «Ми удмуртъес, милям ваньмыз рос-прос!»; - Молодежный фестиваль необычных талантов «Интересные люди»; - Открытый фестиваль-конкурс композиторов-любителей имени Виталия Шоркина «Жингырты кырзан» | не предусмотрено | апрель ноябрь |  | Детский фестиваль - конкурс удмуртского художественного творчества «Ми - удмуртъёс, милям ваньмыз рос-прос" прошел уже в 8 раз. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией, конкурс прошел в онлайн формате. Этот год стал рекордным по количеству участников - 250 , количество детей - 500 (участники со всей Республики!), а это значит, что ребята не забывают свой язык, свою богатую удмуртскую культуру. Победители награждены дипломами, участники получили сертификаты, самых лучших порадовали призы от спонсоров конкурса. Первый фестиваль деревенского юмора "Удмурт гурт-стендап" был подготовлен совместно с районной библиотекой, прошел в уютном кафе «Радуга». Организаторы конкурса решили: «Кто, кроме нас, проживающих в сельской местности, может так рассказать о жизни на селе, чтоб было и смешно и «за державу не обидно». В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, некоторые запланированные конкурсы и фестивали не проводились, так как в онлайн формат не предполагает возможности раскрытия как потенциала и содержания самого мероприятия, так и самих участников. |
| 12 |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек: - текущий ремонт Ильинский ЦСДК; - текущий ремонт Курчум-Норьинского СК; - текущий ремонт Аксакшурского ЦСДК; - текущий ремонт Нижнеюринского ЦСДК; - частичная замена системы отопления в Малопургинском ЦСДК | РБ, ФБ, МБ 1000,0 600,0 200,0 150,0 200,0 | В течение года | МУК «Малопургинская МЦКС» | В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» был проведен текущий ремонт Ильинского и Курчум-Норьинского Домов культуры. Были проведены работы по замене кровли. В Курчум-Норьинском сельском клубе в помещении, где располагается библиотека заменены окна, двери и покрытие пола. А также обшиты потолок и стены. В Ильинском центральном сельском Доме культуры заменены двери в фойе. В Бурановский сельский Дом культуры была приобретена звукозаписывающая аппаратура и гармошка. |
| 16 |  | Обеспечение безопасности учреждений культуры: Оборудование зданий учреждений культуры автоматической пожарной сигнализацией (АПС) | 100,0 (МБ) | В течение года | МУК «Малопургинская МЦКС» | Установлена система АПС в Ильинский ЦСДК. |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Малопургинского района» на 2015-2024 годы | Реализация национальной политики | 30,0 |  | МБУК «Старомоньинский Дом ремёсел», МУК «Малопургинская МЦКС», МУК «Малопургинская МЦБС», отдел культуры, туризма и реализации национальной политики |  |
| 17 |  | Оказание методической и практической помощи национально-культурным объединениям, центрам национальных культур: | не предусмотрено | в течение года | Отдел культуры, туризма и реализации национальной, МУК МЦКС, МУК МЦБС | В течение года методическим отделом была оказана адресная помощь в освоении мессенджеров Viber и WatsApp; соцсети Instagram. Несмотря на то, что большая часть специалистов МУК «Малопургинская МЦКС» среднего и старшего возраста, включились в процесс освоения приложений активно, с интересом. Благодаря тому, что районный этап республиканского фестиваля конкурса «В созвездии ветеранских талантов и увлечений» РОМО провели по видео-записям, в последующем при объявлении о переходе на дистанционный формат финального тура, удалось избежать вызовов возрастных коллективов МУК «Малопургинская МЦКС». Что в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции явилось благоприятным фактором и для ветеранов, и для специалистов РОМО. |
| 18 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур: - организация и проведение национальных праздников: дни удмуртской культуры «Гырон быдтон», «Праздник русской березки», «Масленица», межрайонный фестиваль «Яган-базар»; - организация и проведение акций и мероприятий, направленных на популяризацию этнической культуры: районный конкурс «Чеберина», Республиканский фестиваль дизайнеров народной одежды «Дэрем», республиканский фестиваль-конкурс национальных детских театральных коллективов «Артэ», межнациональный фестиваль «Слово доброе посеять»; мероприятия с участием национально-культурных объединений; - мероприятия с целью поддержки государственных языков УР и иных языков народов УР: - Межрегиональный фестиваль удмуртской куклы «Пурга Минё»; - Межрегиональный форум удмуртских воршудов и боляков; - Фестиваль лэнд-арт «Монья берга, КИУЖ ГУРЛА»; - Реализация просветительского проекта «Пурга многонациональная»; - Молодежный марафон творчества «Пинал куно» - Реализация проекта «Деревня, где живет Шортчи» - Фестиваль фестивалей муниципальных образований «Пурга Берга» | 24,3 (МБ), иные источники | в течение года | Отдел культуры, туризма и реализации национальной, МУК «МалопургинскаяМЦКС», МУК «Малопургинская МЦБС», МБУК МРКМ | В ноябре месяце в районном Доме культуры состоялась творческая лаборатория по итогам проведения Республиканского фестиваля-конкурса детских национальных театральных коллективов "АРТЭ" и церемония награждения. В творческой лаборатории приняли участие 17 руководителей детских национальных театральных коллективов. В рамках проведения творческой лаборатории состоялась встреча с краеведом-мастерицей Маштаковой Татьяной Алексеевной. Татьяна Алексеевна рассказала о традиционном костюме Малопургинского района, и о его стилизации в театральных постановках. Для активизации и объединения молодёжи в Малопургинском районе в 2020 году стартовал проект молодёжный фестиваль творчества "Пинал куно". Символом фестиваля "Пинал куно" является веретено. Каждое муниципальное образование наматывает на веретено свою пряжу, что символизирует объединение участников проекта. В рамках этого фестиваля «Пинал куно», в районе были проведены: - МО «Бурановское» - танцевальный батл «Эктон марафон» - МО «Ильинское» - третий открытый фестиваль православной молодёжи при Ильинском приходе, посвящённый православному празднику Сретенье Господне – «Сретенский бал». - МО «Уромское» - чемпионат по ӵужонболу "Уром – егит мылкыд". - МО «Баграш-Бигринское» - спортивное мероприятие "Футбольная ночь" - МО «Нижнеюринское» - спортивное мероприятие с молодежью д. Бобья - Уча Открыл районный молодёжный фестиваль «Пинал куно» МО «Бурановское». На базе Бурановского СДК прошел батл «Эктон Марафон», в нем приняли участие танцевальные молодежные коллективы района. Эстафету передали в МО «Ильинское». 16 февраля двери Ильинского Дома культуры распахнулись участникам третьего открытого фестиваля православной молодёжи при Ильинском приходе, посвящённого православному празднику Сретенье Господне – «Сретенский бал». Украшением бала стали танцевальный коллектив «Созвездие» (рук.Пермяков Д.С.) и хореографические ансамбли ДШИ с. Малая Пурга «Пурга берга» и «Дети будушего». Активно отозвались на приглашение представители МО «Бобья-Учинское» и «Старо-Моньинское». Всех гостей фестиваля поприветствовал настоятель храма отец Вячеслав. Далее эстафетное Веретено было передано в руки МО «Уромское». На Уромской земле прошел чемпионат по ӵужонболу «Уром – егит мылкыд» с приглашением молодёжи из деревень Бажаново и Карашур. Глава МО «Уромское» П.Н.Коровин поздравил гостей и участников с праздником и передал эстафету в МО «Пугачёвское» Е.В.Бесоноговой. Большинство муниципальных образований не смогли провести фестиваль из-за пандемии COVID-19, в некоторых только МО, как «Баграш-Бигринское» и «Нижнеюринское» были проведены спортивные мероприятия, с приглашением молодёжи из соседних населенных пунктов. |
| 19 |  | Присуждение районной премии имени Семена Самсонова за вклад в развитие народного творчества, декоративно-прикладного искусства и ремесел, просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение и пропаганду народной культуры | 17,5 (МБ) | сентябрь | Отдел культуры, туризма и реализации национальной политики, МБУК СДР, МУК «Малопургинская МЦКС», МУК «Малопургинская МЦБС» | Присуждено 3 премии: Коротаевой И.Н. Владимировой Р.А Зайцевой И.И. |
| 20 |  | Практическая помощь в работе национальных коллективов: - выдвижение руководителей и исполнителей на премию Правительства Удмуртской Республики «Признание», премию Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества; - приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов | не предусмотрено (другие источники) | апрель декабрь | МУК «Малопургинская МЦКС» | В 2020 году была выдвинута кандидатура художественного руководителя Иваново-Самарского ЦСДК Эркишева В.А. на лучшего работника сельского учреждения культуры. Пошиты костюмы в районный Дом культуры. |
| 21 |  | Организация и проведение мастер-классов, семинаров по различным видам ДПИ и ремесел, развиваемым в Старомоньинском Доме ремесел | Не предусмотрено | В течение года | МБУК СДР | Творческая деятельность в 2020 году осуществлялась по 10 видам (подвидам) декоративно-прикладного искусства и ремёсел: двухремизное ткачество; многоремизное ткачество; ткачество поясов; художественная обработка соломки; традиционный костюм; современный костюм; художественная обработка бересты; художественная роспись; костюмная кукла; художественная обработка дерева. В целях пропаганды традиционных ремесел, формирования интереса к рукотворному искусству проведено 65 мастер-классов по развиваемым видам декоративно-прикладного искусства. Их посетило 382 человек, из них 220 - дети и подростки, 162 – взрослые. При Доме ремёсел действуют 8 творческих студий, количество обучающихся в них – 20 человек: 1.ткачество на национальном станке двухремизным способом (количество - 2); 2. моделирование и конструирование национального костюма (количество - 2); ткачество на национальном станке многоремизным способом (количество - 2); ткачество поясов (количество - 3); художественная обработка соломы (количество - 4); художественная обработка бересты (количество - 3); художественная обработка дерева (количество - 2) костюмная кукла (количество - 2) |
| 22 |  | Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, проектов: - «Школа ремесла» (выездные и стационарные курсы, - интерактивные детские программы по развитию творческих способностей - творческие студии по интересам - цикл встреч с мастерами-ремесленниками «Творчество без границ» | Не предусмотрено | В течение года | Отдел культуры, туризма и реализации национальной политики, МБУК СДР, МУК «Малопургинская МЦКС», МУК «Малопургинская МЦБС | В Яган-Докьинском ЦСДК состоялся II районный фестиваль - конкурс солдатской песни «Служу Отечеству!» посвященный, Дню защитника Отечества, в рамках 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, 75 -летия образования Группы Советских Оккупационных войск в Германии (ГСВГ, ЗГВ). В конкурсе приняли участие военнообязанные запаса, отслужившие в рядах Советской и Российской Армии солисты, дуэты, вокальные ансамбли, чтецы. Всего приняли участие в фестивале-конкурсе 57 человек. Все участники отмечены Дипломами Лауреатов. |
|  | Реализация молодежной политики |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Малопургинский район» на 2015-2024 г. Подпрограмма «Реализация молодежной политики» | Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе: Работа волонтерского отряда «Волонтеры Победы». Участие в республиканских акциях, конкурсах, мероприятиях посвящённых памятным датам: «Во славу Отечества» «Бессмертный полк» «Вахта Памяти» | 25,0 | В течение года | Муниципальное учреждение Малопургинский «Молодежный центр «Каскад» | Волонтеры победы приняли участие в акциях; «Георгиевская ленточка», «Бесмертный полк». |
| 2 |  | Организация и проведение районных акций, конкурсов, военно-спортивных игр, посвященных 75-летию Дня Победы: Военно-спортивное многоборье допризывной молодежи, посвященное Дню защитника Отечества Районный конкурс патриотической песни «Служу России» День призывника День пограничника День ВДВ Весенняя Неделя добра Патриотическая акция «Служили наши земляки!» | Не предусмотрено | Февраль Февраль Апрель, май Май Август Апрель | Муниципальное учреждение Малопургинский «Молодежный центр «Каскад» | В феврале прошло традиционное ежегодное военл- спортивное многоборье допризывной молодежи охват более 20%. В июле прошёл митинг и открытие памятника пограничникам охват составил 35%. Июне прошёл митинг и открытие памятника ГСВГ охват 40%. День призывника состоял из двух частей: первая часть торжественная прошла в РДК и вторая часть в необычной форме в виде туристической квест игры. |
| 3 |  | Участие в праздновании Дня Победы: Знаменная группа Патриотическая акция «Огни Победы» Патриотическая акция «Георгиевская лента» Благоустройство мемориальных комплексов, памятников, обелисков | Не предусмотрено | Апрель, май | Муниципальное учреждение Малопургинский «Молодежный центр «Каскад» | Мероприятия не проводились |
| 4 |  | Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека |  |  |  | В октябре поздравили ветеранов ВОВ, с днём пожилых вручили подарки. |
| 5 |  | Освещение информации в СМИ, Интернет-сайтах о проводимых мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан. | Не предусмотрено | В течение года |  | Каждый месяц в районной газете «МАЯК», на страничках социальной сети в контакте «отдел по работе с молодежью», «молодежный парламент» |
| 6 |  | Содействие социализации и эффективной самореализации молодежи: Участие в республиканских, межрайонных, районных конференциях, методических семинарах, обучающих лекториях: По работе с молодой семьей; По профилактике правонарушений несовершеннолетних; По развитию МДОО; По правоохранительной направленности; По отдыху и занятости подростков и молодежи По проектной деятельности. | 50,0 |  | Муниципальное учреждение Малопургинский «Молодежный центр «Каскад» | В ноябре прошёл межмуниципальный форум молодёжи, охват 60 человек, присутствовали представители всех муниципальных образований работали в четырех направлениях Проектирование, Мотивация продуктивности, Мини экспозиция, Викторина. Республиканский форум работающей молодежи |
| 7 |  | Участие в республиканских конкурсах |  | В течение года |  | «Трудовое лето», «Во славу отечества» |
|  |  | Организация и проведение районных мероприятий: Районный слет членов детских и молодежных организаций , с участием подростков «группы риска» Музыкальный фестиваль КВН Районный конкурс молодые специалистов «Шагает по планете молодежь» Фотоконкурс «В объективе – молодёжь» Участие в месячниках профилактики в муниципальных образованиях День молодежи Районный туристический фестиваль «Лето наших открытий 2020» Районный конкурс красоты «Краса района» Мероприятие по подведению итогов работы за 2020 год. |  | Январь Март Апрель Май Апрель, октябрь Июнь Август Ноябрь Декабрь | Муниципальное учреждение Малопургинский «Молодежный центр «Каскад» | Более 120 активистов Малопургинского района приняли участие в районном слёте членов детских и молодежных общественных организаций. В программе : мастер классы, квест игра, гала-концерт, дискотека Месячник профилактики правонарушений МО «Бурановское» МОУ СОШ с. Яган Докья: Зарница для юнармейских отрядов, Шашечный гамбит сеанс одновременной игры с многократным чемпионом района, Тренинг игра с психологами «СоДействие» МОУ СОШ с.Бураново: Туристическая тропа в д. Кулаево. Тренинг игра с психологами «СоДействие» 04.12. Торжественное районное мероприятие по чествованию волонтеров. |
| 8 |  | Мероприятия, направленные на поддержку молодых семей: Организация выездной работы для оказания консультационных услуг молодым семьям в поселения Малопургинского района Социальная акция «Любовью дорожить умейте», посвященная Дню влюбленных Лакшери-тусса «Сияние сердец» для молодых семей Квест-игра «Семейные заморочки»» Благотворительные акции по сбору вещей, игрушек, книг для молодых малообеспеченных семей: «Доброта – она в каждом из нас», «Цветок жизни», «Собери ребенка в школу», «Теплые ручки» Рейды (патронаж семей, состоящих в СОП Организация работы «банка вещей» семинары для руководителей клубов молодых семей Организация работы «Школы молодого родителя» Создание, обновление информационного банка данных по количеству молодых семей в районе Сотрудничество с Республиканским центром «Молодая семья» |  | В течение года Февраль Июль | Муниципальное учреждение Малопургинский «Молодежный центр «Каскад» | Вручение новогодних подарков детям состоящих в СОП. Рейды проводятся ежемесячно по отдельному плану. Обновление информационного банка данных по количеству молодёжи и молодых семей в районе производится один раз в год. |
| 9 |  | Разработка проектов республиканских, районных муниципальных программ по трудоустройству, летней занятости подростков и молодежи, трудоустройство подростков | 10,0 | Ноябрь, май, июнь, июль, август | Муниципальное учреждение Малопургинский «Молодежный центр «Каскад» | Республиканских программ 6 на 38 человек, районных 5 программ на 25 человек. |
| 10 |  | Проведение районных методических семинаров, конференций по пропаганде здорового образа жизни, по трудовой занятости детей, подростков и молодежи, по профилактике ПАВ. | Не предусмотрено | В течение года |  | Не проводились |
| 11 |  | Проведение классных часов, занятий по пропаганде здорового образа жизни, по трудовой занятости детей, подростков и молодежи, по профилактике ПАВ. | Не предусмотрено | В течение года |  | Не проводились |
| 12 |  | Работа Молодежного парламента четвертого созыва: Планирование работы на год Проведение совместных мероприятий | Не предусмотрено | В течение года |  | Молодежный парламент работал над популяризацией спорта, интеллектуальных игр, профилактике правонарушений. Совместные мероприятия: волейбольный турнир парламентариев с подростками, состоящими на учете, районная интеллектуальная игра Что? Где? Когда? |
| 13 |  | Организация работы временных детских разновозрастных коллективов в летний период. Реализация комплексной программы по ВТРК | 30,0 | Июнь, июль, август |  | На протяжении летних месяцев организовано 50 сводных отрядов, на их функционирование выделено на спортинвентарь 37562 р. 06 коп. охват 1710 человек. |
| 14 |  | Реализация программ по трудоустройству несовершеннолетних граждан. | 480,0 | Июнь, июль, август |  | Трудоустроено по республиканской программе 38 человек 6 программ, районной 25 человек 5 программ |
|  | Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения МО «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МО «Малопургинский район» | 840,0 | В течение года | МОУ ДО Малопургинская спортивная школа |  |
| 1 |  | Участие в организации и (или) проведении районных физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований: районные зимние сельские спортивные игры районные летние сельские спортивные игры мини-футбол, памяти С.Варина и В.Охотникова весенний кросс первенство района по баскетболу районный турнир по шашкам первенство района по хоккею с шайбой «Рождественские игры» - лыжные гонки, мини-футбол, катание с горы районный турнир по шахматам зимнийполиатлон, соревнования по стрельбе и дартсу среди руководителей «Лыжня России» лыжные гонки, соревнования по хоккею и мини-футболу на приз Главы первенство района по волейболу первенство района по настольному теннису первенство района по гиревому спорту и перетягиванию каната первенство района по армспорту первенство района по городошному спорту «Эстафета Мира» первенство района по лапте соревнования спортивных семей первенство района по футболу «Кросс нации» | 680,0 | В течение года | МОУ ДО Малопургинская спортивная школа | 589, 0 За 2020 год проведено 113 спортивно-массовых мероприятий с детьми и взрослым населением. Участие в спортивно-массовых мероприятиях приняли 6500 человек. |
| 2 |  | Участие в организации и (или) проведении официальных региональных (межмуниципальных) спортивных соревнований | 160,0 | В течение года | МОУ ДО Малопургинская спортивная школа | Официальные региональные (межмуниципальные) спортивные соревнования не проводились, в связи с ограничительными мероприятиями. |
| 3 |  | Приобретение экипировки и инвентаря для членов сборных команд различных социальных групп. | Не предусмотрено | В течение года | МОУ ДО Малопургинская спортивная школа | Приобретен спортивный инвентарь на сумму 83,9 тыс.руб. |
|  | 4.2.5.Повышение эффективности и доступности социальных услуг для населения |
|  | Реализация плана по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и сопровождению замещающих семей |
| 1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 528,1 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 344,5 В течение 2020 года 9 граждан получили единовременную выплату при передаче ребёнка под опеку и 1 гражданин при усыновлении ребёнка |
| 2 |  | Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | 240,0 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 240,0 В течение 2020 года 2 усыновителя получали по 10 000 ежемесячно |
| 3 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 121,4 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 135,2 (ЗП специалистов) |
| 4 |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 2 055,4 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2 242,3 (ЗП специалистов) |
| 5 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | 5 568,8 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 5 946,3 (ЗП специалистов) |
| 6 |  | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | 10 053,8 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 10 045,7 В течение года все граждане, принявшие под опеку в свою семью детей, получали ежемесячные выплаты. По состоянию на 01.01.2020 получают указанные выплаты в отношении 146 детей |
| 7 |  | Оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | Не предусматривается | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 13,0 В 2020 году два ребёнка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прошли подготовительные курсы в УдГУ |
| 8 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий и осуществление деятельности специалистов в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 258,2 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 261,2 (ЗП специалистов) |
|  | Мероприятия по профилактике правонарушений |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Не предусмотрено | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | По итогам 2020 года выявлено и поставлено на межведомственный учет 25 семей и 5 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из них: 13 семей в связи с не исполнением (ненадлежащим исполнением) родителями обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних; 10 – по причине злоупотребления родителями спиртными напитками; 1 – по причине употребления родителем наркотических средств; 1 – в связи с антисанитарными условиями проживания; 3 несовершеннолетних по причине совершения общественно опасного деяния, 1 несовершеннолетний в связи с неоднократным употреблением спиртных напитков; 2 – по причине уклонения от посещения занятий в школе, бродяжничества. На 01.01.2021 на профилактическом учете ПДН ОМВД России по Малопургинскому району состоит 29 подростков, 28 законных представителей. 30 семей и 11 несовершеннолетних признаны Комиссией по делам несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении. |
| 2 |  | Проведение совместных рейдов в вечернее и ночное время по исполнению Закона УР № 59-РЗ от 18.10.2011 «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР» | 5,0 | В течение года |  | В 2020 году организовано и проведено 54 межведомственных рейда по проверке по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН, и семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В места концентрации молодежи, с целью выявления несовершеннолетних, нарушающих требования Закона УР № 59-РЗ, проведено 23 межведомственных рейда, в которых выявлено 15 подростков. По реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Малопургинском районе, в целях выявления несовершеннолетних, нарушающих режим самоизоляции в вечернее и ночное время, Распоряжением Администрации муниципального образования «Малопургинский район» с 11.04.2020 по 11.05.2020 была организована работа субъектов системы профилактики на ежедневной основе, в том числе в выходные дни. |
| 3 |  | Организация и проведение спортивных мероприятий во время проведения месячников профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних: -приобретение подарков - приобретение наградных медалей - приобретение наградных кубков - оплата консультаций специалистов - оплата проезда специалистов -организация питания | 10,0 | В течение года |  | Ежегодно в двух муниципальных образованиях района проводятся месячники профилактики безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании. В 2020 году месячник профилактики безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального образования «Бурановское» проведен в период с 19.10.2020 по 18.11.2020. Мероприятия, запланированные с 16.03.2020 по 15.04.2020, отменены согласно Распоряжению Администрации муниципального образования «Малопургинский район» № 104-р от 19.03.2020 «О мероприятиях по предупреждению распространения гриппа и острых респираторных заболеваний, внебольничных пневмоний». Отделом по делам семьи, демографии и охране прав детства была организована встреча с Советом отцов г. Ижевска и активистами общественной организации "Общее дело", пропагандирующими здоровый образ жизни для 232 учащихся школ с.Бураново, с.Яган-Докья и Гимназии с. Малая Пурга. В школах проведены занятия, направленные профилактику табачной, алкогольной и наркотической зависимости. В МОУ СОШ с.Бураново состоялась встреча с родителями. В образовательные организации района направлены буклеты профилактической направленности (СНЮС и ПЭК) в количестве 500 штук, реализовано 11 программ, направленных на организацию временного трудоустройства подростков и молодежи, с помощью которых трудоустроено 63 подростка, 8 из них – состоящих на профилактическом учете ПДН ОМВД России по Малопургинскому району. Также рамках месячника учащимся данных школ были розданы светоотражатели в количестве 200 шт., организованна консультация с психолога. |
| 4 |  | Экскурсии во время проведения месячников профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в музей МВД, других музеев, заводов, медицинской академии, СИЗО №1, зоопарка г.Ижевска: -приобретение топлива для поездки несовершеннолетних на экскурсии -приобретение билетов на посещение зоопарка - приобретение билетов на посещение | 5,0 | В течение года |  | В рамках месячника профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МО «Бурановское» организован выезд учащихся МОУ СОШ д. Бураново и МОУ СОШ с. Яган-Докья в Государственный зоологический парк Удмуртии. Зоопарк посетили 24 учащихся, в том числе из семей находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. Специалистами КЦСОН Малопургинского района организована экскурсия для 10 детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в Храм с. Бураново, Музей Бурановских бабушек. Расходы произведены на приобретение билетов с экскурсионным обслуживанием для посещения Зоопарка на сумму 4000 рублей. |
| 5 |  | Организация и проведение ежегодной межведомственной операции «Подросток-лето»: - проведение профилактического мероприятия «Безопасное колесо»: - приобретение подарков -организация питания | 5,0 | В течение года |  | Ежегодная межведомственной операции «Подросток-лето»: проведена. Профилактическое мероприятие «Безопасное колесо» не проводилось, сумма не израсходована. |
| 6 |  | Организация и проведение ежегодной акции Охрана прав детства. Организация игровой площадки на празднике, посвященному дню защиты детей: - приобретение сувенирной продукции, мелков и красок | 3,0 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | Для организации праздника, посвященного Дню защиты детей, в рамках проведения межведомственной акции «Охрана прав детства на приобретение сувенирной продукции израсходовано 2500 рублей. |
| 7 |  | Изготовление памяток (буклетов), проспектов, баннеров, стикеров для детей, родителей по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 5,0 | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | Памятки (буклеты), проспекты, баннеры, стикеры для детей, родителей по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не изготавливались. |
| 8 |  | Создание базы данных о несовершеннолетних, семьях, находящихся в СОП | Не предусмотрено | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | Базы данных о несовершеннолетних, семьях, находящихся в СОП ежемесячно обновляется и рассылается всем субъектам профилактики |
| 9 |  | Сбор информации и принятие мер о фактах нарушений прав несовершеннолетних | Не предусмотрено | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | В 2020 году Комиссию из различных субъектов профилактики поступило 31 социальная карта и заключения о нахождении семей либо несовершеннолетних, в социально опасном положении. В отношении семей, постановленных на учет, КЦСОН Малопургинского района разрабатываются индивидуальные программы социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении (далее - ИПСР), обсуждаются и утверждаются на заседаниях КДН и ЗП при администрации Малопургинского района, реализуются всеми субъектами профилактики. Реализуется 30 программ социальной реабилитации в отношении семей и 11 в отношении несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении. На конец отчетного периода состоит на учете в комиссии семей, находящихся в социально опасном положении 30, в них несовершеннолетних детей 68. |
| 10 |  | Выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества | Не предусмотрено | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | При доставлении несовершеннолетних в Отдел МВД России по Малопургинскому району в состоянии алкогольного опьянения устанавливаются места приобретений данного спиртного, лица, вовлекающие несовершеннолетних в употребление спиртного. Организуются и проводятся рейды в магазины, кафе, бары для выявления фактов продажи несовершеннолетним спиртной и алкогольной продукции. Подобных рейдов по итогам 2020 года проведено 34, проверено 69 торговых точек. За 12 месяцев 2020 года в отдел МВД России по Малопургинскому району доставлено – 53 несовершеннолетний (АППГ – 60), из них за употребление спиртных напитков – 18, безнадзорных- 14, по подозрению в совершении преступления- 6. Всего к административной ответственности привлечено: – 29 подростков (АППГ – 10), из них за употребление алкогольной продукции по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ-14 (АППГ-6), - по ст. 19.3 КоАП РФ- 1 протокол (АППГ-0), по ст. 20.6.1 КоАП РФ- 10 протоколов (АППГ-0), по ст. 7.27 КоАП РФ – 4 протокола (АППГ-0). – 139 родителей (АППГ – 118), из них по ст. 5.35 КоАП РФ – 117 (АППГ – 84); по ст. 20.22 КоАП РФ – 20 (АППГ – 34); по ст. 6.1.1 КоАП РФ – 2 (АППГ – 0); – 12 прочих (взрослых) лица (АППГ – 23), из них по ч. 1 ст. 6.10 – 5 (АППГ – 18); по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ – 5 (АППГ – 5), по ст. 14.3-1 (АППГ-0) по ст. 6.1.1 КоАП РФ – 1 (АППГ – 0). |
| 11 |  | Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних на территории Малопургинского района | Не предусмотрено | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | По итогам 12 месяцев 2020 г. несовершеннолетними совершено 6 ( АППГ-7) преступлений. В текущем году совершено 3 преступления (АППГ-3). Из них: 2 факта, предусмотренных ст. 166 УК РФ (Калегин А.С., Лопатин Е.В); 1 факт, предусмотренный ч. 1 ст. 158 УК РФ (Сулейманов Р.Р.), 2 факта, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (Калегин А.С., Петров Н.В., Карманов К.А.); 1 факт, предусмотренный ч. 3 ст. 158 УК РФ (Калегин А.С.). Три преступления, совершенные несовершеннолетними: КалегинымА.С. (ст. 166 УК РФ), Петров Н.В. в группе с Кармановым К.А. (ч. 2 ст. 158 УК РФ), Калегин А.С. в группе с Шутовым А.В. (ч. 2 ст. 158 УК РФ)перешли с 2019 года. Один несовершеннолетний (Сулейманов Р.Р.) не является жителем Малопургинского района. Калегин А.С. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ совместно с совершеннолетним Шутовым А.В. в смешанной группе. Совершено несовершеннолетними, ранее совершавшими- 4 (АППГ-2). Совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения-1 (АППГ-2). |
| 12 |  | Осуществление мер, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Не предусмотрено | В течение года | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | Реализуется 30 программ социальной реабилитации в отношении семей и 11 в отношении несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении. На конец отчетного периода состоит на учете в комиссии семей, находящихся в социально опасном положении 30, в них несовершеннолетних детей 68. В летний период дети, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящие на различных видах учета были задействованы в различных сводных отрядах, пришкольных оздоровительных лагерях. Ежегодно комиссией организуются мероприятия в рамках Республиканской межведомственной операции «Подросток-лето». Особое внимание во время проведения операции уделялось занятости несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и преступлений. На летний период за каждым несовершеннолетним, состоящим на различных видах учета, закрепляются педагоги-наставники. В условиях действия ограничительных мер Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организованы и проведены в летний период дополнительные межведомственные рейды по проверке несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах учета. В ходе проведения рейдов особое внимание уделено объектам массового пребывания несовершеннолетних. |
|  | 4.3.Повышение качества среды проживания |
|  | 4.3.1. Инфраструктурное развитие территории |
| 1 | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2024 г. Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Сбор исходных материалов, подготовка топографических и графических материалов | 50,0 | В течение года | Управление территориального планирования, управление муниципального хозяйства | Нет необходимости |
| 2 |  | Анализ существующего состояния территории, комплексная оценка и выявление проблем пространственного развития территории поселений, подготовка материалов по обоснованию проектов генеральных планов, разработка перечня мероприятий по территориальному планированию, выявление перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 50,0 | В течение года |  | Нет необходимости |
| 3 |  | Подготовка проектов о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений муниципального образования "Малопургинский район" | 300,0 | В течение года |  | За счет субсидии из бюджета УР подготовлены проекты о внесении изменений в генпланы по 9 поселениям: МО «Аксакшурское», МО «Баграш-Бигринское», МО «Бобья-Учинское», МО «Ильинское», МО «Иваново-Самарское», МО «Норьинское», МО «Постольское», МО «Пугачевское», МО «Яганское» на 4455,00 тыс.рублей |
| 4 |  | Подготовка проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Малопургинский район" | 100,0 | В течение года |  | Нет необходимости |
| 5 |  | Подготовка документации по планировке территории | 1000 | В течение года |  | Нет необходимости |
| 6 |  | Выдача градостроительных планов | - | В течение года | Управление муниципального хозяйства | исполнено |
| 7 |  | Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства | - | В течение года |  | исполнено |
| 8 |  | Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | - | В течение года |  | исполнено |
| 9 |  | Выдача ордеров на земляные работы | - | В течение года |  | исполнено |
| 10 |  | Ведение информационной системы ФГИСТП | - | В течение года |  | исполнено |
| 11 |  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования | - | В течение года |  | исполнено |
| 12 |  | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства | - | В течение года |  | исполнено |
| 13 |  | Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения | - | В течение года |  | исполнено |
|  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) |
| 1 | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах МО "Малопургинский район" | 19924,8 | В течение года | Управление муниципального хозяйства | 16923,7 Полномочия по уличному освещению переданы в МКУ «ЦКО и УДДС». На реализацию мероприятий выдана субсидия за счет программных средств. |
|  | 4.3.2. Обеспечение населения жильем и повышение доступности жилья |
| 1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами | 0 | В течение 2020 года | Управление муниципального хозяйства | 0 |
| 2 |  | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 0 | В течение 2020 года |  | 0 |
| 3 |  | Обеспечение жильем молодых семей | 8749,0 | В течение 2020 года |  | 8917,6 Субсидии получили 13 молодых семей |
| 4 |  | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильём инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» | 0 | В течение 2020 года |  | 0 |
| 5 |  | Обеспечение жильем молодых специалистов агропромышленного комплекса по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» | 0 | В течение 2020 года |  | 7964,6 субсидии получили 11 семей |
|  | 4.3.3.Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| 1 | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Организация проведения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры на территории района | 90,0 | В течение года | Управление муниципального хозяйства | 0,6 Восстановительные работы на бесхозяйных объектах проводились МУПом за счет собственных средств |
| 2 |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций, проведение инвентаризации, постановка в казну муниципального образования | 200,0 | В течение года |  | Работы проводились в рамках мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Малопургинский район" на 2015-2024 годы |
| 3 |  | Организация подготовки района к осенне-зимнему периоду | 1500,0 | В течение года |  | 21698,8 тыс.руб. |
| 4 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Малопургинский район" на 2015-2024 годы | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений Малопургинского района Удмуртской Республики | 99,0 | В течение года | Управление муниципального хозяйства | 388,8 тыс.руб. |
| 5 |  | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов. | 1,0 | В течение года | Управление муниципального хозяйства | 50,4 тыс.руб. |
|  | 4.3.4.Обеспечение экологического благополучия |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2024 годы | Отлов и содержание безнадзорных животных (выполнение государственных полномочий) | За счет бюджетов поселений по мере необходимости | В течение года | Управление территориального планирования | В связи с изменением законодательства и отсутствием исполнителя услуги на отлов безнадзорных животных, мероприятий не реализованы |
| 2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопления экологического вреда окружающей среде (д. Малая Бодья) | 9578,0 | В течение года |  | Сумма рекультивации составила 27 895,2 тыс. руб. |
| 3 |  | Организация мероприятий по ликвидации существующих и вновь образуемых несанкционированных свалок | Не предусмотрено | В течение года |  | В рамках санитарной отчистке ликвидировано 22 несанкционированных свалок |
| 4 |  | Организация мероприятий по содержанию площадок для отдыха, малых архитектурных форм, зелёных зон | Не предусмотрено | В течение года |  | Нет необходимости |
| 5 |  | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района | Не предусмотрено | В течение года |  | В рамках организации экологических субботников в каждом муниципальном образовании Малопургинского района были организованы и проведены субботники |
|  |  | Согласование мест размещения ТКО для организаций и предпринимателей для включения в реестр мест накопления ТКО | Не предусмотрено | В течение года |  | Согласованно 66 мест размещения ТКО |
| 6 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | Не предусмотрено | В течение года |  | В связи с изменением законодательства и отсутствием исполнителя услуги на отлов безнадзорных животных, мероприятий не реализованы |
| 7 |  | Предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования» | Не предусмотрено | В течение года |  | Заявлений на оказание услуги не поступало |
| 8 |  | Проведение ежегодного конкурса на звание «Самый благоустроенный населённый пункт» | Не предусмотрено | В течение года |  | Заявлений на участие не поступало |
| 9 |  | Проведение санкционированных акций по санитарной отчистке и мероприятия по улучшению экологической обстановки на территорий района | Не предусмотрено | В течение года |  | организованы и проведены субботники, санитарная уборка всех кладбищ района и территорий общего пользования, общей площадью более 116 га |
|  | 4.3.5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан |
| 1 |  | Мероприятия по гражданской и территориальной обороне |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Малопургинский район» на 2019-2024 годы | Приобретение (ремонт), эксплуатационно - техническое обслуживание средств связи и управления ГО. Совершенствование системы оповещения населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях в мирное время и в особый период. Модернизация (ремонт) системы оповещения ГО | 150,0 | февраль-ноябрь 2020 г. | Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности | Мероприятия выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы. |
| 1.1 |  | Создание и содержание в целях гражданской обороны финансовых и материальных резервов, и иных средств индивидуальной защиты. | 100,0 | В течении года | Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности | Мероприятия выполнены в полном объеме. Наличие постоянного финансового резерва в течении года, является обязательным требованием. Резерв не был израсходован по назначению в области ГО, в виду отсутствия такой необходимости за отчетный период. |
| 2 |  | Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС |  |
| 2.1 |  | Мероприятия по предупреждению ЧС в паводковый период: - чернение и распиловка льда; - очистка шахт гидротехнических сооружений; - ремонт гидротехнических сооружений. - приобретение материальных резервов (мешки, пиломатериал, песок) | 20 | март, апрель, сентябрь 2020 г. | Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности. МБУ «ЦКО МУ и ЕДДС МО». МУП «Управляющая компания в ЖКХ» | Мероприятие , было выполнено на безвозмездной основе работниками МБУ « ЦКО МУ и ЕДДС»-соисполнителем программы. |
| 2.2 |  | Мероприятия по предупреждению эпизоотий и эпидемий: - утилизация останков диких животных на ФАД и в населенных пунктах; -проведение рейдовых профилактических мероприятий. | 15 | В течении года | МБУ «ЦКО МУ и ЕДДС МО». МУП «Управляющая компания в ЖКХ» | Потребность в выполнении мероприятия не возникала. |
| 2.3 |  | Проведение районных учений, тренировок, зимних и летних соревнований «Школа безопасности»: - приобретение ценных призов, спортинвентаря, кубков, дипломов, грамот. | 20 | сентябрь 2020 г. | Управление образования. Отдел культуры и туризма. МЦ «Каскад». Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности. Образовательные организации и учреждения Малопургинского района | В связи с пандемией (Ковид-19) мероприятие было отменено. |
| 2.4 |  | Создание финансового резерва, для выполнения неотложных мероприятий направленных на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС, в том числе для выполнения мероприятий при угрозе возникновения ЧС | 30 | В течении года | Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности. | Мероприятие выполнено. Денежные средства в размере 177,9 тыс. рублей были реализован на предупреждение ЧС в с. Пугачево и территории бывшего арсенала Минобороны России, а так же выполнение мероприятий по предупреждению распространения вируса Ковид-19 |
| 2.5 |  | Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района: - приобретение технических средств (шлюзы для усиление приема и придачи сотового сигнала) | 10 | февраль 2020 г. | Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности. | Не выполнялось |
|  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |
| 3 |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах (установление знаков о запрещении купания, памяток о правилах поведения на воде, выступление в СМИ). - приобретение знаков; - рейдовые мероприятия. | 10 | июнь-август 2020 | Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности. МБУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и ЕДДС МО «Малопургинский район» | Мероприятие выполнено поселениями на своих территориях, без привлечения денежных средств программы |
| 4 |  | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  |
| 4.1 |  | Совершенствование инженерно-технической укрепленности мест с массовым пребыванием людей (подключение и обслуживание кнопок тревожной сигнализации, установка стационарных металлодетекторов, внутренних и наружных систем видеонаблюдения) - приобретение и монтаж видеонаблюдения в местах массового пребывания людей; -обслуживание и ремонт имеющихся систем видеонаблюдений | 50,0 | май-июнь 2020 г. | Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности. МБУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и ЕДДС МО «Малопургинский район». | Мероприятие выполнено. 50 т. р. рублей, было доведено (направлено) в бюджет соисполнителю программы- МО «Малопургинское» на развития систем видеонаблюдения для предупреждения терроризма. Денежные средства поселением израсходованы по назначению |
| 4.2 |  | Проведение тренировок по эвакуации образовательных организаций, учреждений культуры и иных мест массового сбора людей при обнаружении посторонних предметов и захвата заложников. Предусмотрев меры стимулирования, приобретение ценных подарков, отличившимся гражданам | 4,0 | апрель 2020 г. | Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности. Образовательные организации и учреждения района | Не проводилось в связи с пандемией |
| 4.3 |  | Обслуживание системы 112, единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Малопургинского района. | 46,0 | В течение года | МБУ «ЦКО МУ и ЕДДС МО», отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности. | Мероприятие выполнено |
| 4.4 |  | Организация обучения должностных лиц в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС | Не предусмотрено | В течении года | отдел по делам ГО,ЧС и ОБ; | Не выполнялось |
|  | 4.4.Обеспечение эффективности управления |
|  | 4.4.1.Развитие административной реформы на территории района. |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление на 2015-2024 годы» | Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг, оказываемых Администрацией МО «Малопургинский район» | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Реестр был обновлен в 2020 году в соответствии с типовым Перечнем, утвержденным Правительством Удмуртской Республики |
| 2 |  | Формирование и ведение Реестра функций | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Отменено |
| 3 |  | Мониторинг актуальности административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления района | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Работа ведется на постоянной основе, включая муниципальные образования поселения |
| 4 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления по оказанию государственных и муниципальных услуг | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Все нормативно-правовые акты в отношении оказания государственных и муниципальных услуг размещаются на официальном сайте МО «Малопургинский район» |
| 5 |  | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в районе, а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Работа ведется на постоянной основе, включая муниципальные образования поселения |
| 6 |  | Мониторинг обеспечения интеграции административных регламентов из ФРГУ в РПГУ | Не предусмотрено | январь | Управление по развитию сельских территорий | Работа ведется на постоянной основе, включая муниципальные образования поселения |
| 7 |  | Оказание консультационной помощи муниципальным образованиям поселениям при разработке регламентов, размещении в ЕПГУ, формировании отчетов в ГАС «Управление» | Не предусмотрено | В течение года | Управление по развитию сельских территорий | Работа ведется на постоянной основе, включая муниципальные образования поселения |
| 8 |  | Формирование отчета в Минэкономики Удмуртской Республики и в ГАС «Управление» по государственным и муниципальным услугам | Не предусмотрено | Ежеквартально | Управление по развитию сельских территорий | Отчет направляется ежеквартально |
|  | 4.4.2. Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью. |
|  | Управление муниципальным имуществом |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление на 2015-2024 годы» | Проведение аукционов на продажу имущества, включенного в прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования "Малопургинский район". | Не предусмотрено | В течение года | Сектор по управлению имуществом | Подготовлено 9 аукционов, 1 продажа посредством публичного предложения, 1 продажа без объявления цены |
| 2 |  | Контроль за поступлением арендной платы за пользование муниципальным имуществом | Не предусмотрено | В течение года |  | Контроль за поступлениями в течении года |
| 3 |  | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования "Малопургинский район", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления района | Не предусмотрено | В течение года | Сектор по управлению имуществом | Структура на стадии формирования |
| 4 |  | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Малопургинский район» на объекты недвижимого имущества, в том числе: | 1610,0 | В течение года |  | 707 |
| 5 |  | Выполнение геодезических и кадастровых работ (межевание), оформление межевых планов земельных участков, изготовление технических планов, технических паспортов и кадастровых паспортов с постановкой на государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов | 150,0 | первое полугодие |  | работы по 5 объектам водоснабжения выполнены МАУ «Служба заказчика и землеустройства» |
| 6 |  | Выполнение геодезических и кадастровых работ (межевание), оформление межевых планов земельных участков, изготовление технических планов, технических паспортов и кадастровых паспортов на объекты водоснабжения | 150,0 | В течение года |  | проведен аукцион на выполнение работ по изготовлению технического плана на объекты водоснабжения на сумму 25,625тыс. руб. В связи с отсутствием заявок работы не выполнены. |
| 7 |  | Выполнение геодезических и кадастровых работ (межевание), оформление межевых планов земельных участков, изготовление технических планов, технических паспортов и кадастровых паспортов на объекты водоотведения | 80,0 | В течение года |  | 0 |
| 8 |  | Изготовлению технических планов, технических паспортов и кадастровых паспортов на объекты нежилого фонда | 130,0 | В течение года |  | изготовлено 4 технического плана на 8,400 тыс.руб., проведено межевание 1 земельного участка на 5,500 тыс.руб. |
| 9 |  | Изготовлению актов обследования для снятия с государственного кадастрового учета объектов недвижимости | 100,0 | В течение года | Сектор по управлению имуществом | 0 |
| 10 |  | Изготовлению технических планов, технических паспортов и кадастровых паспортов на объекты жилого фонда | 50,0 | В течение года |  | 0 |
| 11 |  | Определение размера арендной платы за пользование имуществом | 130,0 | В течение года |  | 0 |
| 12 |  | Определение рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества | 70,0 | В течение года |  | 10 оценочных работ на сумму 26,8 тысруб |
| 13 |  | Изготовление технических планов, технических паспортов и кадастровых паспортов с постановкой на государственный кадастровый учет бесхозяйных гидротехнических сооружений (преддекларационное обследование) | 500,0 | В течение года |  | 0 |
| 14 |  | Поставка тепловой энергии и теплоснабжения на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | 250,0 | в течение года |  | Заключено 3 договоров на поставку теплоснабжения, 3 договора на поставку газоснабжения, 1 договор за содержание и текущий ремонт на сумму314,921тыс.руб |
| 15 | Предоставление муниципальных услуг |
| 15.1 |  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду. | Не предусмотрено | в течение года | Сектор по управлению имуществом | 0 |
| 15.2 |  | Предоставление гражданам и юридическим лицам выписок из реестра муниципального жилищного фонда | Не предусмотрено | в течение года |  | муниципальная услуга исключена из перечня муниципальных услуг |
| 15.3 |  | Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования «Малопургинский район». | Не предусмотрено | в течение года |  | 0 |
| 15.4 |  | Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | не предусмотрено | в течение года |  | 5 |
| 15.5 |  | Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений | не предусмотрено | в течение года |  | 6 |
| 15.6 |  | Заключение с гражданами договоров найма специализированных жилых помещений | не предусмотрено | в течение года |  | 5 |
| 15.7 |  | Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое | не предусмотрено | в течение года |  | 15 |
|  | Управление и распоряжение земельными ресурсами |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление на 2015-2024 годы» | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков подлежащих предоставлению юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям гражданам путем проведения аукционов | 300,0 | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | Поставлены на кадастровый учет 18 з/у площадью 709,32 га для проведения торгов |
| 2 |  | Выполнение комплексных кадастровых работ в том числе: работы по уточнению местоположения границ земельных участков; работы по установлению или уточнению местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; работы по исправлению кадастровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости | не предусмотрено | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 208,7 тыс.руб. внесено сведений 154 зем. участков, 139 объектов недвижимости |
| 3 |  | Определение рыночной стоимости: размера арендной платы земельных участков, продажи земельных участков, за место установки и эксплуатации рекламных конструкций | 60,0 | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 38 земельных участков, 12 мест НТО |
| 4 |  | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для муниципальных нужд, в том числе под объектами находящимися в муниципальной собственности, казне | не предусмотрено | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | Поставлены на кадастровый учет 36 з/у площадью 16,66 га для муниципальных нужд, в том числе под дорогами 24 з/у площадью 15,2 га |
| 5 |  | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков на которых расположены многоквартирные дома | не предусмотрено | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | Не проводились |
| 6 |  | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков подлежащих предоставлению гражданам, имеющим право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законодательством | не предусмотрено | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | Не проводились |
|  |  | Администрирование неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Малопургинский район". | не предусмотрено | До 15.02.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов |  |
| 7 |  | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | План-3770,0 Факт-3777,0 |
| 8 |  | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности муниципальных районов | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | План-2703,0 Факт-2244,0 |
| 9 |  | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | План-2000,0 Факт- 3003,0 |
| 10 |  | Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности муниципальных районов | - | До 15.02.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | План-20,0 Факт-20,233 |
|  |  | Предоставление муниципальных услуг в области земельных отношений. | - |  | Отдел землепользования и природных ресурсов |  |
| 11 |  | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | Заявления не поступали |
| 12 |  | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 37 земельных участков, площадью 8,4 га |
| 13 |  | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | Утверждено схем на 151 земельных участка, площадью 996,54 га |
| 14 |  | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности. | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 3 земельных участка, площадью 0,57 га |
| 15 |  | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование. | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 4 земельных участков, площадью 6,71 га |
| 16 |  | Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | - | До 15.02.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 1 земельный участок, площадью 0,65 га |
| 17 |  | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов за плату | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 114 земельных участка, площадью 40,7 га |
| 18 |  | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 2 участка, площадью 0,4 га. |
| 19 |  | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 73 земельных участков, площадью 1077,68 га |
| 20 |  | Изменение вида разрешенного использования земельного участка при отсутствии градостроительной документации | - | До 15.02.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | На 36 земельных участков, площадью 823,11 га |
| 21 |  | Прекращение права пожизненно наследуемого владения земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности. | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | Заявления не поступали |
| 22 |  | Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законами Удмуртской Республики от 16.12.2002 года №68-РЗ и (или) от 30.06.2011 года №32-РЗ. | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 114 земельных участка, площадью 40,7 га |
| 23 |  | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 2 участка, площадью 0,4 га. |
| 24 |  | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | - | До 15.02.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 8 соглашений по перераспределению земельных участков, площадью 0,26 га |
| 25 |  | Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | На 9 земельных участка |
| 26 |  | Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной или в муниципальной собственности | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | На 49 земельных участка, площадью 85,5 га. |
| 27 |  | Выдача разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | На 79 земельных участка |
| 28 |  | Отнесение земельного участка к землям определенной категории в случае, если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, правоустанавливающих документах, удостоверяющих права на землю | - | До 31.12.2020 | Отдел землепользования и природных ресурсов | 20 земельных участков, площадью 5,9 га |
|  | 4.4.3. Обеспечение эффективности управления финансами |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление на 2015-2024 годы» | - ежедневный анализ поступления платежей в бюджет; - контроль и работа по уточнению невыясненных поступлений; - участие в мероприятиях по снижению недоимки |  | В течение каждого месяца | Бюджетный отдел | Управлением финансов Администрации МО «Малопургинский район» проводится ежедневный анализ поступления платежей в бюджет. в 2020 году исполнение составило 98,7% (план 249 257,7 тыс. рублей, факт 246 016,7 тыс. рублей). Темп роста по сравнению с 2019 годом составил 99,4%. |
| 2 |  | - участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по решению проблем наполняемости местного бюджета по налогам и сборам, легализации заработной платы, трудовых отношений и задолженности по заработной плате, страховых и иных выплат, с приглашением руководителей соответствующих субъектов |  | Ежеквартально | Бюджетный отдел | Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях межведомственной рабочей комиссии: ▪ снижение имеющейся задолженности по платежам в местный бюджет, а также обеспечение своевременного внесения текущих платежей. ▪ легализация заработной платы, пресечение попыток перехода предприятий на выплату заработной платы по «конвертным» схемам без уплаты налога на доходы физических лиц. ▪ выплата заработной платы ниже среднего уровня, сложившейся на территории Малопургинского района. В 2020 году проведено 2 комиссии по наполняемости бюджета, в результате в бюджет поступил НДФЛ от недоимщиков в сумме 2 245,8 тыс. рублей. |
| 3 |  | - подготовка проектов постановлений, распоряжений Администрации муниципального образования «Малопургинский район», администраций поселений, проектов решений Совета депутатов муниципального образования «Малопургинский район», Советов депутатов поселений; |  | Ежемесячно по мере необходимости | Бюджетный отдел | Специалистами Управления финансов в 2020 году разработано 147 проектов распоряжений и постановлений Администрации муниципального образования «Малопургинский район» и Администраций поселений, издано 55 приказов Управления финансов Администрации муниципального образования «Малопургинский район», а также проектов решений Советов депутатов района и поселений, регулирующих бюджетные правоотношения. |
| 4 |  | - введение новых целевых статей, видов расходов, КБК по доходам и расходам, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств на 2020 г; - доведение лимитов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Малопургинский район» и бюджетов поселений района; |  | в течение каждого месяца | Бюджетный отдел | Проводилась работа по доведению лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования получателям средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район» и бюджетов поселений района (подготовлено 1526 уведомлений о доведении (изменении) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 2775 уведомления о доведении (изменении) предельных объемов финансирования); |
| 5 |  | - контроль за не превышением суммы расходов по операциям над лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями; |  | в течение каждого месяца | Бюджетный отдел Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета | Проверен контроль за не превышением суммы расходов по операциям над лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями и приняты к исполнению 44 564 платежных поручений. |
| 6 |  | - контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации РФ; |  | в течение каждого месяца | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения | Проверены на соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации и приняты к исполнению 44 564 платежных поручений. |
| 7 |  | - рассмотрение и анализ бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений и организаций. |  | в течение каждого месяца | Бюджетный отдел Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета. | В целях качественного и своевременного составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» организована работа по принятию месячной, квартальной сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район», главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Малопургинский район», бюджетной отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований поселений, по формированию сводной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Малопургинский район» и представлению ее в Министерство финансов Удмуртской Республики (в 2020 году принято и проверено 6 493 форм отчетов и 687 форм отчетов сформировано и представлено Министерство финансов Удмуртской Республики); |
| 8 |  | - составление и предоставление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района в Министерство финансов Удмуртской Республики; |  | в течение каждого месяца | Бюджетный отдел Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета | Ежемесячно осуществлялось формирование и представление в Министерство финансов Удмуртской Республики отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Малопургинский район». В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации составлены отчеты об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2019 год, за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года. |
| 9 |  | - осуществление внутреннего муниципального финансового контроля; |  | По отдельному плану | Бюджетный отдел Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета | Не проводилось. |
| 10 |  | - кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Малопургинский район» |  | В течение каждого месяца | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета | В 2020 на кассовом обслуживании в Управлении финансов находилось 68 организаций, из них 4 казенных, 40 бюджетных, 5 автономных и 19 главных распорядителей бюджетных средств (обслуживалось 92 лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений района, 34 лицевых счета по учету средств во временном распоряжении и казенных учреждений). Проверены на соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации и приняты к исполнению 44 564 платежных поручений. |
| 11 |  | - контроль за оформлением платежных поручений, на основании которых осуществляются операции по списанию и зачислению денежных средств; |  | В течение каждого месяца | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета | Проведен контроль за оформлением платежных поручений, на основании которых осуществляются операции по списанию и зачислению денежных средств. Приняты к исполнению 44 564 платежных поручений. |
| 12 |  | - контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств местного бюджета. |  | В течение каждого месяца | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета | Проводился ежедневный контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств местного бюджета. Поставлено на учет 10 800 бюджетных обязательств. |
| 13 |  | - работа по внесению изменений в бюджет муниципального образования «Малопургинский район» и бюджеты поселений |  | В течение каждого месяца | Бюджетный отдел | В 2020 году подготовлено и принято 5 решений Совета депутатов о внесении изменений в бюджет мунициапльного образования «Малопургинский район» на 2020-2022 годы и 30 рений советов депутатов поселений о внесении изменений в бюджеты поселений. |
| 14 |  | - работа по оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга (с учетом изменения ключевой ставки «Центрального банка Российской Федерации |  | В течение каждого месяца | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета | Проведена работа с коммерческими банками по снижению процентных ставок по полученным кредитам. В результате в марте 2020 года процентные ставки снижены с 7,46 до 6,218 процента годовых (экономия бюджетных средств на уплату процентов в 2020 году составила 362,0 тыс. рублей), что соответсвует условиям выполнения соглашений с Министерством финансов Удмуртской Республики. 19 июня 2020 года полностью погашен коммерческий кредит в сумме 3,1 млн. рублей. Погашение и обслуживание долговых обязательств муниципального образования «Малопургинский район» осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме. |
| 15 |  | - создание условий для обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов (обеспечение бесперебойной работы программных комплексов («продуктов»)) - контроль за объемами, структурой и размерами бюджетных расходов в соответствии с направлениями использования и поставленными целями; |  | В течение каждого месяца В течение каждого месяца | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета Бюджетный отдел | В 2020 году обеспечена бесперебойная работа программных комплексов («продуктов»), обеспечивающих непрерывный процесс исполнения бюджета. |
| 16 |  | -организация работы по снижению просроченной кредиторской задолженности бюджета. |  | В течение каждого месяца | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета | В 2019 году Управлением финансов Администрации муниципального образования «Малопургинский район» ежемесячно представлялся в Министерство финансов Удмуртской Республики отчет о состоянии кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район», муниципальных образований поселений Малопургинский района и муниципальных учреждений Малопургинского района. Главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования «Малопургинский район» ежемесячно формировались и представлялись в Управление финансов Справочные таблицы к отчетам по кредиторской задолженности с объяснением причин образования просроченной задолженности и мер, принимаемых для ее погашения. Управлением финансов ежемесячно в течение 2020 проводился анализ сложившейся кредиторской задолженности и совместно с главными распорядителями средств бюджета проведены мероприятия по погашению кредиторской задолженности. Итогом проведенной работы является отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг органов местного самоуправления Малопургинского района, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. |