Утвержден

Постановлением

Администрации муниципального

образования «Муниципальный округ

Малопургинский район

Удмуртской Республики»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. N \_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики» на 2022 год**

1. Общие положения

1.1. План мероприятий по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=429588E820CD747EF5C2A50376BC672831A6825647F070014019A5EE722058A0F060D876BD0A108EB899702D08D43C6BD32067E25EBF0DAC9180AAC6J4V3K) социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики» на 2022 год (далее - План мероприятий) разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» до 2030 года (далее - Стратегия) на период реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=429588E820CD747EF5C2A50376BC672831A6825647F070014019A5EE722058A0F060D876BD0A108EB899702D08D43C6BD32067E25EBF0DAC9180AAC6J4V3K) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=429588E820CD747EF5C2BB0E60D03A2330A5DB5B45FA735F1B4BA3B92D705EF5B020DE23FE4E1988BF92247D488A653A936B6AEB44A30DA4J8V6K) от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и [Законом](consultantplus://offline/ref=429588E820CD747EF5C2A50376BC672831A6825647F07A0F4217A5EE722058A0F060D876BD0A108EB899712C05D43C6BD32067E25EBF0DAC9180AAC6J4V3K) Удмуртской Республики от 18 декабря 2014 года N 81-РЗ «О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики».

1.2. План мероприятий представляет собой документ стратегического планирования, содержащий стратегические цели и задачи социально-экономического развития Малопургинского района, показатели реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=429588E820CD747EF5C2A50376BC672831A6825647F070014019A5EE722058A0F060D876BD0A108EB899702D08D43C6BD32067E25EBF0DAC9180AAC6J4V3K) (индикаторы), комплекс мероприятий по реализации основных направлений [Стратегии](consultantplus://offline/ref=429588E820CD747EF5C2A50376BC672831A6825647F070014019A5EE722058A0F060D876BD0A108EB899702D08D43C6BD32067E25EBF0DAC9180AAC6J4V3K) и перечень мероприятий муниципальных программ.

1.3. План мероприятий направлен на реализацию базового сценария [Стратегии](consultantplus://offline/ref=429588E820CD747EF5C2A50376BC672831A6825647F070014019A5EE722058A0F060D876BD0A108EB899702D08D43C6BD32067E25EBF0DAC9180AAC6J4V3K).

1.5. План мероприятий является ориентиром для разработки новых и корректировки действующих муниципальных программ (подпрограмм) Малопургинского района.

1.6. Реализация Плана мероприятий осуществляется в рамках бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Малопургинский район» на соответствующий финансовый год и на плановый период.

2. Цели и задачи социально-экономического развития

Малопургинского района

Главная стратегическая цель (далее - ГСЦ)разработкиСтратегии развития Малопургинского района является формирование базовых элементов системы стратегического планирования Малопургинского района: миссии, стратегических целей и задач, приоритетных направлений и отраслей развития, целевых параметров.

Стратегические цели и приоритеты развития района на период до 2030 года:

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

- возможности для самореализации и развития талантов;

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

- цифровая трансформация.

Мероприятия Стратегии структурированы по направлениям реализации социально-экономической политики:

- Экономическая политика

- Социальная политика и развитие человеческого капитала

- Молодежная политика

- Жилье и благоустройство

- Инфраструктура

- Управление

**Экономическая политика**

**Цели и значения показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование направления** | **Наименование цели (показателя)** | **Ответственные** | **Значение показателя на 2022 год** |
| **Генеральные показатели** | | | |
|  | Численность населения, тысяч человек | Глава Малопургинского района | 33250 |
|  | Прирост реального объема произведенных товаров выполненных работ и услуг, % к 2020 году | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | 5 |
|  | Соотношение среднего уровня заработных плат по Малопургинскому району к среднерегиональному уровню, % | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | 85% |
| Направление "Экономическая политика": |  | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам |  |
| **СЦ1. Создать кластер молочного животноводства региона, обеспечив реализацию крупного инвестиционного проекта в области молокопереработки и производства продуктов, имеющих экспортный потенциал** | | | |
| Сельское хозяйство | Объем производства молока, тысяч тонн | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | 45,836 |
|  | Поголовье крупно-рогатого скота, голов |  | 15500 |
|  | Поголовье мелко-рогатого скота, голов |  | 1000 |
|  | Племенное маточное поголовье, голов |  | 3361 |
|  | Рост сельскохозяйственного производства, к 2020 году, в ценах 2020 года |  | 4,0 |
|  | Вновь созданных КФХ |  | 3 |
| **СЦ 2. Сформировать сегмент сервисной экономики на основе развития малого бизнеса для обеспечения производства и жителей необходимыми качественными услугами** | | | |
| Предпринимательство | Подушевой оборот розничной торговли, тысяч рублей | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | 72,0 |
|  | Число созданных коворкингов для самозанятых и ИП в сфере оказания потребительских услуг, единиц |  | 1 |
|  | Число малых и средних предприятий района в сфере торговли и услуг, единиц |  | 135 |
|  | Численность зарегистрированных самозанятых в районе, человек |  | 415 |
| **СЦ3. Нарастить поток туристов и монетизировать услуги туристической отрасли района** | | | |
| Туризм | Число туристов, посетивших район, тысяч человек | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | 8,0 |
|  | Число экскурсионных маршрутов, организованных МАУ «Тюрагай» |  | 2 |
|  | Число агроусадеб, единиц |  | 2 |
|  | Число мест в коллективных средствах размещения, единиц |  | 35 |
|  | Число мест в объектах общественного питания, единиц |  | 2660 |
|  | Число проведенных этногастрономических фестивалей, единиц |  | 1 |
|  | Число проведенных музыкальных этнофестивалей |  | 1 |
|  | Число зарегистрированных посетителей фестивалей и других массовых мероприятий района (не жителей района), тысяч человек |  | 2000 |
|  | Объем доходов от продажи брендированной сувенирной продукции, тысяч рублей |  | 2000 |

**Экономическая политика**

Комплекс мероприятий, обеспечивающих

достижение краткосрочных целей Стратегии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления действий Стратегии/проекты | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, исполнители | Период реализации | Ожидаемые результаты | Наименование программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **СЦ1. Создать кластер молочного животноводства региона, обеспечив реализацию крупного инвестиционного проекта в области молокопереработки и производства продуктов, имеющих экспортный потенциал** | | | | | |
| Создание кластера по производству молока | Ревизия существующих мощностей животноводческих объектов | Управление по развитию сельских территорий | 2022 | Выявление возможности увеличения поголовья при существующих мощностях | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2021-2030 годы, подпрограмма «Создание и развитие молочного кластера» |
|  | Формирование земельных участков под строительство животноводческих объектов |  | 2022 | Подготовка документации земельного участка под аренду, либо в собственность |  |
|  | Проведение проектной сессии по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств | Управление по развитию сельских территорий  МАУ «Агроцентр» | 2022 | Выявление желающих участвовать в программах по получению грантов, повышение информативности по имеющейся поддержке К(Ф)Х |  |
|  | Разработана Концепция формирования и развития молочного кластера |  | 2022 | выявление участников кластера, разработку стратегии развития кластера |  |
|  | Информирование по имеющейся государственной поддержке СХО и К(Ф)Х |  |  | повышение информативности по имеющейся поддержке СХО и К(Ф)Х, |  |
|  | Содействие в привлечении бюджетных средств (УР, РФ) | Управление по развитию сельских территорий  МАУ «Агроцентр» | 2022 | Получение субсидий, грантов СХО и К(Ф)Х |  |
|  | Предоставление услуг в сфере сельского хозяйства | МАУ «Агроцентр» | 2022 | Повышение качества учета и отчетности СХО и К(Ф)Х, увеличение производственных показателей СХО и К(Ф)Х |  |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций в сфере АПК | Управление по развитию сельских территорий | 2022 | Повышение квалификации руководителей, специалистов, рабочих СХО и К(Ф)Х |  |
|  | Разработано инвестиционное предложение для привлечения «якорного инвестора» на территорию |  | 2022 | Подготовка нескольких предложений для привлечения «якорного инвестора» на территорию |  |
|  | Проведение мероприятий по презентации инвестиционных площадок |  | 2022 | Выявление желающих стать инвестором |  |
| Создание предприятия по переработке молока | Определение наиболее релевантных инвестиционных площадок для создания в районе крупного молокоперерабатывающего предприятия |  | 2022 | Определение инвестиционной площадки |  |
|  | Обеспечено продвижение инвестиционного проекта среди целевой группы потенциальных инвесторов |  | 2022 | Определение ключевых инвесторов. Организация встреч с потенциальными инвесторами. |  |
| **СЦ 2. Сформировать сегмент сервисной экономики на основе развития малого бизнеса для обеспечения производства и жителей необходимыми качественными услугами** | | | | | |
| Создание коворкингов для самозанятых и ИП в сфере оказания потребительских услуг | Формирование каталога площадок для развития сферы услуг. Выявление свободных помещений, ведение переговоров с собственниками о вариантах передачи прав | Управление по развитию сельских территорий | 2021 год | Каталог готовых площадок | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2021-2030 годы, подпрограмма «Развитие сервисной экономики» |
|  | Проведение системной работы по правовому оформлению земельных участков и помещений для передачи в собственность или аренду предпринимателям | Управление по развитию сельских территорий, отдел землепользования и природных ресурсов | 2021 год | Формирование перечня земельных участков и помещений для СМП |  |
|  | Проведение исследования рынка бизнес-услуг;  Определение рисков и возможностей, а также прогноз, какие варианты развития возможны в будущем;  Анализ обеспеченности населения в разрезе населенных пунктов и видов услуг;  Анализ потребности населения в услугах в разрезе муниципальных образований поселений | Управление по развитию сельских территорий | 2021 | Комплексный анализ рынка услуг на территории Малопургинского района |  |
|  | На основе анализа работа по созданию коворкингов для самозанятых и ИП в сфере оказания потребительских услуг:  Определение точек, где территориально выгоднее разместить коворкинг;  Подпор помещений, зданий для размещения коворкинга;  Формирование земельного участка для размещения коворкинга. | Управление по развитию сельских территорий | 2021 | Создан коворкинг для самозанятых и ИП |  |
| Создание точек выдачи интернет-заказов на территории района | Проведение исследования рынка интернет – заказов населения;  Выбор ассортимента товаров, которые чаще всего заказывают жители района;  Определение оптимальной площадки – по востребованности и по требованиям, которые выражаются спросом в районе;  Выбор местоположения и помещения. | Управление по развитию сельских территорий | 1 полугодие 2021 года | Анализ потребности в пункте выдачи интернет-заказов на территории района |  |
|  | Формирование предложений и проведение переговоров с бизнесом о создании точек выдачи интернет-заказов на территории района | Управление по развитию сельских территорий | 2 полугодие 2021 года | Создание точки выдачи интернет-заказов на территории района |  |
| **СЦ3. Нарастить поток туристов и монетизировать услуги туристической отрасли района** | | | | | |
| Разработка туристических маршрутов | Экспертиза туристских объектов (объектов обеспечивающей инфраструктуры) определения состояния и потребности в реконструкции, модернизации, инвестиционных вложений | МАУ Малопургинского района "Туристический центр "Тюрагай" | 2021 год | Подготовка заключения о состоянии туристских объектов и потребности в инвестиционных ресурсах | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2021-2030 годы, подпрограмма «Развитие туризма» |
|  | Проведение обследований фермерских хозяйств | МАУ Малопургинского района "Туристический центр "Тюрагай" | 2021 год | Создание нового сельского (агро) маршрута по территории района, где объектами показа будут выступать предприниматели территории |  |
|  | Проведение проектной сессии по вопросам развития туризма с представителями района "Туристский аудит территории" | МАУ Малопургинского района "Туристический центр "Тюрагай" | 2021-2024 годы | Выявления потребностей в создании туристической инфраструктуры, актуализация информации о действующих объектах, разработка карты размещения инфраструктуры и реестра потребностей туристической инфраструктуры, формирование маршрутов |  |
|  | Изготовление и установка знаков дорожной навигации к объектам внутреннего туризма на территории района | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021 год | Повышение информативности, повышение внимания к объектам туризма |  |
|  | Формирование туров, маршрутов, экскурсий (туристических пакетов), подготовка презентаций, расчет стоимости тура (услуги), формирование предложений по системе льгот и скидок. Ежегодное утверждение реестра и прейскуранта | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021-2024 годы | Регулярное обновление туристских маршрутов, формирование новых туров |  |
|  | Обеспечение онлайн-бронирования и продаж туров | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021-2024 годы | Представленность туристических продуктов на онлайн-платформах бронирования туров, мест размещения, стимулирование спроса |  |
|  | Формирование ежегодного единого календаря событийных мероприятий | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021-2024 | PR- территории, увеличение потока туристов |  |
|  | Интеграция с региональной платформой туризма: подготовка и размещение актуальной информации о туризме в районе | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021-2024 | PR- территории, увеличение потока туристов |  |
|  | Интеграция с федеральной платформой туризма: участие в профильных конкурсах, премиях, фестивалях | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021-2024 | PR- территории, увеличение потока туристов |  |
|  | Заключение соглашений о сотрудничестве с крупными Российскими туристическими операторами и туристическими агентствами | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021-2024 | Продвижение туристических продуктов |  |
|  | Формирование межрайонных, межрегиональных турпродуктов. Проработка на предмет реализации | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021-2024 | Увеличение потока туристов за счет новых целевых групп |  |
|  | Мониторинг и составление календаря российских и международных выставок с целью участия и представления туристического потенциала Малопургинского района | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021-2024 | PR- территории, привлечение инвесторов и туристов |  |
|  | Участие в международных, общероссийских, межрегиональных туристических форумах, выставках и иных мероприятий | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021-2024 | PR- территории, привлечение инвесторов и туристов |  |
|  | Организация собственных PR-мероприятий, презентаций, деловых завтраков и приемов, ознакомительных туров для журналистов, инвесторов, туроператоров и иной целевой аудитории | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район» | 2021-2024 | PR- территории, привлечение инвесторов и туристов |  |

**Социальная политика и развитие человеческого капитала**

**Цели и значения показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование направления** | **Наименование цели (показателя)** | **Ответственные** | **Значение показателя на 2021 год** |
| **СЦ 4. Обеспечить высокое качество социальной инфраструктуры в районе, в том числе развитие современных общественных пространств** | | | |
| **Человеческий капитал** | Введено новых детских садов, единиц | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | 0 |
|  | Охват дошкольным образованием детей от 1 до 6 лет, % от общей численности детей от 1 до 6 лет | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | 75 |
|  | Введено новых школ, единиц |  | 0 |
|  | Введено новых СДК, единиц |  | 1 |
|  | Введен в эксплуатацию фитнес-клуб с бассейном |  | 0 |
|  | Открытие общественного Арт-пространства |  | 9 |
| **СЦ 5. Расширить разнообразие социальных услуг и внедрить новые форматы их предоставления, в том числе онлайн форматы** | | | |
|  | Открытие филиалов Малопургинской детской школы искусств |  | 0 |
|  | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % |  | 65,0 |
|  | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме, % |  | 9,0 |
|  | Открытие Центра ремесленной культуры |  | 1 |
|  | Создана модельная библиотека |  | 1 |
|  | Проведен сельский стрит-арт фестиваль |  | 100 |
|  | Реализованы культурные проекты совместно с федеральными организациями культуры или крупными арт-площадками крупных городов |  | 0 |
| **СЦ 6. Обеспечить возможности для активной социальной жизни граждан** | | | |
|  | Создание НКО «Фонд развития Малопургинского района» |  | 1 |
|  | Число социальных проектов, реализованных Фондом |  | 3 |
|  | Создан и функционирует Ресурсный центр поддержки волонтерской деятельности |  | 0 |
|  | Число волонтерских движений, единиц |  | 22 |
|  | Численность волонтеров, человек |  | 456 |
|  | Число акций организованных в районе волонтерскими движениями, единиц |  | 12 |
|  | Число социокультурных проектов, на реализацию которых привлечены грантовые средства, накопленным итогом, единиц |  | 1 |
| **СЦ 7. Сохранение и использование этнокультурного наследия района в образовании, воспитании и культурных проектах** | | | |
|  | Число коллективов-участников Международного Бурановского фестиваля народной культуры |  | 0 |
|  | Число этнокультурных проектов, на реализацию которых привлечены грантовые средства, накопленным итогом, единиц |  | 1 |
| **Молодежная политика** |  |  |  |
| **СЦ 8. Раскрыть потенциал молодежи, в том числе в сфере предпринимательства для развития местных бизнес-проектов** | | | |
|  | Число социальных молодежных бизнес-проектов, реализованных в районе |  | 1 |
|  | Число участников национальных молодежных мероприятий, человек |  | 250 |
|  | Число бизнес-проектов, на базе Агробизнес-инкубатора, единиц, накопленным итогом |  | 0 |
| **СЦ 9. Обеспечить подготовку и занятость молодых кадров в экономике района** | | | |
|  | Создана специализация сельскохозяйственного направления |  | 0 |
|  | Численность учащихся, человек |  | 0 |
|  | Участие команд центра образования района в конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс |  | 1 |
|  | Доля выпускников, трудоустроенных в районе, % |  | 20,0 |
|  | Число грантов на целевую подготовку кадров для предприятий района, накопленным итогом, единиц |  | 2 |

Комплекс мероприятий, обеспечивающих

достижение краткосрочных целей Стратегии

**Социальная политика и развитие человеческого капитала**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления действий Стратегии/проекты | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, исполнители | Период реализации | Ожидаемые результаты | Наименование программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **СЦ 4. Обеспечить высокое качество социальной инфраструктуры в районе, в том числе развитие современных общественных пространств.** | | | | | |
| Работа по развитию и обновлению социальной инфраструктуры: | Ремонт спортзала МОО СОШ № 1 с. Малая Пурга | Управление образования | 2021 | Приведение в соответствие нормам СанПин | Развитие образования и воспитания |
|  | Участие школ в проекте «большой ремонт»: МДОУ д/сад д. Старая Монья, МОУ НОШ-д/сад д. Миндерево, МОУ СОШ д. Нижние Юри, МАВОУ Малопургинский Центр образования | Управление образования | 2021 | Приведение в соответствие нормам СанПин | Развитие образования и воспитания |
|  | Ремонт, оборудование спортивных площадок в соответствии с санитарными требованиями | Управление образования | 2021 | Приведение в соответствие нормам СанПин | Развитие образования и воспитания |
|  | Подготовка школ к новому учебному году | Управление образования | 2021 | Косметический ремонт школ, выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора | Развитие образования и воспитания |
|  | Открытие Центров «Точка роста» в МОУ СОШ д. Старая Монья, МОУ СОШ с. Норья | Управление образования | 2021 | Обновление материально-технической базы школ | Развитие образования и воспитания |
| Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | Строительство сельского Дома культуры в с. Норья  Есть в наличии положительное заключение государственной экспертизы. Готовится презентация строительства Дома культуры, заявка для включения. | МУК «Малопургинская МЦКС», служба заказчика | 2021 г. | Увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры, для творческой самореализации и досуга населения. | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»  Нацпроект «Культура» |
|  | Текущий ремонт в Ильинском центральном сельском доме культуры.  Подготовка проекта и локального сметного расчета. Проверка стоимости сметной документации. Заявка в РЦЗ. Объявление торгов. Завершение торгов. Заключения контракта. | МУК «Малопургинская МЦКС», служба заказчика | 2021 | Частичная замена системы отопления. | Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» |
| Развитие спорта | Открытие новых групп по рукопашному бою в с.Яган, по футболу для девочек и по лыжным гонкам в с.Малая Пурга | МОУ ДО Малопургинская спортивная школа | 2020-2021 уч. год | Увеличение количества обучающихся и видов спорта. Кол-во обучающихся в 2019-2020 уч. г. – 1147 чел., в 2020-2021 уч.г. – 1226 чел. | Муниципальная программа«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Малопургинский район» на 2021-2030 годы», подпрограмма **«**Формирование здорового образа жизни и создание условий для развития физической культуры и спорта» |
|  | Обустройство места тренировок на лыжной базе «Тазалык» для полатлонистов: место для тренировок по дартсу, тир, турники. | МОУ ДО Малопургинская спортивная школа | 2021 | Улучшение условий для подготовки сборных команд взрослых и детей по полиатлону. Увеличение количества занимающихся данным видом спорта. |  |
|  | Провести ремонт детско-юношеской школы. | МОУ ДО Малопургинская спортивная школа | 2021-2022 г. | Приведение в надлежащий вид фасадов зданий СОЦ «Звездный» и спортивного зала на пл. Победы |  |
|  | Строительство площадки для пляжных видов спорта (пляжная лапта, пляжный футбол, пляжный футбол) | МОУ ДО Малопургинская спортивная школа | 2021 | Создание условий и места для тренировки и подготовки к соревнованиям, проведение соревнований районного и республиканского уровней, увеличение количества занимающихся и качества их подготовки | Грантовый конкурс (не определен) |
|  | Обустройство трассы для занятия северной ходьбой | МОУ ДО Малопургинская спортивная школа | 2021 | Создание условий и места для тренировки и подготовки к соревнованиям, увеличение количества занимающихся и качества их подготовки | Грантовый конкурс фонда В.Потанина «Спорт для всех» |
|  | Ремонт хоккейной коробки в с. Малая Пурга, приобретение инвентаря и экипировки для детской сборной команды. Открытие новой группы по виду спорта «Хоккей» для обучающихся МОУ ДО Малопургинская спортивная школа | МОУ ДО Малопургинская спортивная школа | 2021 | Создание условий и места для тренировки и подготовки к соревнованиям, проведение соревнований районного и республиканского уровней, увеличение количества занимающихся и качества их подготовки, формирование сборной района. | Грантовый конкурс фонда В.Потанина «Спорт для всех» |
| Создание арт-пространств в библиотечной сети | Создание общественного арт-пространства для молодежи (отдел обслуживания, районная библиотека) | МУК «Малопургинская МЦБС» | Август-декабрь 2012г. | Создание арт-пространства для молодежи в библиотеке. | Подпрограмма  «Организация библиотечного обслуживания населения Организация доступа к музейным фондам» |
| Создание общественного арт-пространства для юных медийщиков | Создание информационной студии, создание паблика в Контакте, проведение Цикла обучающих семинаров для учащихся, съемки проекта «Школьные новости» | МУК «Малопургинская МЦБС» | Март-декабрь 2021г. | Создание арт-пространства для учащейся молодежи, увлекающейся современными информационными технологиями | Подпрограмма  «Организация библиотечного обслуживания населения Организация доступа к музейным фондам» |
|  | Проект «От бумеров зуммерам» | МУК «Малопургинская МЦБС» | Август-декабрь 2021г. | Создание Арт-пространства в библиотеке для взаимодействия между поколениями. |  |
| **СЦ 5. Расширить разнообразие социальных услуг и внедрить новые форматы их предоставления, в том числе онлайн форматы.** | | | | | |
|  | 1.Организация работы консультационного Центра «Лучики» | Управление образования | 2021 | Предоставление консультационных услуг родителям детей с 3х до 7 лет | Развитие образования и воспитания |
|  | 2. Разработка сетевых программ в образовательных организациях района (МАВОУ Малопургинский Центр образования, МОУ СОШ д. Среднее Кечево) | Управление образования | 2021 | Использование сетевых программ в работе ОО позволит увеличить охват учащихся | Развитие образования и воспитания |
|  | 3. Заключение соглашения с Центром одаренных детей ТАУ. | Управление образования | 2021 | Организация совместной работы по выявлению и сопровождению одаренных детей | Развитие образования и воспитания |
|  | 4. Заключение соглашения с ВУЗами Удмуртской Республики | Управление образования | 2021 | Организация совместной работы | Развитие образования и воспитания |
|  | 5. Организация краткосрочных курсов повышения квалификации руководителей школ «Директорская суббота» | Управление образования | 2021 | Повышение квалификации руководителей | Развитие образования и воспитания |
|  | 6. Организация работы опорной школы по работе с одаренными детьми | Управление образования | 2021 | Распространение успешных практик ОО по работе с одаренными детьми | Развитие образования и воспитания |
|  | 7.Организация учебно-практической конференции учащихся Малопургинского района | Управление образования | 2021 | Развитие проектной деятельности, работа с одаренными детьми | Развитие образования и воспитания |
|  | 8. Организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия учащихся района в региональном этапе, организация олимпиад для 4 х классов | Управление образования | 2021 | Выявление одаренных учащихся | Развитие образования и воспитания |
|  | 9. Региональный чемпионат BabySkills 2021 г.Сарапул | Управление образования | 2021 | Ранняя профориентация | Развитие образования и воспитания |
|  | 10.Организация участия школьников, педагогов и родителей во Всероссийских проектах РДШ (Российского движения школьников). | Управление образования | 2021 | Самообразование родителей, детей и педагогов, повышение квалификации педагогов | Развитие образования и воспитания |
| Обеспечение доступа детей и подростков к EdTech-платформам, | вовлечении населения, активной молодежи в модернизацию культурно-событийной повестки, проведение проектировочных мероприятий.  Проводятся модерационные сессии по молодежному инициативному бюджетированию «Атмосфера», запланированы заседания молодежного парламента, мероприятия совместно с советом отцов, при учреждениях культуры работают клубы «Молодая семья» | МУК «Малопургинская МЦСК» | 2021 | Активизация населения, в том числе молодежи муниципальных образований для решения социально значимого проекта. | Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Малопургинского района» на 2021-2030 годы |
|  | обеспечить коммуникации и системное взаимодействие с национальными арт-проектами.  «Национальный центр удмуртской культуры» «Быгы», музей-заповедник «Лудовай». | МУК «Малопургинская МЦСК» | 2021 | Формирование интереса к изучению удмуртского языка, традиций. Содействие формированию межэтнической толерантности. Обмен опытом. | Развитие культуры в Малопургинском районе» на 2021-2030 годы. |
|  | Кинотеатр под открытым небом  Ежегодно проводится на пл. Победы всероссийская акция «Ночь искусств». | МУК «Малопургинская МЦСК» | 2021 | Акция нацелена на то, чтобы сделать искусство доступным и интересным для жителей населенных пунктов района. | Развитие культуры в Малопургинском районе» на 2021-2030 годы. |
| ***СЦ 6. Обеспечить возможности для активной социальной жизни граждан*** | | | | | |
|  | Создание Фонда развития образования | Управление образования | 2021 | Организация участия школ в грантовой деятельности | Развитие образования и воспитания |
|  | Создание волонтерских отрядов в образовательных организаций района | Управление образования | 2021 | Развитие волонтерского движения в школах | Развитие образования и воспитания |
| **СЦ 7. С*охранение и использование этнокультурного наследия района в образовании, воспитании и культурных проектах*** | | | | | |
| Использование этнокультурного наследия района в образовании, воспитании и культурных проектах | Организация и проведение конкурсов «Выжы-выжы-выжы кыл», «Пичи Чеберайес но батыръес»  -Районный конкурс для страшеклассников «Батыр пи» (Богатырь) | Управление образования | 2021 | Развитие и популяризация этнокультурного образования | Развитие образования и воспитания |
|  | Организация профильных смен пришкольных лагерей этнокультурного содержания | Управление образования | 2021 | Развитие и популяризация этнокультурного образования | Развитие образования и воспитания |
|  | Организация работы республиканских площадок Института национального образования: МОУ СОШ д.Гожня, МДОУ ЦРР-детский сад «Италмас» с.Малая Пурга | Управление образования | 2021 | Развитие и популяризация этнокультурного образования | Развитие образования и воспитания |
|  | Участие в грантовом конкурсе «Культурная мозаика Удмуртии» с проектами по национальному образованию | Управление образования | 2021 | Развитие и популяризация этнокультурного образования | Развитие образования и воспитания |
|  | Расширение сети программ туристско-краеведческой направленности | Управление образования | 2021 | Развитие и популяризация этнокультурного образования | Развитие образования и воспитания |
|  | Организация и проведение конкурса исследовательских работ «Моя малая Родина», олимпиады по краеведению | Управление образования | 2021 | Развитие и популяризация этнокультурного образования | Развитие образования и воспитания |
| Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | Районный праздник удмуртской бани «Пургае, минчое». Мероприятие вошло в республиканский событийный календарь. Программа Фестиваля рассчитана как на профессионалов банного дела, так и на любителей бани или просто любопытствующих. | МУК «Малопургинская МЦКС» | 2021 | В первой части фестиваля мастера - любители бань поделятся своими знаниями с гостями.  Формат второй части мероприятия позволит окунуться, в атмосферу народных праздничных гуляний для всей семьи. Гостей ждет множество развлекательных площадок, тематическая ярмарка (печи, дымоходы, банные принадлежности - мыло мочалки и т.д.), банное дефиле, не обойдется и без музыкальной составляющей – на фестивале прозвучат около 15 -ти песен о бане или с её упоминанием. Мастер классы: "Веник керттон", "Майтал лэсьтон". Также гости смогут сделать себе профессиональный массаж. | «Развитие культуры в Малопургинском районе»  на 2021-2030 годы |
|  | Фестиваль современного искусства «Арт-Компот» Мероприятие вошло в республиканский событийный календарь . Фестиваль объединяет творческую молодёжь Малопургинского района, соседних районов и соседних регионов. | МУК «Малопургинская МЦКС» | 2021 | Мероприятие даёт возможность создать уникальную среду общения увлечённых людей, как профессионалов, так и любителей. Основные направления фестиваля – это уличные современные танцы, дизайн молодёжной одежды, граффити, уличный театр, уличный баскетбол и открытый микрофон. |  |
|  | Районный конкурс красоты и таланта «Чеберина 2021». Районный конкурс, объединяющий красоту, успешность и талант, среди удмуртских девушек. Мероприятие, которому в этом году исполняется уже 12 лет, является одним из самых ярких, красочных и ожидаемых шоу Малопургинского района. | МУК «Малопургинская МЦКС» | 2021 | Конкурс красоты традиционно пройдёт в 2 тура, после первого – заочного в финал выйдут 7 девушек, они и будут соревноваться за корону победительницы. В ходе финального шоу девушки продемонстрируют навыки песенного, танцевального, театрального, художественного и других искусств, а также будут дефилировать в удмуртских и вечерних нарядах. |  |
| Проект «Большая история маленьких деревень»  Участие в грантовом конкурсе для малых городов и сел «Культурная мозаика» | Работа по созданию собственной полнотекстовой электронной базы данных по краеведческим и этнографическим материалам истории и развития района  сбор материала по истории этнографии деревень Арляново, Абдульменево, Карашур, Пытцам, Чутожмон  организация экспедиции по району, по сбору артефактов для создания музейной экспозиции | МУК «Малопургинская МЦБС» | Март-декабрь 2021г. | Создание мобильной передвижной выставки, под открытым небом. | Подпрограмма «Развитие этнокультурного наследия района» |
| Отсутствие международных связей финно-угорских народов в плане сохранения исторического и культурного наследия общеязыковой семьи (Проект «Ваче ки. Рука об руку»)  (Проект «Ваче ки».» Рука об руку») | Установление международных связей между финно-угорскими народами  обмен опытом работы в формате онлайн по организации экскурсий, оформлению музейных экспозиций и проведение совместных мероприятий с участием творческих коллективов обеих сторон  методическая помощь в реализации совместных проектов | МУК «Малопургинская МЦБС» | Март-декабрь 2021г. | Создание и укрепление международных связей финно-угорских народов по сохранению исторического и культурного наследия общеязыковой семьи | Подпрограмма «Развитие этнокультурного наследия района» |
| Участие в конкурсе субсидий Министерства национальной политики УР для муниципальных образований. | районный чемпионат по «Чужонболу»  организация досуга населения  вовлечение и формирование большего количества команд и населения различного возраста и организаций района | МУК «Малопургинская МЦБС» | Декабрь 2021г | Привлечение населения в новый вид спортивно-развлекательной игры. | Подпрограмма «Развитие этнокультурного наследия» |
| Участие в грантовом конкурсе проектов «Культурная мозаика Удмуртии» | Развитие этноязыковой студии «Выжыкыл» - проведение занятий, этндесантов  Тражирование модели этноязыковой студии в учреждения культуры  Создание коллабораций | МУК «Малопургинская МЦБС» | Март-декабрь 2021г. | Повышение интереса к изучению родного языка и этноязыковой культуры удмуртов | Подпрограмма «Развитие этнокультурного наследия» |
| Участие в конкурсе субсидий Министерства национальной политики УР для муниципальных образований | реализация просветительского проекта «Пурга татын»  создание видеороликов о достопримечательностях района, этнических указателей | МУК «Малопургинская МЦБС» | Март-декабрь 2021г. | Создание видеороликов об культурных достопримечательностях района на, создание этнических указателей на удмуртском языке | Подпрограмма «Развитие этнокультурного наследия» |
| Заявка в Фонд Потанина.  «Забытые ремёсла удмуртских деревень» | Реализация просветительского проекта «Забытые ремёсла удмуртских деревень»  -открытие школьной мастерской в д. Капустино  -изготовление куклы из кости гуся «Зазег лылэсь мунё» (кукла из кости гуся)  -создание музея красоты | МУК «Малопургинская МЦБС» | Март-декабрь 2021г. | Создание творческой площадки на базе Иваново-Самарской сельской библиотеки и школы в д. Капустино, для возрождения ремёсел удмуртских деревень | Подпрограмма «Развитие этнокультурного наследия» |
| **Молодежная политика**  **СЦ 8. Раскрыть потенциал молодежи, в том числе в сфере предпринимательства для развития местных бизнес-проектов**  **Краткосрочный период** | | | | | |
| Системная и комплексная работа с молодежью, развитие образовательного пространства | Увеличить охват детей и подростков РДШ | Управление образования | 2021 | Развитие молодежных и подростковых движений | Развитие образования и воспитания |
| Поддержка предпринимательской активности молодежи, выявление лидеров | Активизировать участие молодежи в региональных и федеральных проектах. Определен список программ по летнему трудоустройству, которые будут участвовать в республиканском конкурсе. Создаются кейсы для участия в молодежном инициативном бюджетирование «Атмосфера». | МУК «Малопургинская МЦКС» | 2021 г. | Возможность решить социальные проблемы в населенных пунктах. | Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Малопургинского района» на 2021-2030 годы |
|  | Организация участия представителей детей, подростков и молодого населения в проектах Росмолодежи, платформы «Россия – страна возможностей», Российского движения школьников, Российского союза сельской молодежи.  Создаются кейсы для участия в проектах Росмолодежи. | МУК «Малопургинская МЦКС» | 2021 | Система эффективной самореализации и социализации молодежи и школьников | Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Малопургинского района» на 2021-2030 годы |
|  | Модернизация событийной повестки района в соответствие с запросами молодежи и подростков.  Проводятся модерационные сессии по муниципальным образованиям, ведется работа совместно с молодежным парламентом и советом отцов. | МУК «Малопургинская МЦКС» | 2021 | Активное участие молодежи и подростков в жизни села и социально значимых мероприятиях Малопургинского района | Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Малопургинского района» на 2021-2030 годы |
| **СЦ 9. *Обеспечить подготовку и занятость молодых кадров в экономике района*** | | | | | |
| Переориентация системы образования района на ликвидацию существующих диспропорций и покрытие потребностей целевой структуры экономики района в квалифицированных кадрах. | Проведение профориентационных мероприятий для старшеклассников | Управление образования  Образовательные организации | 2021 | Профессиональное самоопределение выпускников | Развитие образования и воспитания |
|  | Создание системы мониторинга выпускников школ | Управление образования  Образовательные организации | 2021 | Мониторинг поступления выпускников, | Развитие образования и воспитания |
|  | Организация работы агроклассов в МОУ СОШ д. Аксакшур, МОУ СОШ д. Нижние Юри | Управление образования  Образовательные организации | 2021 | Профессиональное самоопределение учащихся | Развитие образования и воспитания |
|  | Организация работы медицинского класса (МОУ «Гимназия с. Малая Пурга») | Управление образования  Образовательные организации | 2021 | Профессиональное самоопределение учащихся | Развитие образования и воспитания |
|  | Организация опорной площадки в МДОУ ЦРР-детский сад «Италмас» с.Малая Пурга по ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста | Управление образования  Образовательные организации | 2021 | Ранняя профориентация | Развитие образования и воспитания |
|  | Обеспечение целевой подготовки специалистов с высшим образованием в вузах страны для приоритетных отраслей экономики района - сельского хозяйства, сферы услуг и туризма | Управление образования, управление по развитию сельских территорий | 2021 | Обеспечение приоритетных отраслей экономики района - сельского хозяйства, сферы услуг и туризма специалистами с высшим образованием | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2021-2030 годы |
|  | Проведение профориентационных мероприятий для старшеклассников, ориентация их на направления подготовки, которые будут востребованы районе через 3-5 лет | управление по развитию сельских территорий | 2021 | Обеспечение кадрами сельхозпредприятий и КФХ |  |

**Жилье и благоустройство**

**Цели и значения показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование направления** | **Наименование цели (показателя)** | **Ответственные** | **Значение показателя на 2022 год** |
| **СЦ 10. Создать поселения нового типа для комфортной жизни в сельской местности, в том числе реализуя комплексные девелоперские проекты** | | | |
| **Жилье, благоустройство** | Обеспеченность жильем, м2 на человека | Первый заместитель главы Администрации | 24,5 |
|  | Объем ввода (приобретения) жилья, тысяч м2 | Начальник управления муниципального хозяйства | 14000 |
|  | Число созданных арт-объектов на территории района | Начальник управления муниципального хозяйства | 2 |
|  | Создание и благоустройство центрального парка района «Парк победы» | Директор МАУ «Служба заказчика и землеустройства» | Устройство площадки, установка трибуны |
|  | Благоустройство детских площадок, единиц | Главы муниципальных образований (сельских поселений) | 3 |
|  | Обустройство спортивных площадок в районе, единиц | МАУ «Служба заказчика и землеустройства» | 1 |
| **СЦ 11. Обеспечить поддержку краудсорсинговых проектов населения по благоустройству и созданию современного облика поселений** | | | |
| **Благоустройство** | Число инициативных проектов, представленных на конкурс краудсорсинговых проектов района, единиц | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | 10 |
|  | Число реализованных краудсорсинговых проекта, единиц |  | 10 |
|  | Доля инициативного бюджета в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, % |  | 15 |
| **СЦ 12. Обеспечить все поселения устойчивой и быстрой интернет-связью** | | | |
| **Инфраструктура** | Доля населения, имеющего доступ к высокоскоростному интернету (не менее 200 МБс), % | Первый заместитель главы Администрации | Нет данных |
|  | Доля образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мбс |  | 95,0 |
|  | Доля образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мбс |  | 0 |
| **СЦ 13. Обеспечить необходимые мощности инфраструктуры для создания комфортных условий жизни в поселениях района** | | | |
| **Инфраструктура** | Уровень физического износа систем водоснабжения, % | Первый заместитель главы Администрации | 80 |
|  | Уровень физического износа систем теплоснабжения, % | Первый заместитель главы Администрации | 70 |
|  | Уровень физического износа сетей водоотведения, % | Первый заместитель главы Администрации | 50 |
|  | Уровень физического износа сетей газоснабжения, % | Первый заместитель главы Администрации | 24,6 |
| **СЦ 14. Создать условия для развития качественной инфраструктуры для обеспечения бизнес-логистики и комфортного трафика жителей и посетителей района** | | | |
| **Инфраструктура** | Введение в эксплуатацию логистического парка | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | 0 |
|  | Число резидентов логистического парка, единиц |  | 0 |
|  | Число созданных объектов придорожной инфраструктуры, накопленным итогом, единиц | Первый заместитель главы Администрации | Разработанный генеральный план для дальнейшего оформления участка |
|  | Протяженность построенных асфальтированных дорог, накопленным итогом, км | Первый заместитель главы Администрации | 0,3 км. |
| **СЦ 15. Сформировать бренд территории, отражающий стратегические приоритеты ее развития** | | | |
| **Управление** | Появление информации о районе в ТОП-10 публикаций в поисковых системах Яндекс и Google по запросам «современная деревня, современная село, молочный кластер, молочное животноводство, агротуризм» | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | 1 |
|  | Появление информации о районе в ТОП-10 публикаций в поисковых системах Яндекс и Google по запросам «агротуризм, этнотуризм» |  | 1 |
|  | Число подписчиков официальных страниц района в социальных сетях | Помощник Главы муниципального образования – начальник Управления документационного обеспечения | 15000 |
| **СЦ 16. Внедрить цифровые технологии в систему предоставления муниципальных услуг, создав максимально комфортные условия их получения для бизнеса и населения** | | | |
| **Управление** | Число муниципальных услуг, представляемых населению онлайн | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | 66 |
|  | Число муниципальных услуг, представляемых бизнесу онлайн |  | 10 |

Комплекс мероприятий, обеспечивающих

достижение краткосрочных целей Стратегии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления действий Стратегии/проекты | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, исполнители | Период реализации | Ожидаемые результаты | Наименование программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **СЦ 10. Создать поселения нового типа для комфортной жизни в сельской местности, в том числе реализуя комплексные девелоперские проекты** | | | | | |
| Развитие и модернизация уже существующей жилой среды района | Разработка проектов планировок и проектов межевания | Начальник управления муниципального хозяйства | 2022 | Качественно спланированные улицы, земельные участки под застройку с учетом рельефа местности а также различных охранных и санитарно-защитных зон | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «Территориальное развитие» |
| Новое малоэтажное строительство и комплексное освоение территорий | Работа по взаимодействию с девелоперами и достижению договоренностей по реализации проектов малоэтажной застройки новых территорий | Заместитель главы Администрации по экономике и финансам | 2021 | достижение договоренностей по реализации проектов малоэтажной застройки новых территорий |  |
|  | Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Постольское» | Начальник управления муниципального хозяйства | 2022 | Утвержденный Правительством УР документ | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «Территориальное развитие» |
|  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Постольское» | Начальник управления муниципального хозяйства | 2022 | Утвержденный Правительством УР документ | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «Территориальное развитие» |
| **СЦ 11. Обеспечить поддержку краудсорсинговых проектов населения по благоустройству и созданию современного облика поселений** | | | | | |
| Использовать потенциал граждан, поддержать инициативные проекты, сформировать правовое поле для их реализации при непосредственном трудовой и финансовом участии жителей района. | Содействие участию краудсорсинговых проектов населения в конкурсах инициативного бюджетирования «Атмосфера» и «Наша инициатива»:  - проводить мониторинг хода реализации этапов проекта с использованием инструментов мониторинга и информационной системы управления;  - осуществлять сбор и анализ оперативной информации относительно участия каждого проекта для принятия управленческих решений;  - контролировать проведение предварительных мероприятий, оценивать результаты предварительной работы, при необходимости консультировать участников относительно типов, видов предварительных мероприятий, образцов и шаблонов необходимых выходных документов;  - оказывать методическую помощь в подготовке и оформлении документов;  - контролировать своевременное заполнение заявок и всех необходимых документов поселениями в информационной системе управления;  - обеспечивать эффективное взаимодействие участников и специалистов по составлению смет, специалистов-бухгалтеров;  - контролировать своевременную подачу бумажного варианта конкурсной документации;  - доводить информацию о победителях и проигравших конкурсного отбора до участников;  - контролировать подготовку и размещение заявок на торги (сроки работы, обеспечение);  - контролировать заключение контрактов с победителями торгов;  - контролировать подготовку поселениями отчетов о заключении муниципальных контрактов;  - контролировать подготовку отчетов о завершении проектов;  - контролировать наличие фото готового объекта (с тех же ракурсов и мест, что и фото объекта до реализации проекта). | Управление по развитию сельских территорий | 2021 год | Участие не менее 15 проектов в год | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2021-2030 годы |
| **СЦ 12. Обеспечить все поселения устойчивой и быстрой интернет-связью** | | | | | |
| Инфраструктура | Совместная работа с операторами связи по развитию зоны покрытия территории района в соответствии со стратегическими направлениями развития района и локализацией новых объектов – предприятий и жилых кварталов/коттеджных и дачных поселков:  - формирование земельных участков под установку базовых станций;  - обеспечение устойчивой интернет связью более 50 Мбс образовательных учреждений района | Первый заместитель главы Администрации | 2022 | Достижение целевых индикаторов | Нацпроект «Цифровая экономика» |
| **СЦ 13. Обеспечить необходимые мощности инфраструктуры для создания комфортных условий жизни в поселениях района** | | | | | |
| Снижение износа существующих сетей путем проведения капитальных ремонтов и модернизации сетей и оборудования, системно участвуя и привлекая средства государственной программы комплексного развития сельских территорий | Замена водонапорной башни в д. Итешево | Первый заместитель главы Администрации | Август 2022 | Повышение качества напора воды в населенном пункте, улучшение санитарных норм | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
|  | Замена водонапорной башни в д. Абдульменево | Первый заместитель главы Администрации | Август 2022 | Повышение качества напора воды в населенном пункте, улучшение санитарных норм | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
|  | Замена участка воздушной теплотрассы от школы до детского сада в д. Баграш-Бигра | Первый заместитель главы Администрации | Август 2022 | Своевременное начало отопительного периода | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
|  | Капитальный ремонт части системы водоснабжения - водопровода по ул. Гагарина в д. Валион | Первый заместитель главы Администрации | октябрь 2022 | Улучшение качества подаваемой для населения воды, улучшение санитарных норм | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
|  | Капитальный ремонт части системы водоснабжения - водопровода по ул. Школьная в д. Старая Монья | Первый заместитель главы Администрации | октябрь 2022 | Улучшение качества подаваемой для населения воды, улучшение санитарных норм | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
|  | Капитальный ремонт части системы водоснабжения - водопровода по ул. Молодежная в д. Аксакшур | Первый заместитель главы Администрации | октябрь 2022 | Улучшение качества подаваемой для населения воды, улучшение санитарных норм | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
|  | Капитальный ремонт части системы водоснабжения - водопровода по пер. Октябрьскому в с. Малая Пурга | Первый заместитель главы Администрации | октябрь 2022 | Улучшение качества подаваемой для населения воды, улучшение санитарных норм | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
|  | Капитальный ремонт части системы водоснабжения - водопровода по ул. Новой в с. Малая Пурга | Первый заместитель главы Администрации | октябрь 2022 | Улучшение качества подаваемой для населения воды, улучшение санитарных норм | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
|  | Капитальный ремонт части системы водоснабжения - водопровода по ул. Азина в с. Малая Пурга | Первый заместитель главы Администрации | октябрь 2022 | Улучшение качества подаваемой для населения воды, улучшение санитарных норм | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
|  | Строительство системы водоснабжения с. Малая Пурга, ул. Нагорная | Первый заместитель главы Администрации | декабрь 2022 | обеспечение населения качественной питьевой водой из централизованного водоснабжения | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «Современный облик сельских территорий» |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в д. Абдульменево | Первый заместитель главы Администрации | декабрь 2022 | Улучшение качества подаваемой для населения воды, равномерное распределение давления воды по микрорайонам населенного пункта | Программа «Муниципальное хозяйство» подпрограмма «содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
| **СЦ 14. Создать условия для развития качественной инфраструктуры для обеспечения бизнес-логистики и комфортного трафика жителей и посетителей района** | | | | | |
| Развитие бизнес-инфраструктуры вдоль федеральной трассы, | Определены участки для развития логистической инфраструктуры в районе:  - внесены изменения в Правила землепользования и застройки, Генеральные планы развития поселений | Первый заместитель главы Администрации,  Управление по развитию сельских территорий | 2022 год | Определены 2 инвестиционные площадки | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2021-2030 годы |
|  | Начато формирование конкретных инвестиционных предложений, в том числе по развитию логистического парка, придорожной инфраструктуры. | Управление по развитию сельских территорий | 2022 год | Сформировано 2 инвестиционных предложения |  |
|  | Организация переговоров и бизнес-миссии для развития сотрудничества с уже действующими логистическими парками, а также крупными ритейлерами для выявления потенциала сотрудничества и реализации аналогичных проектов в районе. | Управление по развитию сельских территорий | 2022 год | Определение инвестора для реализации проектов |  |
| **СЦ 15. Сформировать бренд территории, отражающий стратегические приоритеты ее развития** | | | | | |
| Создание устойчивого имиджа сельской территории нового формата, комфортной для жизни и работы | Проведение исследования с целью выявления ключевых идентификаторов территории.  Определение направлений брендирования территории:  - социокультурное направление (преимущества географического расположения, рекреационные ресурсы, ландшафт);  - историко-символический капитал (богатое прошлое, исторические события, мифы и легенды и др.)  Экономическое направление:  - конкурентные преимущества территории;  - производственные ресурсы;  - выгоды предпринимателей от использования бренда. | Управление по развитию сельских территорий, МУК «Малопургинская МЦКС», МУК «Малопургинская МЦБС» | 2022 года |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2021-2030 годы |
|  | Разработка концепции бренда района: формулирование сущности бренда «Малопургинский район», создание системы визуальной и вербальной идентификации, механизмов управления брендом | Управление по развитию сельских территорий, МУК «Малопургинская МЦКС», МУК «Малопургинская МЦБС» | 2022 года |  |  |
|  | Создание единого стиля и дизайна основных атрибутов территории (флаг, герб и иные значимые символы) | МУК «Малопургинская МЦКС», | 2022 года |  |  |
|  | Выпуск рекламно-информационной и сувенирной продукции, выдержанной в схожих стилистических решениях | МУК «Малопургинская МЦКС» | 2022 года |  |  |
|  | Создание официального двуязычного Интернет-портала, представляющего территорию. | Управление документационного обеспечения | 2022 года |  |  |
|  | Формирование туристского бренда территории | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Старомоньинский Дом ремесел» | 2022 год | Формирование системы коммуникаций с потребителями, обеспечение взаимосвязи бренда территории и туристического бренда. |  |
|  | Разработка и изготовление, развитие точек реализации брендированной сувенирной продукции. | МАУ "Туристический центр "Тюрагай" МО «Малопургинский район», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Старомоньинский Дом ремесел» | 2022 года |  |  |
| **СЦ 16. Внедрить цифровые технологии в систему предоставления муниципальных услуг, создав максимально комфортные условия их получения для бизнеса и населения** | | | | | |
| Цифровизация системы управления и взаимодействия органов власти с населением и бизнесом | Провести анализ востребованности муниципальных услуг населением и бизнесом, представляемых в электронном виде | Управление документационного обеспечения, структурные подразделения района | 2022 года | Проведенный анализ позволит выявить удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в электронном виде, определить существующие проблемы (технические, образовательные, организационные) | Муниципальная программа «Муниципальное управление» |
|  | На основе анализа сформировать систематизированные в порядке приоритета перечни муниципальных услуг | Управление документационного обеспечения, отдел экономики и планирования Управления по развитию сельских территорий | 2022 года | Сформированный в порядке приоритета перечень муниципальных услуг |  |
|  | Оценить технические и организационные возможности оказания каждой услуги в электронном виде | Управление документационного обеспечения, отдел экономики и планирования Управления по развитию сельских территорий | В течение года | Оказание муниципальных услуг в электронном виде через портал Госуслуг к концу года в объеме 80% |  |
|  | Обеспечить привязку административных регламентов в РПГУ и ФРГУ | Структурные подразделения Администрации | В течение года | Постоянное поддержание в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  |
|  | Создание групповых чатов, их постоянное обновление (дополнение) в мессенджерах (Viber, WhatsApp, ВКонтакте и пр.) по структурам и родам деятельности | Управление документационного обеспечения, структурные подразделения Администрации | В течение года | Создание чатов для оперативного сообщения между определенными группами населения |  |
|  | Создание системы электронного голосования для решения оперативных и коллегиальных вопросов | Управление документационного обеспечения | В течение года | Проведение электронного голосования при принятии оперативных решений (заседания оперативного штаба, КЧС, суженного заседания и пр.) |  |
|  | Определить актуальность и изучить современные перспективные управленческие программы в целях их дальнейшего приобретения и освоения | Управление документационного обеспечения | В течение года | Изучить представленные на рынке управленческие цифровые программы, проанализировать возможность их внедрения в районе, заложить в бюджет 2022 года возможность приобретения |  |